## 风险清单 (2) (hidden)
AI Vibe Coding 执行方案 · 局限性与风险清单
类别 | 局限点 | 具体表现 | 影响阶段 | 后果与量化影响 | 等级 | 已有缓解措施 | 需管理层决策 / 授权事项 | 预警信号
A 人身与组织 | 决策无对手方，架构错误发现晚 | 架构与技术选型（Iceberg 分层、掩码方案、处置引擎调度）无人挑战，AI 倾向顺从提问者既有思路，不构成独立反对意见。 | P0~P2 决策，P3 暴露 | 一次分层或权限模型的方向性错误，若在 P3 全量迁移（600~800 表）后才暴露，返工成本约 10~15 人天，且需重跑迁移批次。 | 高 | 关键决策写 ADR 留痕；W5 MVP 里程碑做一次端到端自查。 | ① 外部架构评审 2 次（P0 末、P2 末，各 2h）；② 平台团队对 UC / 存储方案出具书面认可。 | 同一模块两周内被重构两次以上。
B 质量与工程 | 无代码评审，缺陷拦截层缺失 | 团队版的代码评审 + 独立 QA 两道人工防线全部取消，仅靠 AI 自查与自动化测试兜底。AI 自查与写代码同源，存在同源盲区。 | P1~P3 | 行业经验值中同行评审可拦截 50%~60% 缺陷；该部分缺陷将后移至 UAT 或生产暴露，修复成本约为编码期的 10~30 倍。按本项目体量，预估额外返工 8~15 人天。 | 极高 | 四道安全门禁进 CI；集成测试覆盖率 >60%；越权与掩码旁路用例全跑。 | ① 外部评审人每两周 4h，只看关键模块（RBAC / 掩码 / 加密 / 处置引擎）——约 10 人天/全周期；② 覆盖率红线写入验收标准。 | UAT 缺陷密度显著高于历史同类项目。
B 质量与工程 | AI 生成代码的固有缺陷 | 幻觉 API、过时依赖、隐性安全缺陷、重复实现、抽象缺失。Vibe coding 下代码量膨胀快，一致性依赖人工把关，而把关者只有一人。 | P1~P3 累积 | 技术债在 P3 全量与 P4 回归阶段集中放大，回归测试与修复时间上升；上线后可维护性下降，转维成本增加。 | 高 | 四道门禁为硬门禁；依赖版本锁定；集成测试覆盖关键路径。 | ① 授权门禁不可 bypass（含紧急发布，不开临时豁免）；② 认可 P6 缓冲中包含技术债偿还时间，不挪用于新功能。 | 同类逻辑出现 3 处以上重复实现；门禁被临时豁免。
B 质量与工程 | 代码可维护性差（"能跑就行"） | AI 生成代码风格漂移、重复代码多、命名不一致；单人赶进度优先 Copy-Paste 而非抽象；无重构节奏 | P1~P3 累积 | 维护代码，也需要依赖AI来处理 | 高 | 每周固定半天"还债时间"只做重构；用 AI 反向生成模块 README 与调用图；关键模块保持 <300 行 | 债只会减缓不会消失 | 自己看不懂代码
C 进度与估算 | 串行关键路径，无并行冗余 | 团队版 5 人并行的 P1 被压成 1 人串行 3 周。任一环节阻塞（资源未交付、CC 账号未开、UC 权限异常），全线停摆，无人可切换到其他任务分支。 | P0~P4 | 外部依赖（CC 只读账号、平台资源交付、UAT 排期、审批）为物理时间，两版相同但单人版无并行缓冲。单项延期 2 周即消耗 2/3 缓冲。 | 高 | P0 W1 立即启动周期最长的 CC 账号与白名单申请；外部依赖前置。 | ① 4 项外部依赖各指定责任人与承诺日期（CC 账号、平台资源、UAT 排期、审批窗口）；② 阻塞超 3 天可直接升级至管理层。 | 任一外部依赖超出承诺日期 3 天以上。
C 进度与估算 | 缓冲吸收能力有限 | P6 预留 3 周缓冲（占 17%），需同时覆盖全量迁移、UAT、审批、遗留 Bug、技术债五类不确定性。 | P6（W18~W20） | 缓冲仅能吸收一类中等延期。若全量迁移 +1 周、UAT +1 周、审批 +1 周同时发生（各自概率均不低），缓冲即被穿透，工期外溢。 | 中 | 缓冲不预先占用；P3 起每周跟踪缓冲余量。 | ① 明确缓冲穿透后的处理预案（延期 or 缩减 P5 文档范围）；② 缓冲消耗报告纳入周报。 | W14 前已消耗缓冲超过 1 周。
C 进度与估算 | 疲劳累积与效率衰减 | 20 周（4.5 个月）单人高强度无轮换。P4 上线压力期与 P5 文档枯燥期连续叠加 6 周，无人分担。 | P4~P6 | 后期效率衰减难以避免，文档阶段（P5）尤易拖延；一旦 P5 拖延，直接侵占 P6 缓冲。 | 高 | P5 文档以 AI 从代码 / git 记录反生成为主，降低人工负荷。 | ① 认可 P4→P5 之间安排 2~3 天恢复期（已含在 20 周内则需明示）；② 不在 P5 期间追加新需求。 | P5 单周文档产出低于计划的 60%。
D 合规与文档 | 文档后置，与 SLC「设计先行」存在偏离 | 架构图、详细设计、数据字典、手册集中在 P5（W15~W17）产出，即上线（W14）之后。SLC 通常要求设计文档先于开发。 | P5，审批环节暴露 | 若审批方要求「设计文档需先于开发存在」，后补文档存在形式合规瑕疵，可能被要求重新走评审，风险 1~2 周；最坏情形影响 Go-Live 签字。 | 高 | 开发期以 ADR + git 提交记录留痕，供 P5 反生成；接口文档由 OpenAPI 自动导出。 | ① 「先交付后补文档」的流程偏离需取得书面批准（waiver）；② 或确认 ADR 轻量留痕可作为设计先行的替代证据。 | 审批方或审计提出文档时间戳晚于代码的质疑。
D 合规与文档 | 记忆衰减导致文档与实现脱节 | P1 的实现细节到 P5 已相隔 10~12 周，靠 git 历史与 AI 反生成还原，细节与决策理由（为何这样设计）易失真。 | P5 | 设计文档与实际实现不一致，转维与后续审计中成为返工点；预估 P5 需额外 2~4 人天做一致性核对。 | 高 | 开发期强制写 ADR（决策 + 理由 + 备选方案）；提交信息规范化。 | ① 认可 P5 文档为「实现文档」而非「设计文档」的定性差异；② 若需真设计文档，需追加工期。 | P5 反生成产出中出现与代码不符的描述。

## Scope-Phase1
阶段 | 功能模块 | 业务场景 | 关键功能 | 具体功能 | 功能描述
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 历史数据批量导入 | 结构化历史数据批量导入 | 支持从退役系统批量提取结构化历史数据，并按照既定迁移范围和映射规则导入RIMS。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 历史数据批量导入 | 非结构化文件及离线包批量导入 | 支持从多种文件来源和离线介质批量导入附件、普通文件、数据库备份包及压缩归档包，并保障大文件及传输中断场景下的可靠导入、原始属性保留和文件包解析。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 迁移规则配置 | 数据导入规则配置 | 面向退役系统迁移项目，配置源数据与RIMS标准字段的对应关系、格式转换和校验规则，并在导入过程中执行。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 确保迁移过程数据完整可追溯 | 迁移完整性校验 | 迁移前完整性基准记录 | 在迁移前记录文件或数据集的完整性校验信息，作为迁移完成后的比对基准。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 确保迁移过程数据完整可追溯 | 迁移完整性校验 | 迁移后完整性比对 | 迁移完成后对源端与目标端数据进行完整性比对，识别缺失、损坏或异常变更。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 满足数据不出境和本地化合规要求 | 数据加密与密钥管理 | 数据加密存储 | 支持归档数据在存储和传输过程中的加密保护，防止未授权读取和数据泄露。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 满足数据不出境和本地化合规要求 | 数据加密与密钥管理 | 密钥管理 | 支持加密密钥的创建、保管、更新、权限控制和操作审计。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 关键词检索 | 支持对归档记录标题、元数据、OCR文本进行关键词检索。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 按系统名称检索 | 支持按来源系统名称筛选和检索对应归档数据。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 按业务时间检索 | 支持按创建时间、修改时间、业务发生时间等时间维度检索。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 检索结果展示与预览 | 检索结果列表展示 | 以列表形式展示检索结果，支持结果分批查看、排序和关键字段展示。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 检索结果展示与预览 | 原始文件在线预览 | 支持常见文档、图片及办公文件在线预览，无需下载即可查看内容。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 归档操作日志记录 | 记录数据导入、上传、归档等操作，包含用户、时间、对象、结果。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 查询操作日志记录 | 记录用户的检索、查看、预览行为，支持审计追溯。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 导出操作日志记录 | 记录数据导出行为，包含导出范围、导出时间、导出人和下载IP。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户与角色管理 | 基础角色权限配置 | 配置管理员、查询员、审计员等基础角色，并按角色统一分配菜单权限、数据范围、记录类型和操作权限。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户与角色管理 | 用户账号管理 | 支持本地账号创建、启用/禁用、密码重置、账号有效期管理。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 企业SSO集成 | 对接企业统一身份认证体系，支持用户通过企业账号完成身份认证并登录RIMS，无需维护独立登录凭证。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 用户身份自动识别与关联 | 根据企业统一身份信息识别用户，并与RIMS中的用户及角色信息建立关联，为后续权限控制提供身份基础。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 登录状态与异常访问控制 | 对用户登录状态及认证异常进行基础控制，认证失效或账号不可用时限制系统访问。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 多源异构数据接入与元数据标准化规整 | 元数据标准与来源管理 | 统一元数据模型 | 建立统一元数据字段体系，明确字段定义、数据类型、取值规则和必填要求，包括来源系统、业务域、记录类型、创建时间、责任人、保留等级和密级等。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 多源异构数据接入与元数据标准化规整 | 元数据标准与来源管理 | 来源系统信息绑定 | 在记录接入和入库时引用统一源系统编码，并绑定退役项目、迁移批次等来源属性，支持按来源检索和统计。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 归档记录定期删除与合规保留 | 到期处置与Legal Hold管理 | 保留期限到期自动删除 | 根据预设保留策略，对到期归档记录执行自动删除或标记销毁。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 归档记录定期删除与合规保留 | 到期处置与Legal Hold管理 | Legal Hold 冻结 | 对涉诉、审计或合规调查中的记录设置Legal Hold，暂停删除和修改。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 确保归档数据可恢复 | 数据备份与灾难恢复 | 数据备份管理 | 支持按照备份策略创建和维护归档数据副本，确保数据副本完整、可用并满足恢复需求。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 确保归档数据可恢复 | 数据备份与灾难恢复 | 异地灾备 | 支持将数据副本与主要运行环境隔离保存，保障区域性灾害或重大故障情况下的数据恢复。

## 团队角色与分工1
角色 | 角色名称 | 核心职责 | 技能要求 | 工作量占比 | 人天（12 周） | 单价 | 人力费用 | 关键产出物 | 备注 | 负责人
BA/测试/文档 | 业务分析师 + 测试 + 文档（1 人·三职切换） | 需求：访谈 / SRS / 原型 / 优先级；测试：测试计划与用例 / 系统测试 / UAT 组织 / 缺陷管理；文档：SLC 全周期（需求规格 / 用户手册 / 操作手册 / 上线材料）；测试数据管理：CC（Caring Center）作为验证系统的测试数据准备与场景设计 | 需求分析 / 业务流程建模 / 用户故事 | 29.41% | 50 | 3300 | 165000 | BRD、用户故事地图、验收标准、UAT 场景脚本、需求变更记录 | W1~W2 密集；之后 Sprint 级澄清与验收 | Mandy
DEV-A | 开发 A：主架构 + 前端，兼后端（1 人） | 架构：总体架构 / Azure 资源对接验收 / UC 权限模型 / 技术决策；前端：React 配置化平台全部界面；兼后端：用户角色 / SSO / 审计等偏应用侧 API；CI/CD 流水线搭建 | Databricks / Azure 网络 / .NET 或 React / 系统设计 | 35.29% | 60 | 3900 | 234000 | 架构文档、Azure 部署脚本、RBAC 权限矩阵与 API、UC 授权/掩码/行级隔离、冷热分层与生命周期策略、SERVE 物化与 Compaction、附件预览/JOIN 渲染/Retention 界面 | W1~W3 架构为主；W4 起开发为主 | Wade
DEV-B | 开发 B：主后端 + 数据开发，兼前端（1 人） | 后端：元数据 / 附件 / 调度等服务 API；数据：SeaTunnel 批量导入与生成器 / 四层转换 / 完整性校验 / 增量与处置作业；兼前端：迁移任务/处置等偏数据操作的界面；CC 迁移演练与生产迁移主责 | Databricks/ .NET / React / SQL | 35.29% | 60 | 2500 | 150000 | ETL 生成器、四层 SQL、销毁作业、对账脚本、性能报告 | 核心开发，代码量最大 | DevB
PM | 项目管理 | 会议：约会Review 状态：进度管理 风险管理 | PMP | 0% | 15 |  |  | 项目管理文档 会议记录 | 主要是track任务 | Mark
合计 |  |  |  |  | 170 |  | 549000
| 需求+Spec | 25 | 13.51%
| 架构+设计 | 30 | 16.22%
| 编码 | 90 | 48.65%
| 测试 | 25 | 13.51%
| 交付+PM | 15 | 8.108%
185

## 风险清单 (hidden)
AI Vibe Coding 执行方案 · 局限性与风险清单
类别 | 局限点 | 具体表现 | 影响阶段 | 后果与量化影响 | 等级 | 已有缓解措施 | 需管理层决策 / 授权事项 | 预警信号
A 人身与组织 | 决策无对手方，架构错误发现晚 | 架构与技术选型（Iceberg 分层、掩码方案、处置引擎调度）无人挑战，AI 倾向顺从提问者既有思路，不构成独立反对意见。 | P0~P2 决策，P3 暴露 | 一次分层或权限模型的方向性错误，若在 P3 全量迁移（600~800 表）后才暴露，返工成本约 10~15 人天，且需重跑迁移批次。 | 高 | 关键决策写 ADR 留痕；W5 MVP 里程碑做一次端到端自查。 | ① 外部架构评审 2 次（P0 末、P2 末，各 2h）；② 平台团队对 UC / 存储方案出具书面认可。 | 同一模块两周内被重构两次以上。
B 质量与工程 | 无代码评审，缺陷拦截层缺失 | 团队版的代码评审 + 独立 QA 两道人工防线全部取消，仅靠 AI 自查与自动化测试兜底。AI 自查与写代码同源，存在同源盲区。 | P1~P3 | 行业经验值中同行评审可拦截 50%~60% 缺陷；该部分缺陷将后移至 UAT 或生产暴露，修复成本约为编码期的 10~30 倍。按本项目体量，预估额外返工 8~15 人天。 | 极高 | 四道安全门禁进 CI；集成测试覆盖率 >60%；越权与掩码旁路用例全跑。 | ① 外部评审人每两周 4h，只看关键模块（RBAC / 掩码 / 加密 / 处置引擎）——约 10 人天/全周期；② 覆盖率红线写入验收标准。 | UAT 缺陷密度显著高于历史同类项目。
B 质量与工程 | AI 生成代码的固有缺陷 | 幻觉 API、过时依赖、隐性安全缺陷、重复实现、抽象缺失。Vibe coding 下代码量膨胀快，一致性依赖人工把关，而把关者只有一人。 | P1~P3 累积 | 技术债在 P3 全量与 P4 回归阶段集中放大，回归测试与修复时间上升；上线后可维护性下降，转维成本增加。 | 高 | 四道门禁为硬门禁；依赖版本锁定；集成测试覆盖关键路径。 | ① 授权门禁不可 bypass（含紧急发布，不开临时豁免）；② 认可 P6 缓冲中包含技术债偿还时间，不挪用于新功能。 | 同类逻辑出现 3 处以上重复实现；门禁被临时豁免。
B 质量与工程 | 代码可维护性差（"能跑就行"） | AI 生成代码风格漂移、重复代码多、命名不一致；单人赶进度优先 Copy-Paste 而非抽象；无重构节奏 | P1~P3 累积 | 维护代码，也需要依赖AI来处理 | 高 | 每周固定半天"还债时间"只做重构；用 AI 反向生成模块 README 与调用图；关键模块保持 <300 行 | 债只会减缓不会消失 | 自己看不懂代码
C 进度与估算 | 串行关键路径，无并行冗余 | 团队版 5 人并行的 P1 被压成 1 人串行 3 周。任一环节阻塞（资源未交付、CC 账号未开、UC 权限异常），全线停摆，无人可切换到其他任务分支。 | P0~P4 | 外部依赖（CC 只读账号、平台资源交付、UAT 排期、审批）为物理时间，两版相同但单人版无并行缓冲。单项延期 2 周即消耗 2/3 缓冲。 | 高 | P0 W1 立即启动周期最长的 CC 账号与白名单申请；外部依赖前置。 | ① 4 项外部依赖各指定责任人与承诺日期（CC 账号、平台资源、UAT 排期、审批窗口）；② 阻塞超 3 天可直接升级至管理层。 | 任一外部依赖超出承诺日期 3 天以上。
C 进度与估算 | 缓冲吸收能力有限 | P6 预留 3 周缓冲（占 17%），需同时覆盖全量迁移、UAT、审批、遗留 Bug、技术债五类不确定性。 | P6（W18~W20） | 缓冲仅能吸收一类中等延期。若全量迁移 +1 周、UAT +1 周、审批 +1 周同时发生（各自概率均不低），缓冲即被穿透，工期外溢。 | 中 | 缓冲不预先占用；P3 起每周跟踪缓冲余量。 | ① 明确缓冲穿透后的处理预案（延期 or 缩减 P5 文档范围）；② 缓冲消耗报告纳入周报。 | W14 前已消耗缓冲超过 1 周。
C 进度与估算 | 疲劳累积与效率衰减 | 20 周（4.5 个月）单人高强度无轮换。P4 上线压力期与 P5 文档枯燥期连续叠加 6 周，无人分担。 | P4~P6 | 后期效率衰减难以避免，文档阶段（P5）尤易拖延；一旦 P5 拖延，直接侵占 P6 缓冲。 | 高 | P5 文档以 AI 从代码 / git 记录反生成为主，降低人工负荷。 | ① 认可 P4→P5 之间安排 2~3 天恢复期（已含在 20 周内则需明示）；② 不在 P5 期间追加新需求。 | P5 单周文档产出低于计划的 60%。
D 合规与文档 | 文档后置，与 SLC「设计先行」存在偏离 | 架构图、详细设计、数据字典、手册集中在 P5（W15~W17）产出，即上线（W14）之后。SLC 通常要求设计文档先于开发。 | P5，审批环节暴露 | 若审批方要求「设计文档需先于开发存在」，后补文档存在形式合规瑕疵，可能被要求重新走评审，风险 1~2 周；最坏情形影响 Go-Live 签字。 | 高 | 开发期以 ADR + git 提交记录留痕，供 P5 反生成；接口文档由 OpenAPI 自动导出。 | ① 「先交付后补文档」的流程偏离需取得书面批准（waiver）；② 或确认 ADR 轻量留痕可作为设计先行的替代证据。 | 审批方或审计提出文档时间戳晚于代码的质疑。
D 合规与文档 | 记忆衰减导致文档与实现脱节 | P1 的实现细节到 P5 已相隔 10~12 周，靠 git 历史与 AI 反生成还原，细节与决策理由（为何这样设计）易失真。 | P5 | 设计文档与实际实现不一致，转维与后续审计中成为返工点；预估 P5 需额外 2~4 人天做一致性核对。 | 高 | 开发期强制写 ADR（决策 + 理由 + 备选方案）；提交信息规范化。 | ① 认可 P5 文档为「实现文档」而非「设计文档」的定性差异；② 若需真设计文档，需追加工期。 | P5 反生成产出中出现与代码不符的描述。

## 计划总览1
阶段 | 周次 | 阶段目标 | 主要工作内容（按功能模块） | 里程碑 / 交付物 | 模块归属（A/B） | 退出条件
需求与分析 | W1~W2 | 需求基线冻结 | ① 业务访谈 ② 功能 26 项逐条澄清 + P0/P1/P2 优先级 ③ 数据流图 + 归档范围/保留期矩阵 ④ SRS 编写与评审 ⑤ 核心页面原型 ⑥ 测试需求分析（含 CC 验证场景设计） ⑦ 工程骨架提前启动（W1）：React 骨架 / .NET 骨架 / CI 骨架（不等设计完成） | ★ M1（W2 末）：SRS 确认 + 需求基线冻结 | BA 主导；A/B：技术可行性意见 | SRS(Software Requirements Specification) 评审确定；优先级锁定
设计 | W2~W3 | 技术方案与模块接口定稿 | ① 总体架构（湖仓分层/组件/部署）② 元数据库 ER + 35 表 DDL ③ 模块间接口定义（按功能模块划分，非前后端契约）④ 查询配置模型 ⑤ 迁移方案（SeaTunnel 生成器 + 四层）⑥ 权限模型（RBAC + UC）⑦ 测试计划评审 | ★ M2（W3 末）：设计评审通过 + 模块接口 | A 主导架构与界面设计；B 主导 DB/迁移/服务设计 | 设计评审通过；模块接口冻结
开发一：地基 | W3~W5 | 平台骨架 + 模块 1/8 端到端（样本数据） | 【A】CI/CD 全流水线 + React 骨架 + 登录/SSO + 用户角色管理（界面+API 一体） 【B】SeaTunnel 批量导入 + 迁移规则配置 + 任务管理 + 完整性校验（样本表验证）+ UC 初始化与资源验收 【QA】测试用例编写完成（26 项全覆盖） | ★ M3（W5 末）：样本数据端到端（导入→湖→检索页可查） | A：模块 8 + 地基（W1 已启动）；B：模块 1 全链路；【数据】四层落地 | 端到端演示通过；CI/CD 自动；用例 100%
开发二：核心功能 | W6~W8 | 模块 2/3/4/5/6 全功能开发（样本数据） | 【A·主】模块 5：检索/预览/导出（界面+查询代理）；模块 6：审计（埋点+查询界面）【A·协作】模块 2 元数据界面、模块 3 处置界面 【B·主】模块 2：元数据服务；模块 3：归档模型/到期处置/Legal Hold；模块 4：加密/密钥/备份【B·协作】模块 5 附件 SAS 【QA】滚动走查 + 手册初稿（随模块完成） | ★ M4（W8 末）：26 项功能编码完成 + 每模块走查签字 | A：模块 5/6/8 + 界面协作；B：模块 1/2/3/4 | 编码 100%；走查全签字；无 P0
开发三：集成与 CC 验证 | W9~W10 | 系统集成 + CC 真实数据迁移演练 | ① 全链路集成（登录→检索→预览→导出→审计）② CC（Caring Center）真实数据接入：1253 表扫描分类落地、600~800 有效表分批迁移演练、逐批对账 ③ 系统测试轮 1 + 缺陷修复 ④ 性能粗调 ⑤ 操作手册初稿 | ★ M5（W10 末）：代码冻结 + Caring Center 迁移演练对账通过 | A：集成与前端缺陷；B：CC 迁移演练（关键路径） | 冒烟 100%；P0/P1 清零；CC 对账通过
系统测试 | W11 | 全量测试（以 CC 为验证系统）+ UAT | ① 系统测试全用例执行（功能/集成/数据一致性——用 CC 真实归档数据验证检索/预览/导出/处置/审计全场景）② 缺陷修复与回归 ③ UAT：业务方按 CC 场景验收（BA 主持）④ 手册定稿 ⑤ 生产部署准备 | ★ M6（W11 末）：系统测试报告 + UAT 签字 | BA/QA 主导；A：发布包+部署预演；B：生产迁移预跑 | UAT 签字；缺陷关闭或书面接受
部署上线 | W12 | 单次 Release：CC 生产部署 + 上线 | ① 生产部署（服务 + UC + 初始配置） ② CC 生产全量迁移（分批 + 对账）③ 上线验证（CC 核心场景：检索/预览/导出/审计）④ 一周值守 ⑤ 交付物归档 | ★ M7（W12 末）：生产上线成功 → 项目交付完成 | A：应用部署与验证；B：CC 全量迁移与作业启动 | 生产验证通过；业务确认 → 项目结束

## 周计划明细1
阶段 | Week | 角色 | 任务（来源：功能列表编号 / 数据处理） | 产出物 / 验收标准 | 依赖/阻塞
需求 | W1 | BA/测试/文档 | • 业务访谈 3 场（业务方×2 + 合规法务×1） | SRS 初稿；需求追踪矩阵（功能编号↔需求） | 业务方访谈排期
需求 | W1 | BA/测试/文档 | • 功能列表 26 项逐条澄清 + P0/P1/P2 优先级标定（产出带编号的需求追踪矩阵）
需求 | W1 | BA/测试/文档 | • 🤖 SRS 初稿：数据流图 + 归档范围矩阵 + 保留期矩阵
需求 | W1 | BA/测试/文档 | • 核心页面原型草图（检索/迁移任务/处置）
需求 | W1 | DEV-A·架构前端为主 | • 【地基·提前】🤖 React 骨架 + 路由/布局/组件库（W1 即启动，不等设计完成） | React 骨架可运行；CI 骨架出包 | 平台 ACR
需求 | W1 | DEV-A·架构前端为主 | • 【地基·提前】CI/CD 骨架（Azure DevOps：build+推镜像）
需求 | W1 | DEV-A·架构前端为主 | • 架构预研（湖仓分层/组件选型）——为模块划分提供输入
需求 | W1 | DEV-A·架构前端为主 | • 资源申请
需求 | W1 | DEV-B·后端数据为主 | • 【地基·提前】🤖 .NET 后端骨架（Clean Architecture + EF Core）+ 本地 Docker Compose | .NET 骨架可编译；数据模型草案 | 平台受理
需求 | W1 | DEV-B·后端数据为主 | • 【数据】目标数据模型预设计（湖仓四层 RAW→CURATED→LAKE→SERVE 的表结构草案）
需求 | W1 | DEV-B·后端数据为主 | • 资源申请单提交平台团队（区域=境内）+ CC 只读账号申请（D1，用于 W9 起验证）
需求 | W1 | 【数据】 DEV-B | • 【数据】源数据分析：以 CC 为样本的源库特征梳理（表结构/类型映射难点/脏数据模式）→ 26 项中数据类功能（F01/F02 系列）的输入 | 源数据特征清单 | CC 只读账号
需求 | W2 | BA/测试/文档 | • SRS 评审 → 定稿签字（需求基线冻结，追踪矩阵锁定） | ★ M1：SRS 签字 | 业务方到场
需求 | W2 | BA/测试/文档 | • 测试计划框架 + CC 验证场景清单
需求 | W2 | DEV-A·架构前端为主 | • 【地基】登录页 + SSO 前端集成开发（F08-03 企业SSO集成的界面侧） | 登录页可用 | 资源交付；Entra ID 配置
需求 | W2 | DEV-A·架构前端为主 | • 平台资源验收（ADLS/SQL DB/Databricks/Key Vault 连通）
需求 | W2 | DEV-B·后端数据为主 | • 【地基】元数据库建库脚本（35 表 DDL 草案先行） | DDL 草案；分层设计细化
需求 | W2 | DEV-B·后端数据为主 | • 【数据】湖仓分层设计细化：分区策略（sys_id+日期）/文件格式（Parquet+ZSTD）/存储账户划分（湖 vs 附件）
设计 | W3 | BA/测试/文档 | • 设计符合性复核（设计 vs SRS 逐条，含 26 项编号对照） | 符合性记录；用例首批
设计 | W3 | BA/测试/文档 | • 🤖 测试用例编写启动（F01/F08 系列用例）
设计 | W3 | DEV-A·架构前端为主 | • 总体架构定稿（分层/组件/部署视图） | ★ M2：设计评审 + 模块接口冻结
设计 | W3 | DEV-A·架构前端为主 | • 模块接口定义（按功能模块，明确 A/B 边界）
设计 | W3 | DEV-A·架构前端为主 | • F05 检索的查询配置模型设计（元数据驱动动态渲染）+ UC 权限模型设计
设计 | W3 | DEV-B·后端数据为主 | • 元数据库设计定稿（ER + 35 表）+ EF Core Migration | DB/迁移/存储设计定稿
设计 | W3 | DEV-B·后端数据为主 | • 【数据】F01 迁移方案定稿：SeaTunnel 配置生成器设计 + 四层转换规则（类型映射表/清洗规则/分区归约）
设计 | W3 | DEV-B·后端数据为主 | • 【数据】F04 存储方案定稿：加密策略（SSE+CMK+字段级）/备份与灾备策略（PITR/异地副本）
设计 | W3 | 【数据】 DEV-B | • 【数据】数据字典 v1：湖仓四层表结构 + 元数据库 35 表 + 附件索引结构（QA 文档的基础） | 数据字典 v1
开发一 | W4 | BA/测试/文档 | • 🤖 测试用例编写（F05/F06 系列） | 用例 60%；样本数据就绪
开发一 | W4 | BA/测试/文档 | • 样本测试数据集准备（模拟源库表 + 附件样本——支撑 W4~W8 无 CC 开发）
开发一 | W4 | DEV-A·架构前端为主 | • 【F08-01/02】用户与角色管理：基础角色权限配置 + 用户账号管理（界面+API 一体，主） | 模块 8 五项功能可用（样本） | Entra ID
开发一 | W4 | DEV-A·架构前端为主 | • 【F08-03】企业SSO集成 + F08-04 身份自动识别关联（登录链路完成）
开发一 | W4 | DEV-A·架构前端为主 | • 【F08-05】登录状态与异常访问控制（超时/锁定）
开发一 | W4 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F01-01】结构化历史数据批量导入：SeaTunnel 分片/限速/断点（样本表验证） | F01 前三项可跑（样本）
开发一 | W4 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F01-02】非结构化文件及离线包批量导入（多源文件/离线介质）
开发一 | W4 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F01-03】数据导入规则配置（源→标准字段映射）
开发一 | W4 | 【数据】 DEV-B | • 【数据】RAW 层落地：样本表入湖（分区写入/类型映射执行/原始保真校验）；【数据】附件落地：Blob 上传 + 属性保留 | RAW 层样本数据可查
开发一 | W5 | BA/测试/文档 | • 模块 1/8 功能走查（样本数据演示，对照 F01/F08 编号） | 走查签字；用例 100%
开发一 | W5 | BA/测试/文档 | • 🤖 测试用例编写完成（26 项全覆盖）+ 用例评审
开发一 | W5 | DEV-A·架构前端为主 | • 【F01-04/05·协作】迁移任务管理界面（调度/进度/校验结果展示） | ★ M3：端到端可查（样本）
开发一 | W5 | DEV-A·架构前端为主 | • 【F05-01/02/03·主】检索页开发启动：关键词/系统名称/业务时间三种检索（动态表单）
开发一 | W5 | DEV-A·架构前端为主 | • ★ M3 联调：登录→检索页→样本数据可查
开发一 | W5 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F01-04】迁移前完整性基准记录 + F01-05 迁移后完整性比对（行数/校验和/SHA-256） | 模块 1 五项全完成；元数据 API 首批
开发一 | W5 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F02-01/02】统一元数据模型 + 来源系统信息绑定（API）
开发一 | W5 | 【数据】 DEV-B | • 【数据】CURATED+LAKE 层落地：类型统一/清洗规则/生命周期分区（样本数据跑通四层）；【数据】SERVE 物化首版（热表+Z-Order） | 四层数据链路通（样本）
开发二 | W6 | BA/测试/文档 | • 模块 5 走查（F05 五项对照） | 模块 5 走查签字
开发二 | W6 | BA/测试/文档 | • 🤖 用户手册初稿启动（按功能编号章节化）
开发二 | W6 | DEV-A·架构前端为主 | • 【F05-04·主】检索结果列表展示（分页/排序/大批量） | F05 五项 + F06 三项可用
开发二 | W6 | DEV-A·架构前端为主 | • 【F05-05·主】原始文件在线预览（图片/附件 SAS 直连 + 常见文档）
开发二 | W6 | DEV-A·架构前端为主 | • 【F06-01/02/03·主】审计埋点：归档/查询/导出操作日志记录 + 审计查询界面
开发二 | W6 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F02·主收口】元数据标准管理界面（B 兼前端，用 A 的组件规范） | 模块 2 完成；F04 前两项可用
开发二 | W6 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F04-01】数据加密存储（SSE+CMK 落地 + PII 字段加密）
开发二 | W6 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F04-02】密钥管理（Key Vault 创建/保管/更新/权限/操作审计）
开发二 | W6 | 【数据】 DEV-B | • 【数据】加密落地：样本 PII 字段密文落盘验证 + 密钥版本化；【数据】ADLS 生命周期分层规则配置（Hot/Cool 分层） | 加密与分层生效（样本）
开发二 | W7 | BA/测试/文档 | • 模块 3/4 走查（F03/F04 对照） | 模块 3/4 走查签字
开发二 | W7 | DEV-A·架构前端为主 | • 【F03-01/02·协作】保留策略配置界面 + Legal Hold 冻结/解除界面（含审批） | 处置界面可用
开发二 | W7 | DEV-A·架构前端为主 | • 性能粗调启动（前端渲染/懒加载）
开发二 | W7 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F03-01·主】保留期限到期自动删除（处置引擎：扫描→DROP PARTITION→VACUUM） | 模块 3 两项 + F04-03 可用
开发二 | W7 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F03-02·主】Legal Hold 冻结（Hold/Release + 豁免 + 留痕）
开发二 | W7 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F04-03】数据备份管理（策略配置+副本创建）
开发二 | W7 | 【数据】 DEV-B | • 【数据】处置链路数据侧：生命周期分区设计验证（短保留期样本→到期→分区删除→物理清除）；【数据】对账台账生成（处置留痕数据） | 处置数据链路自测通过
开发二 | W8 | BA/测试/文档 | • 模块 6/8 走查 + 26 项功能完整性核对（追踪矩阵逐项打勾） | ★ M4：走查全部签字 + 追踪矩阵 26/26
开发二 | W8 | BA/测试/文档 | • 🤖 操作手册初稿
开发二 | W8 | DEV-A·架构前端为主 | • 【F05·主】导出优化（大数据量流式）+ 全链路前端走查（登录→检索→预览→导出→处置→审计） | ★ M4：A 侧完成
开发二 | W8 | DEV-A·架构前端为主 | • ★ M4：A 侧功能 100%
开发二 | W8 | DEV-B·后端数据为主 | • 【F04-04】异地灾备（副本隔离保存 + 恢复流程） | ★ M4：编码完成
开发二 | W8 | DEV-B·后端数据为主 | • 【数据】增量数据接入准备（在运系统冷数据周期接入的作业框架——为 CC 后续常态化做准备）
开发二 | W8 | DEV-B·后端数据为主 | • ★ M4：B 侧功能 100%
开发三 | W9 | BA/测试/文档 | • UAT 脚本编写（以 CC 真实场景） | UAT 脚本初稿；测试轮 1 启动
开发三 | W9 | BA/测试/文档 | • 系统测试轮 1 启动（26 项全用例，样本+CC 混合）
开发三 | W9 | DEV-A·架构前端为主 | • 全链路集成联调（CC 真实数据） | 全链路通（CC 数据） | CC 数据可访问
开发三 | W9 | DEV-A·架构前端为主 | • 前端缺陷修复（轮 1）
开发三 | W9 | DEV-A·架构前端为主 | • CC 数据界面适配（字段类型/格式差异处理——F05 检索/预览在真实数据上的兼容）
开发三 | W9 | DEV-B·后端数据为主 | • CC 真实数据迁移演练：1253 表分类落地 → 600~800 有效表分批迁移（F01 全链路实战） | CC 迁移演练启动 | CC 账号；数据量实测
开发三 | W9 | DEV-B·后端数据为主 | • 逐批对账 + 数据问题处理（F01-04/05 在真实数据上的验证）
开发三 | W9 | 【数据】 DEV-B | • 【数据】CC 数据实战处理：真实类型映射适配（SQL Server 特有类型）/脏数据清洗规则补充/大批量分区与文件优化（小文件合并） | CC 数据处理经验清单
开发三 | W10 | BA/测试/文档 | • UAT 脚本定稿 + 排期 | UAT 脚本定稿 | 业务方排期
开发三 | W10 | BA/测试/文档 | • 测试轮 1 回归 + 🤖 手册初稿评审
开发三 | W10 | DEV-A·架构前端为主 | • 缺陷修复收敛（前端 P0/P1 清零） | 前端清零；发布包就绪
开发三 | W10 | DEV-A·架构前端为主 | • 上线发布包（Helm 生产 values + Runbook）
开发三 | W10 | DEV-B·后端数据为主 | • CC 迁移演练完成 + 对账报告（行数/校验和 100%） | ★ M5：代码冻结 + CC 对账通过
开发三 | W10 | DEV-B·后端数据为主 | • 缺陷修复收敛（后端/数据 P0/P1 清零）
开发三 | W10 | 【数据】 DEV-B | • 【数据】CC 全量对账报告：分层统计（RAW/CURATED/LAKE/SERVE 各层行数与字节）+ 差异处理记录 | 全量对账报告
测试 | W11 | BA/测试/文档 | • 系统测试全量执行（26 项编号逐项，CC 真实数据场景） | ★ M6：测试报告 + UAT 签字 | 业务方 UAT 时间
测试 | W11 | BA/测试/文档 | • UAT 组织与主持 → 签字；🤖 手册定稿
测试 | W11 | DEV-A·架构前端为主 | • 缺陷快速修复（前端/应用） | 部署预演通过
测试 | W11 | DEV-A·架构前端为主 | • 生产部署预演（Staging 完整 + 回退预案）
测试 | W11 | DEV-B·后端数据为主 | • 缺陷快速修复（数据/服务） | 迁移预跑完成 | 生产窗口
测试 | W11 | DEV-B·后端数据为主 | • CC 生产迁移预跑 + Runbook 定稿
部署 | W12 | BA/测试/文档 | • 上线验证（CC 核心场景业务确认） | 业务确认可用
部署 | W12 | BA/测试/文档 | • 上线 Checklist；项目交付确认
部署 | W12 | DEV-A·架构前端为主 | • 生产部署执行（服务+前端+UC） | ★ M7：生产上线 | 生产窗口
部署 | W12 | DEV-A·架构前端为主 | • 上线验证（冒烟+界面核对）；值守前端侧；交付物归档
部署 | W12 | DEV-B·后端数据为主 | • CC 生产全量迁移（分批+终版对账） | CC 生产迁移对账通过 | 生产窗口
部署 | W12 | DEV-B·后端数据为主 | • 生产作业启动（增量/处置）；值守数据侧；交付物归档
部署 | W12 | 【数据】 DEV-B | • 【数据】生产数据就绪核查：四层数据完备性/元数据库初始化/附件索引重建核对/处置作业首次执行验证 | 生产数据核查报告

## 影响分析
风险类别 | 风险描述 | 风险影响 | 可接受原因
AI代码评审与维护依赖 | 代码生成、代码评审和后续维护大量依赖AI工具完成。 | 开发人员对部分实现细节掌握下降；维护效率可能受AI工具可用性影响；不同AI建议存在差异。 | 最终代码仍需人工审核；AI作为辅助工具；可通过规范和知识沉淀控制风险。
AI生成文档质量 | 需求、设计、接口及运维文档主要由AI生成。 | 文档存在机器风格；业务背景描述可能不够准确；正式发布前需人工润色。 | 显著提升文档产出效率；技术内容可快速形成；必要时投入少量effort调整为人工风格。
AI辅助测试覆盖 | 测试用例设计、自动化脚本编写和缺陷分析依赖AI辅助。 | 常规场景覆盖较好，但复杂业务场景、边界条件和隐含规则可能覆盖不足。 | 测试人员可补充关键场景；结合人工测试和UAT可有效降低遗漏风险。