## 使用说明
WBS工作分解结构模板 — 使用说明
一、什么是WBS
WBS（Work Breakdown Structure，工作分解结构）：把项目按「可交付成果」逐层分解，直到每一层都是可估算、可指派、可跟踪的工作包（Work Package）。
它是进度计划、成本预算、资源分配的基础——先有WBS，再排计划（甘特图）。
二、编制原则
1. 100%原则 | 同一层级的子项之和 = 父项的全部工作：不多做（防镀金）、不漏做（防遗漏）。
2. 成果导向 | 以交付物/成果命名（如「需求规格说明书」），避免只写动作（如「做需求」）。
3. MECE | 同级任务相互独立、完全穷尽，不重叠、无遗漏。
4. 粒度适中 | 工作包以 8～80 小时完成为宜（经验法则）；一个工作包只对应一个直接责任人。
5. 层级适度 | 一般 3～4 层；大项目可先按阶段（Phase）划分，再按交付物细分。
三、编号规则
第一层 | 1、2、3……（阶段或主要交付物）
第二层 | 1.1、1.2……；第三层：1.1.1、1.1.2……，依此类推。
注意 | 编号本身即表达层级与归属关系，请勿跳号、重号；建议以文本格式录入，避免被识别为小数。
四、模板使用步骤
步骤1 | 在「WBS模板」表第2行填写项目名称、项目经理、编制日期与版本。
步骤2 | 自上而下逐层分解：先列一级（阶段/交付物），再细分二级、三级工作包。
步骤3 | 逐行补充交付物、负责人、起止日期；「工期」自动计算（含首尾日），无需手填。
步骤4 | 用下拉框填「状态」「优先级」；「进度」填百分比（如 50%），自动显示数据条。
步骤5 | 超期且未完成的任务行会自动标红提醒（见示例行 2.1.2）。
步骤6 | 在「WBS词典」页为关键工作包补充定义与验收标准；「进度汇总」页自动统计出数。
步骤7 | 正式使用时，删除第4行起的灰色示例数据即可（保留前3行标题）。
五、表格列说明
WBS编号 | 任务的层级编码，如 1.2.1。
任务名称 | 以成果命名；单元格按层级自动缩进，结构一目了然。
层级 | 1=第一层……用于表头筛选（如只看一级=项目里程碑视图）。
交付物/成果 | 任务完成后产出的、可验证的成果物。
负责人 | 该工作包的直接责任人（唯一）。
开始/结束日期 | 格式 yyyy/m/d。
工期(天) | 自动 = 结束日期 − 开始日期 + 1。
前置任务 | 紧前工作的 WBS 编号；多个用分号隔开（如 4.1.2;4.2.2）。
状态 | 下拉选择：未开始 / 进行中 / 已完成 / 已延期 / 暂停，自动着色。
进度 | 0%–100% 的百分比，显示蓝色数据条。
优先级 | 下拉选择：高 / 中 / 低。
预算/实际成本 | 单位：元；建议只在最底层工作包填写，汇总页自动合计。
备注 | 风险、假设、审批记录等补充信息。
六、实用技巧
筛选 | 表头已开启自动筛选：可按层级、负责人、状态、优先级快速过滤。
新增行 | 示例行下方预留了带公式和下拉的空白行；若需插行，请先「复制上一行」再粘贴，保留公式与格式。
里程碑 | 用 1 天任务表示，名称后加 ◆ 标记（如示例中的 1.1.2、5.2.3）。
打印 | 已设置横向打印、按宽度缩放为一页，可直接打印或另存PDF。
联动 | WBS 完成后，可将「WBS编号+任务名称+起止日期」复制到甘特图/进度计划工具中直接使用。

## WBS模板
项目工作分解结构（WBS）表
项目名称：XX集团ERP升级项目（示例） |  |  |  |  | 项目经理：王强 |  |  | 编制日期：2026/9/1 |  |  | 版本：V1.0 |  | 项目状态：进行中
WBS编号 | 任务名称 | 层级 | 交付物/成果 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 前置任务 | 状态 | 进度 | 优先级 | 预算(元) | 实际成本(元) | 备注
1 | 项目管理 | 1 | 项目管理计划、验收报告等 | 王强 | 2026-08-17 | 2026-12-25 |  |  | 进行中 | 35% | 高 |  |  | 贯穿项目全周期
1.1 | 项目启动 | 2 | 项目章程、启动会纪要 | 王强 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  | 已完成 | 100% | 高
1.1.1 | 制定项目章程 | 3 | 项目章程（批准版） | 王强 | 2026-08-17 | 2026-08-19 |  |  | 已完成 | 100% | 高 | 8000 | 7600 | 已获发起人签字
1.1.2 | 召开项目启动会 ◆ | 3 | 启动会纪要 | 王强 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 1.1.1 | 已完成 | 100% | 高 | 2000 | 1800 | 里程碑，全体干系人参加
1.2 | 项目规划 | 2 | 项目管理计划、基准文件 | 王强 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  |  | 已完成 | 100% | 高
1.2.1 | 编制项目管理计划 | 3 | 项目管理计划 | 王强 | 2026-08-21 | 2026-08-26 |  | 1.1.2 | 已完成 | 100% | 高 | 12000 | 12500
1.2.2 | 制定进度与成本基准 | 3 | 进度基准、成本基准 | 王强 | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  | 1.2.1 | 已完成 | 100% | 高 | 6000 | 5800 | 含本WBS基准
1.3 | 项目执行监控 | 2 | 项目周报、风险登记册 | 王强 | 2026-09-09 | 2026-12-18 |  |  | 未开始 | 0% | 中
1.3.1 | 周例会与进度跟踪 | 3 | 项目周报 | 王强 | 2026-09-09 | 2026-12-18 |  | 1.2.2 | 未开始 | 0% | 中 | 15000 |  | 每周一上午
1.3.2 | 风险与变更管理 | 3 | 风险登记册、变更日志 | 王强 | 2026-09-09 | 2026-12-18 |  |  | 未开始 | 0% | 中 | 8000
1.4 | 项目收尾 | 2 | 验收报告、总结报告 | 王强 | 2026-12-21 | 2026-12-25 |  |  | 未开始 | 0% | 中
1.4.1 | 组织项目验收 | 3 | 验收报告（签字版） | 王强 | 2026-12-21 | 2026-12-23 |  | 6.2.2 | 未开始 | 0% | 高 | 5000
1.4.2 | 经验教训总结 | 3 | 项目总结报告 | 王强 | 2026-12-24 | 2026-12-25 |  | 1.4.1 | 未开始 | 0% | 低 | 3000
2 | 需求分析 | 1 | 需求规格说明书 | 李娜 | 2026-08-21 | 2026-09-08 |  |  | 进行中 | 50% | 高
2.1 | 需求调研 | 2 | 访谈纪要、业务流程图 | 李娜 | 2026-08-21 | 2026-08-31 |  |  | 进行中 | 85% | 高
2.1.1 | 关键用户访谈 | 3 | 访谈纪要 | 李娜 | 2026-08-21 | 2026-08-25 |  | 1.1.2 | 已完成 | 100% | 高 | 6000 | 5800
2.1.2 | 业务流程梳理 | 3 | 业务流程图 | 李娜 | 2026-08-26 | 2026-08-31 |  | 2.1.1 | 进行中 | 70% | 高 | 8000 | 5500 | 已超期：演示自动标红提醒
2.2 | 需求定义 | 2 | 需求规格说明书 | 李娜 | 2026-09-01 | 2026-09-08 |  |  | 进行中 | 5% | 高
2.2.1 | 编写需求规格说明书 | 3 | 需求规格说明书（V1.0） | 李娜 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  | 2.1.2 | 进行中 | 10% | 高 | 10000 | 2000
2.2.2 | 需求评审与基线确认 | 3 | 评审记录、基线确认单 | 李娜 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 2.2.1 | 未开始 | 0% | 高 | 4000 |  | 需客户代表参加
3 | 系统设计 | 1 | 架构/详细设计文档 | 张伟 | 2026-09-09 | 2026-09-30 |  |  | 未开始 | 0% | 高
3.1 | 总体架构设计 | 2 | 选型报告、架构设计文档 | 张伟 | 2026-09-09 | 2026-09-18 |  |  | 未开始 | 0% | 高
3.1.1 | 技术选型与验证 | 3 | 选型验证报告 | 张伟 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 2.2.2 | 未开始 | 0% | 高 | 8000
3.1.2 | 系统架构设计 | 3 | 架构设计文档 | 张伟 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 3.1.1 | 未开始 | 0% | 高 | 15000
3.2 | 详细设计 | 2 | 数据模型、接口规范、设计稿 | 张伟 | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  |  | 未开始 | 0% | 中
3.2.1 | 数据库设计 | 3 | ER图、数据字典 | 张伟 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  | 3.1.2 | 未开始 | 0% | 中 | 10000
3.2.2 | 接口设计 | 3 | 接口规范文档 | 陈杰 | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  | 3.2.1 | 未开始 | 0% | 中 | 8000
3.2.3 | UI/UX设计 | 3 | 交互原型、视觉设计稿 | 赵敏 | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  | 3.1.2 | 未开始 | 0% | 中 | 20000
4 | 开发实施 | 1 | 可运行的系统 | 陈杰 | 2026-10-09 | 2026-11-27 |  |  | 未开始 | 0% | 高 |  |  | 排期避开国庆假期
4.1 | 前端开发 | 2 | 前端代码 | 赵敏 | 2026-10-09 | 2026-11-13 |  |  | 未开始 | 0% | 高
4.1.1 | 前端框架搭建 | 3 | 前端脚手架工程 | 赵敏 | 2026-10-09 | 2026-10-12 |  | 3.2.3 | 未开始 | 0% | 高 | 10000
4.1.2 | 页面与功能开发 | 3 | 前端页面代码 | 赵敏 | 2026-10-13 | 2026-11-13 |  | 4.1.1 | 未开始 | 0% | 高 | 40000
4.2 | 后端开发 | 2 | 后端服务 | 陈杰 | 2026-10-09 | 2026-11-13 |  |  | 未开始 | 0% | 高
4.2.1 | 后端框架搭建 | 3 | 后端脚手架工程 | 陈杰 | 2026-10-09 | 2026-10-12 |  | 3.2.2 | 未开始 | 0% | 高 | 10000
4.2.2 | 业务逻辑与接口开发 | 3 | 后端服务代码 | 陈杰 | 2026-10-13 | 2026-11-13 |  | 4.2.1 | 未开始 | 0% | 高 | 50000
4.3 | 联调与单元测试 | 2 | 联调记录、单测报告 | 陈杰 | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  |  | 未开始 | 0% | 高
4.3.1 | 前后端联调 | 3 | 联调记录 | 陈杰 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  | 4.1.2;4.2.2 | 未开始 | 0% | 高 | 8000
4.3.2 | 单元测试与缺陷修复 | 3 | 单元测试报告 | 陈杰 | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | 4.3.1 | 未开始 | 0% | 中 | 8000
5 | 系统测试 | 1 | 各类测试报告 | 刘洋 | 2026-11-30 | 2026-12-11 |  |  | 未开始 | 0% | 高
5.1 | 测试准备 | 2 | 测试计划、测试用例 | 刘洋 | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  |  | 未开始 | 0% | 高
5.1.1 | 编写测试计划与用例 | 3 | 测试计划、用例库 | 刘洋 | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  | 4.3.2 | 未开始 | 0% | 高 | 6000
5.2 | 测试执行 | 2 | 测试报告 | 刘洋 | 2026-12-03 | 2026-12-11 |  |  | 未开始 | 0% | 高
5.2.1 | 功能测试 | 3 | 功能测试报告 | 刘洋 | 2026-12-03 | 2026-12-08 |  | 5.1.1 | 未开始 | 0% | 高 | 12000
5.2.2 | 性能与安全测试 | 3 | 性能/安全测试报告 | 刘洋 | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  | 5.2.1 | 未开始 | 0% | 中 | 10000
5.2.3 | 用户验收测试(UAT) ◆ | 3 | UAT报告、问题清单 | 李娜 | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  | 5.2.2 | 未开始 | 0% | 高 | 5000 |  | 里程碑，1天
6 | 部署上线 | 1 | 上线系统、培训材料 | 张伟 | 2026-12-14 | 2026-12-18 |  |  | 未开始 | 0% | 高
6.1 | 上线准备 | 2 | 部署手册、环境清单 | 张伟 | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  | 未开始 | 0% | 高
6.1.1 | 生产环境准备 | 3 | 部署手册、环境清单 | 张伟 | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  | 5.2.3 | 未开始 | 0% | 高 | 8000
6.2 | 系统上线 | 2 | 上线记录、培训材料 | 张伟 | 2026-12-15 | 2026-12-18 |  |  | 未开始 | 0% | 高
6.2.1 | 系统部署与数据迁移 | 3 | 上线记录、数据核对报告 | 张伟 | 2026-12-15 | 2026-12-16 |  | 6.1.1 | 未开始 | 0% | 高 | 10000
6.2.2 | 用户培训与上线支持 | 3 | 培训材料、支持记录 | 赵敏 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  | 6.2.1 | 未开始 | 0% | 中 | 6000

## WBS词典
WBS词典（工作包定义）
WBS编号 | 任务名称 | 工作内容描述 | 交付物 | 验收标准 | 责任人 | 假设与前提 | 备注
2.2.1 | 编写需求规格说明书 | 汇总调研结果，按公司模板编写功能需求与非功能需求，并组织内部预评审。 | 需求规格说明书（V1.0基线） | 覆盖全部业务范围；通过评审并由客户代表签字确认。 | 李娜 | 需求调研已全部完成 | 评审会预留半天
3.2.1 | 数据库设计 | 基于批准的架构完成概念、逻辑、物理模型设计，编制数据字典与索引方案。 | ER图、数据字典、建表脚本 | 满足第三范式（反范式设计需书面说明理由）；通过架构组评审。 | 张伟 | 架构设计文档已批准 | 核心表预留扩展字段
4.2.2 | 业务逻辑与接口开发 | 按接口规范实现全部业务接口，包含参数校验、异常处理与操作日志。 | 后端服务代码（含单元测试） | 联调全部通过；单元测试覆盖率 ≥ 70%；无阻塞性缺陷。 | 陈杰 | 接口规范已冻结 | 核心交易类接口优先
5.2.3 | 用户验收测试(UAT) | 组织关键用户按业务场景执行UAT，记录问题并跟踪闭环。 | UAT报告、问题清单 | P0/P1级问题全部关闭；用户代表签署UAT结论。 | 李娜 | 功能/性能测试已通过 | 预留1天回归窗口
6.2.1 | 系统部署与数据迁移 | 执行正式发布：部署应用、迁移历史数据并核对一致性，验证通过后开放访问。 | 上线记录、数据核对报告 | 数据迁移核对差异率为0；回退方案演练就绪。 | 张伟 | 生产环境已准备完毕 | 迁移窗口：夜间22:00后

## 进度汇总
项目进度汇总（自动统计）
统计项 | 数值 | 说明
任务总数（含各级汇总行） |  | 按已填写WBS编号的行数统计
其中：一级任务数 |  | 层级=1 的行数
已完成
进行中
未开始
已延期
暂停
任务完成率 |  | 已完成 ÷ 任务总数
整体平均进度 |  | 对已填进度行简单平均
预算合计（元） |  | 建议只在最底层工作包填预算
实际成本合计（元）
成本偏差（预算-实际） |  | 正数=结余，负数=超支
※ 本页数据自动汇总自「WBS模板」表（第4–100行），请勿手工修改。