## Scope-Phase1
One-Abbott 共享应用平台 Phase1 · 范围说明（微前端 + SSO + 通用服务 + 内容/会议/客户360）
阶段 | 功能模块 | 业务场景 | 关键功能 | 具体功能 | 功能描述
Phase1：统一平台底座与核心能力 | 模块1：微前端平台底座 | 统一门户入口，多团队独立交付 | Portal Shell 宿主 | 统一路由与布局框架 | Portal Shell 提供全局路由、布局框架与导航；菜单按 RBAC 动态下发
|  |  | Portal Shell 宿主 | SSO 会话与全局权限 SDK | 接入统一登录，会话管理；权限上下文注入各微前端模块
|  |  | Portal Shell 宿主 | Design Tokens 与全局主题 | 设计令牌统一色板/字号/间距；支持品牌切换
|  |  | Portal Shell 宿主 | MF 注册表与运行时加载 | manifest 版本管理；Module Federation 运行时远程加载
|  |  | Portal Shell 宿主 | 错误兜底与事件总线 | 模块加载失败降级占位不白屏；mitt 跨模块事件总线
|  |  | MF 工程化 | 模块脚手架模板 | 标准化模块模板：目录/构建/联调/Mock 一键生成
|  |  | MF 工程化 | shared 共享包治理 | react/design-system/auth-sdk 等单例白名单与版本协商
|  |  | 组件库 | 基础组件与业务组件 | 基于 Antd 定制 20~30 个业务组件 + Storybook 文档
|  |  | 契约与 CI | contracts 契约包 | API DTO/事件/权限码前后端同源引用，兼容性校验
|  |  | 契约与 CI | 模块流水线与发布 | 每模块独立流水线；CDN 不可变版本 + manifest PR + 分钟级回滚
Phase1：统一平台底座与核心能力 | 模块2：统一身份与单点登录 | 一次登录，处处可用 | SSO 集成 | Entra ID OIDC 对接 | Portal/企微统一走 Entra ID 单点登录，MFA 可启
|  |  | SSO 集成 | 登录/登出/会话管理 | 统一登录页、单点登出、会话超时与刷新策略
|  |  | 用户与组织管理 | 用户/角色/组织管理 | 用户台账、组织树、角色管理与授权界面
|  |  | 权限模型 | RBAC + 数据范围 | 功能权限码 + 组织/区域级数据范围过滤
|  |  | 审计 | 登录与权限审计 | 登录、授权变更全量审计日志
Phase1：统一平台底座与核心能力 | 模块3：后端通用服务 | 技术能力只建一次，所有域复用 | 通知服务 | 多渠道通知 | 企微/邮件/短信渠道封装、模板管理、触达规则
|  |  | 工作流服务 | 审批流引擎 | 状态机式审批流：内容审核等场景，任务与回调
|  |  | 规则服务 | 业务规则引擎 | 表达式规则、版本与热更新（会议报名校验等）
|  |  | 文件服务 | 文件上传下载 | SAS 签名直传直下、类型校验、病毒扫描钩子
|  |  | 审计服务 | 操作日志 | 统一操作审计采集与查询、不可篡改归档
|  |  | 事件骨干 | 领域事件总线 | Service Bus 主题/订阅、CloudEvents 规范、Outbox/幂等/DLQ
|  |  | API 网关 | 内部 APIM 治理 | 内部 API 产品/订阅/限流/鉴权策略
Phase1：统一平台底座与核心能力 | 模块4：内容能力中心 | 产品与学术内容统一管理多端发布 | 产品中心 | 产品列表与详情 | 产品档案结构化：适应症/规格/资料；多语言预留
|  |  | 产品中心 | 资料下载与试剂速查 | 产品资料附件管理、按关键词速查试剂信息
|  |  | 学术中心 | 文献库 | 文献元数据管理、分类标签、全文附件
|  |  | 学术中心 | 培训课程 | 课程/章节管理、学习记录（简版）
|  |  | 内容治理 | 内容审核发布 | 两步审核流（提交→审核→发布）、版本与下线
|  |  | 内容治理 | 内容搜索（基础版） | 数据库全文索引 + 筛选排序（AI Search 后置）
Phase1：统一平台底座与核心能力 | 模块5：会议能力中心 | 学术会议全流程线上化 | 会议管理 | 会议/议程管理 | 会议创建、议程、讲者、材料管理
|  |  | 报名签到 | 报名与审核 | 报名表单、名额控制、审核流
|  |  | 报名签到 | 二维码签到 | 到场签到二维码生成与核销、签到统计
|  |  | 直播对接（最简） | 第三方直播跳转与回放 | 对接第三方直播：预约/跳转/回放链接管理（不自建）
Phase1：统一平台底座与核心能力 | 模块6：客户数据能力中心 | HCP 统一视图，一次维护处处使用 | 主数据管理 | HCP/HCO 主数据 | HCP/HCO 档案 CRUD、批量导入、基础查重合并
|  |  | 客户360 | C360 聚合视图 | 聚合档案+会议参与+内容浏览+标签的 360 视图（拼装版）
|  |  | 标签（简版） | 规则标签 | 规则标签定义与打标（统计/AI 标签后置）
Phase1：统一平台底座与核心能力 | 模块7：平台工程与部署 | 环境先行，流水线交付 | 环境与基建 | AKS 三环境 + IaC | dev/test/prod 环境 Terraform 模块化建设
|  |  | CI/CD | 流水线与质量门禁 | 构建/扫描/部署流水线、E2E 冒烟、发布策略
|  |  | 可观测 | 日志监控告警 | 统一日志、APM、核心告警规则与大盘
| 后置范围（Phase2+，本期不做） | 数据分析 / AI 平台 / 数据仓库湖仓 / Sales·Service·Plugin Hub / 小程序多端 / 积分体系 / AI Search |  |  | 本期聚焦：微前端底座、SSO、后端通用服务、内容（产品/学术）、会议、客户360

## Azure Resource
Azure 资源需求（Phase1 · dev/test/prod 三环境）
Type | Resource Type | Environment | Usage (Server Role) | Azure Resource Spec | Resource No | 备注
容器 | AKS | dev/test/prod | 应用容器集群（BFF/Hub/通用服务） | Standard_D4s_v5 × 2~3 节点/环境 | 3 | 私有集群，生产独立订阅
网络 | Application Gateway + WAF | prod | 统一入口/TLS 终止 | WAF_v2 | 1 | 门户与 API 入口
网络 | Front Door/CDN | prod | 前端静态资源与 MF 模块分发 | Standard | 1 | 微前端产物不可变版本
API | API Management | dev/test/prod | 内部 API 网关（治理/限流） | Developer(prod: Standard) | 3 | 内部实例
身份 | Microsoft Entra ID | prod | SSO/MFA/应用注册 | 现有租户 | 1 | 需 IT 管理员批复
数据 | Azure SQL Database | dev/test/prod | 业务库（每服务一库，弹性池） | GP_S3 (prod) / GP_S1 (dev) | 3 | Content/Event/Customer/identity 等
数据 | Azure Cache for Redis | prod | 会话/缓存/C360 读模型 | Standard C1 | 1
数据 | Blob Storage | dev/test/prod | 附件/前端产物/审计归档 | GRS(prod)/LRS(dev) | 3 | 审计容器开 WORM
消息 | Service Bus | prod | 领域事件/命令 | Standard | 1
安全 | Key Vault | dev/test/prod | 密钥/证书/PII | Standard | 3
配置 | App Configuration | prod | 配置与 feature flag | Standard | 1
监控 | App Insights + Log Analytics | dev/test/prod | APM/日志/告警 | 按量 | 3

## 团队角色与分工
团队角色与分工（17 周 · 2027/01/04 ~ 2027/04/30）
角色 | 角色名称 | 核心职责 | 技能要求 | 工作量占比 | 人天 | 单价 | 人力费用 | 关键产出物 | 备注 | 负责人
DEV-A | 开发A：前端架构 + 微前端底座（1 人） | 微前端：Shell/MF 基建/组件库 前端：Content·Customer MF | React/Module Federation/Antd | 0.191 | 58 | 3900 | 226200 | Portal Shell、MF 脚手架、组件库、Content/Customer MF | W1~W4 底座为主；W5 起模块开发 | Wade
DEV-B | 开发B：前端开发（1 人·待定） | 前端：Event MF · Shell 协同 · 组件库 | React/TS | 0.138 | 42 | 2500 | 105000 | Event MF、组件库组件、E2E 用例 | 与 DEV-A 并行，W4 起进场 | FE-B（待定）
DEV-C | 开发C：后端架构 + 通用服务（1 人） | 后端：服务模板/身份SSO/事件骨干/通知/工作流 | .NET/Azure/安全 | 0.204 | 62 | 2500 | 155000 | identity、通用服务、APIM/事件规范、部署脚本 | 核心开发，代码量最大 | DevB
DEV-D | 开发D：后端开发（1 人·待定） | 后端：Content/Event/Customer Hub API | .NET/EF Core/SQL | 0.171 | 52 | 2500 | 130000 | 三大 Hub API、OpenAPI 契约、单测 | W3 起进场 | BE-B（待定）
BA/QA | 业务分析师 + 测试 + 文档（1 人·三职） | 需求：访谈/SRS/原型/优先级；测试：用例/UAT；文档 | 需求分析/测试设计 | 0.257 | 78 | 3300 | 257400 | SRS、用户故事、验收标准、测试报告 | W1~W2 密集；之后 Sprint 级澄清 | Mandy
PM | 项目管理 | 进度/风险/会议/汇报 | PMP | 0.039 | 12 | 3000 | 36000 | 项目计划、周报、风险登记 | 兼多项目 | Mark
合计 |  |  |  | 1 | 304 |  | 909600 |  | 功能评估 281.75 + 架构/环境/评审缓冲 ≈ WBS 301 人天

## 功能评估
功能拆解估算（人天 · AI 辅助开发口径）
子任务编号 | 模块 | 功能/组名称 | 子任务/工作包 | 工作内容要点 | BA人天 | 前端A·Wade | 前端B·FE-B | 后端A·DevB | 后端B·BE-B | 测试人天 | SLC人天 | 小计 | 功能/组小计
F01-1-1 | 模块1·微前端平台底座 | Portal Shell 宿主 | 路由与布局框架 | 路由表/布局/导航/RBAC菜单下发 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 30.25
F01-1-2 |  |  | SSO 会话与权限 SDK | 登录态管理/token 注入/权限上下文 | 0.25 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.75
F01-1-3 |  |  | Design Tokens 与主题 | tokens 定义/主题切换/样式隔离规范 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 3.75
F01-1-4 |  |  | MF 注册表与运行时加载 | manifest 加载器/远程模块挂载/版本协商 | 0.25 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7.75
F01-1-5 |  |  | 错误兜底与事件总线 | 加载失败降级占位/mitt 总线/规范 | 0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 4.5
F01-2-1 |  | MF 工程化 | 模块脚手架模板 | CLI 模板/目录规范/Mock/本地联调 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5.75 | 9.75
F01-2-2 |  |  | shared 共享包治理 | 白名单/单例版本/singleton 协商/CI 校验 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 4
F01-3-1 |  | 组件库 | 基础组件 | Antd 定制/主题接入/表单表格封装 | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 19
F01-3-2 |  |  | 业务组件 | 内容卡片/审核流/签到大屏等 8~10 个 | 0.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.5
F01-4-1 |  | 契约与 CI | contracts 契约包 | DTO/事件/权限码定义/发布 registry | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5 | 11.25
F01-4-2 |  |  | 模块流水线与发布 | 流水线模板/CDN 发布/manifest PR/回滚脚本 | 0.25 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.25
F02-1-1 | 模块2·统一身份与SSO | SSO 集成 | Entra ID OIDC 对接 | 应用注册/回调/Token 校验/MFA 预留 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 12
F02-1-2 |  |  | 登录/登出/会话 | 统一登录页/单点登出/会话超时刷新 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 5.5
F02-2-1 |  | 用户与组织 | 用户/角色/组织管理 | 用户台账/组织树/角色授权界面 | 0.5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5
F02-3-1 |  | 权限模型 | RBAC+数据范围 | 权限码/组织区域数据范围/菜单接口 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5
F02-4-1 |  | 审计 | 登录与权限审计 | 审计事件接入统一审计服务/查询 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 2.75 | 2.75
F03-1-1 | 模块3·后端通用服务 | 通知服务 | 渠道封装与模板 | 企微/邮件/短信适配/模板变量/发送记录 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 6 | 6
F03-2-1 |  | 工作流服务 | 审批流引擎 | 状态机/审批任务/回调/超时代理 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 6.5 | 6.5
F03-3-1 |  | 规则服务 | 业务规则引擎 | 表达式解析/规则版本/热更新/试用接口 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 4.5 | 4.5
F03-4-1 |  | 文件服务 | 上传下载 | SAS 签名/类型校验/病毒扫描钩子 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 4 | 4
F03-5-1 |  | 审计服务 | 统一操作审计 | 采集中间件/WORM 归档/查询接口 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 4 | 4
F03-6-1 |  | 事件骨干 | Service Bus 主题订阅 | 命名规范/CloudEvents/Outbox/幂等/DLQ | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 6.5
F03-7-1 |  | API 网关 | 内部 APIM 治理 | API 产品/订阅/限流/JWT 策略/Dev Portal | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 4 | 4
F03-8-1 |  | 服务模板 | 后端脚手架 | .NET 模板/鉴权库/审计中间件/错误规范 | 0.25 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 4.25 | 4.25
F04-1-1 | 模块4·内容能力中心 | 产品中心 | 产品模型与列表 | 产品档案模型/列表筛选/分页 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 7 | 18.5
F04-1-2 |  |  | 产品详情 | 详情聚合/适应症规格资料/多语言预留 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 7
F04-1-3 |  |  | 资料下载/试剂速查 | 附件管理/关键词速查接口 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 4.5
F04-2-1 |  | 学术中心 | 文献库 | 文献元数据/分类标签/附件/列表 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 6.5 | 13
F04-2-2 |  |  | 培训课程 | 课程章节/学习记录简版 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 6.5
F04-3-1 |  | 内容治理 | 内容审核发布 | 提交→审核→发布状态机/版本/下线 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 7.5 | 11.5
F04-3-2 |  |  | 内容搜索（基础） | 全文索引/筛选排序（AI Search 后置） | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 4
F04-4-1 |  | Content MF | 产品 MF 页面 | 产品列表/详情/资料下载页面 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5.5 | 12
F04-4-2 |  |  | 学术 MF 页面 | 文献/课程列表详情/搜索页 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5
F05-1-1 | 模块5·会议能力中心 | 会议管理 | 会议/议程管理 | 会议创建/议程讲者/材料管理 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 5 | 5
F05-2-1 |  | 报名签到 | 报名与审核 | 报名表单/名额控制/审核流 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | 10.25
F05-2-2 |  |  | 二维码签到 | 二维码生成/核销/签到统计 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 4.75
F05-3-1 |  | 直播对接（最简） | 第三方直播对接 | 预约/跳转/回放链接管理 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 3 | 3
F05-4-1 |  | Event MF | 会议 MF 页面 | 会议列表/详情/报名/签到页 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 8 | 8
F06-1-1 | 模块6·客户数据能力中心 | 主数据管理 | HCP/HCO 主数据 | 档案 CRUD/批量导入/查重合并基础 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 5 | 5
F06-2-1 |  | 客户360 | C360 聚合视图 | 档案+会议+浏览+标签聚合接口/缓存 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | 5.5
F06-3-1 |  | 标签（简版） | 规则标签 | 标签定义/规则打标/标签查询 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 3.5 | 3.5
F06-4-1 |  | Customer MF | 客户 MF 页面 | HCP 列表详情/C360 视图页 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | 6.5
F07-1-1 | 模块7·平台工程 | 环境与基建 | AKS 三环境 + IaC | Terraform 模块/网络/私有集群 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5
F07-2-1 |  | CI/CD | 流水线与质量门禁 | 构建/Trivy/sonar/部署/冒烟门禁 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5
F07-3-1 |  | 可观测 | 日志监控告警 | App Insights/日志/告警规则/大盘 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3.25 | 3.25
F08-1-1 | 模块8·非功能与交付 | 性能与安全 | 压测与安全基线 | 核心接口压测/依赖扫描清零/权限用例 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 5.75 | 5.75
F08-2-1 |  | UAT 与上线 | UAT 与上线值守 | UAT 组织/缺陷修复/上线预演/值守 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 10.5
F08-3-1 |  | 文档与交接 | 架构/接口/用户文档 | 架构文档/接口手册/运维交接/培训 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 7.75 | 7.75
合计 |  |  |  |  | 15.25 | 70.5 | 29.5 | 55 | 48 | 37.25 | 26.25 | 281.75

## 计划总览
里程碑计划（M1~M6 · 2027/01/04 启动 ~ 2027/04/30 交付）
里程碑 | 日期 | 交付物/成果 | 退出条件 | 负责人
M1 需求基线冻结 | 2027/01/15（周五） | SRS V1.0、原型、基线确认单 | SRS 评审通过、业务方签字；6 大模块优先级锁定 | Mandy
M2 架构评审通过 + 平台底座就绪 | 2027/01/29（周五） | 架构设计 V1.0、Shell+MF 基建、CI/CD、SSO 打通 | 设计评审（含外部评审#1）通过；Shell 可加载示例 MF；登录-菜单-权限链路演示 | Wade+DevB
M3 端到端 MVP 打穿 | 2027/02/26（周五） | Content 端到端演示（登录→Portal→产品/学术→审核发布） | 全链路演示通过；契约/流水线/审核流全部走实；CI 门禁生效 | Wade+DevB
M4 三域功能编码完成 | 2027/04/02（周五） | Content/Event/Customer 全功能 + 走查签字 | 功能评估表 100% 编码完成；各模块走查签字；单测通过率 ≥80% | Mandy
M5 非功能收口 + UAT 完成 | 2027/04/16（周五） | 压测报告、安全扫描清零、UAT 报告 | 核心接口 p95 达标；高危漏洞清零；UAT 缺陷全部关闭 | Mandy
M6 上线交付 | 2027/04/30（周五） | 生产上线、运维交接、项目复盘 | 上线预演通过；运维手册交接；复盘完成 | Mark
节奏说明 | W1~W3 需求+架构+环境 ¦ W3~W6 底座（Shell/MF/通用服务/SSO）¦ W5~W14 三域并行 ¦ W14~W17 非功能+UAT+上线 |  | 节假日已扣除周末与春节（2/15~2/19 预估）、清明（预估）；实际以国务院安排为准

## WBS
One-Abbott 平台 Phase1 · 开发 WBS（工作日历 2027/01/04 起，共 80 个净工作日）
WBS编号 | 任务名称 | 层级 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 工作量(人天) | AI参与方式 | 前置任务 | 状态 | 进度
1 | 一、需求与设计（W1~W3） | 1 | Mandy/Wade/DevB | 2027/01/04 | 2027/01/19 | 12 |  |  |  | 未开始 | 0
1.1 | 需求澄清与 SRS | 2 | Mandy | 2027/01/04 | 2027/01/15 | 10 |  | AI 辅助起草 |  | 未开始 | 0
1.1.1 | 业务场景与功能清单确认（6 大模块） | 3 | Mandy | 2027/01/04 | 2027/01/13 | 8 | 6 | AI 生成问卷/纪要 |  | 未开始 | 0
1.1.2 | 原型与用户故事（Portal/三域 MF） | 3 | Mandy | 2027/01/06 | 2027/01/15 | 8 | 5 | AI 生成原型稿 | 1.1.1 | 未开始 | 0
1.1.3 | SRS V1.0 与基线冻结（M1） | 3 | Mandy | 2027/01/14 | 2027/01/15 | 2 | 2 | AI 成稿 | 1.1.2 | 未开始 | 0
1.2 | 架构设计与评审 | 2 | Wade/DevB | 2027/01/06 | 2027/01/29 | 18 |  |  |  | 未开始 | 0
1.2.1 | 微前端架构设计（Shell/MF/shared/发布） | 3 | Wade | 2027/01/06 | 2027/01/21 | 12 | 5 | AI 对照案例 |  | 未开始 | 0
1.2.2 | 后端架构设计（服务拆分/APIM/事件/安全） | 3 | DevB | 2027/01/06 | 2027/01/21 | 12 | 5 | AI 对照案例 |  | 未开始 | 0
1.2.3 | 外部架构评审#1 + ADR 定稿（M2 组成） | 3 | Wade/DevB | 2027/01/22 | 2027/01/29 | 6 | 3 | AI 整理评审意见 | 1.2.1,1.2.2 | 未开始 | 0
2 | 二、平台工程与环境（W1~W4） | 1 | DevB/BE-B | 2027/01/04 | 2027/02/02 | 22 |  |  |  | 未开始 | 0
2.1 | AKS 三环境 + Terraform IaC | 2 | DevB | 2027/01/06 | 2027/01/27 | 16 | 8 | AI 生成模块代码 |  | 未开始 | 0
2.2 | CI/CD 流水线与质量门禁 | 2 | DevB/BE-B | 2027/01/13 | 2027/02/02 | 15 | 6 | AI 生成流水线 | 2.1 | 未开始 | 0
2.3 | 可观测基线（日志/APM/告警） | 2 | DevB | 2027/01/21 | 2027/02/02 | 9 | 4 | AI 生成仪表盘 | 2.1 | 未开始 | 0
3 | 三、微前端底座（W2~W6） | 1 | Wade/FE-B | 2027/01/07 | 2027/02/12 | 27 |  |  |  | 未开始 | 0
3.1 | Portal Shell 宿主 | 2 | Wade | 2027/01/07 | 2027/02/05 | 22 |  |  |  | 未开始 | 0
3.1.1 | 路由/布局/RBAC 菜单下发 | 3 | Wade | 2027/01/07 | 2027/01/19 | 9 | 6 | AI 生成脚手架 |  | 未开始 | 0
3.1.2 | SSO 会话与权限 SDK | 3 | Wade | 2027/01/11 | 2027/01/21 | 9 | 5 | AI 生成 | 2.1 | 未开始 | 0
3.1.3 | MF 注册表与运行时加载 | 3 | Wade | 2027/01/13 | 2027/01/29 | 13 | 7 | AI 生成加载器 | 3.1.1 | 未开始 | 0
3.1.4 | Design Tokens/主题/错误兜底/事件总线 | 3 | Wade | 2027/01/19 | 2027/02/05 | 14 | 6 | AI 生成 | 3.1.1 | 未开始 | 0
3.2 | MF 工程化与 shared 治理 | 2 | Wade/FE-B | 2027/01/13 | 2027/02/04 | 17 |  |  |  | 未开始 | 0
3.2.1 | 模块脚手架模板 + 本地联调 | 3 | Wade | 2027/01/13 | 2027/01/25 | 9 | 5 | AI 生成模板 | 3.1.3 | 未开始 | 0
3.2.2 | shared 白名单与版本协商 + CI 校验 | 3 | FE-B | 2027/01/19 | 2027/02/04 | 13 | 4 | AI 生成 | 3.2.1 | 未开始 | 0
3.3 | 组件库基础版 | 2 | FE-B | 2027/01/15 | 2027/02/12 | 21 |  |  |  | 未开始 | 0
3.3.1 | 基础组件（Antd 定制/表单表格） | 3 | FE-B | 2027/01/15 | 2027/02/02 | 13 | 8 | AI 生成组件 |  | 未开始 | 0
3.3.2 | 业务组件（内容卡片/审核流/签到） | 3 | FE-B | 2027/01/27 | 2027/02/12 | 13 | 7 | AI 生成组件 | 3.3.1 | 未开始 | 0
3.4 | 契约包与模块发布机制 | 2 | Wade/DevB | 2027/01/19 | 2027/02/08 | 15 |  |  |  | 未开始 | 0
3.4.1 | @abbott/contracts 契约包 | 3 | Wade/DevB | 2027/01/19 | 2027/01/29 | 9 | 4 | OpenAPI 生成 | 1.2.2 | 未开始 | 0
3.4.2 | CDN 发布 + manifest PR + 回滚演练 | 3 | Wade | 2027/01/29 | 2027/02/08 | 7 | 4 | AI 脚本 | 3.4.1,2.2 | 未开始 | 0
4 | 四、后端通用服务（W3~W9） | 1 | DevB/BE-B | 2027/01/13 | 2027/03/12 | 38 |  |  |  | 未开始 | 0
4.1 | 服务模板与脚手架 | 2 | DevB | 2027/01/13 | 2027/01/21 | 7 | 4 | AI 生成模板 | 1.2.2 | 未开始 | 0
4.2 | 统一身份与 SSO（identity） | 2 | DevB | 2027/01/13 | 2027/02/08 | 19 |  |  |  | 未开始 | 0
4.2.1 | Entra ID OIDC 对接 + 会话 | 3 | DevB | 2027/01/13 | 2027/01/27 | 11 | 7 | AI 生成 | 2.1 | 未开始 | 0
4.2.2 | 用户/角色/组织管理 API+界面后端 | 3 | BE-B | 2027/01/19 | 2027/02/08 | 15 | 7 | AI 生成 CRUD | 4.1 | 未开始 | 0
4.2.3 | RBAC+数据范围权限模型 | 3 | DevB/BE-B | 2027/01/25 | 2027/02/08 | 11 | 6 | AI 生成 | 4.2.2 | 未开始 | 0
4.3 | 事件骨干 + 内部 APIM | 2 | DevB | 2027/01/21 | 2027/02/25 | 21 |  |  |  | 未开始 | 0
4.3.1 | Service Bus 主题/Outbox/幂等/DLQ | 3 | DevB | 2027/01/21 | 2027/02/08 | 13 | 7 | AI 生成 | 4.1 | 未开始 | 0
4.3.2 | 内部 APIM 产品/策略/限流 | 3 | DevB | 2027/02/02 | 2027/02/25 | 13 | 5 | AI 生成策略 | 4.3.1 | 未开始 | 0
4.4 | 通知/工作流/规则/文件/审计 | 2 | DevB/BE-B | 2027/01/27 | 2027/03/12 | 28 |  |  |  | 未开始 | 0
4.4.1 | 通知服务（三渠道+模板） | 3 | BE-B | 2027/01/27 | 2027/02/12 | 13 | 6 | AI 生成 | 4.1 | 未开始 | 0
4.4.2 | 工作流引擎（审批流） | 3 | DevB | 2027/01/29 | 2027/03/01 | 17 | 6 | AI 生成 | 4.1 | 未开始 | 0
4.4.3 | 规则引擎 + 文件服务 + 审计服务 | 3 | BE-B | 2027/02/08 | 2027/03/12 | 20 | 9 | AI 生成 | 4.1 | 未开始 | 0
5 | 五、三域业务交付（W5~W14） | 1 | 全员 | 2027/01/29 | 2027/04/13 | 47 |  |  |  | 未开始 | 0
5.1 | Content Hub（产品+学术） | 2 | Wade/BE-B | 2027/01/29 | 2027/03/19 | 31 |  |  |  | 未开始 | 0
5.1.1 | 产品中心 API（列表/详情/资料/速查） | 3 | BE-B | 2027/01/29 | 2027/02/23 | 13 | 10 | AI 生成 CRUD | 4.2.3 | 未开始 | 0
5.1.2 | 学术中心 API（文献/课程/学习记录） | 3 | BE-B | 2027/02/08 | 2027/03/05 | 15 | 9 | AI 生成 CRUD | 5.1.1 | 未开始 | 0
5.1.3 | 内容审核发布流 + 基础搜索 | 3 | BE-B/DevB | 2027/02/23 | 2027/03/15 | 15 | 8 | AI 生成 | 4.4.2 | 未开始 | 0
5.1.4 | Product MF + Content MF 页面 | 3 | Wade | 2027/02/08 | 2027/03/19 | 25 | 13 | AI 生成页面 | 3.2.1,5.1.1 | 未开始 | 0
5.1.5 | 端到端 MVP 打穿（M3） | 3 | Wade/DevB | 2027/02/24 | 2027/03/05 | 8 | 4 | AI 补齐用例 | 5.1.3,5.1.4 | 未开始 | 0
5.2 | Event Hub（会议） | 2 | FE-B/BE-B | 2027/02/25 | 2027/04/07 | 29 |  |  |  | 未开始 | 0
5.2.1 | 会议/议程管理 API | 3 | BE-B | 2027/02/25 | 2027/03/15 | 13 | 9 | AI 生成 CRUD | 5.1.1 | 未开始 | 0
5.2.2 | 报名审核 + 二维码签到 | 3 | BE-B | 2027/03/05 | 2027/03/25 | 15 | 9 | AI 生成 | 5.2.1,4.4.2 | 未开始 | 0
5.2.3 | 第三方直播对接（最简） | 3 | DevB | 2027/03/15 | 2027/03/29 | 11 | 4 | AI 生成适配器 | 5.2.1 | 未开始 | 0
5.2.4 | Event MF 页面 | 3 | FE-B | 2027/03/05 | 2027/04/07 | 23 | 11 | AI 生成页面 | 3.3.2,5.2.1 | 未开始 | 0
5.3 | Customer Hub（客户360） | 2 | Wade/BE-B | 2027/03/11 | 2027/04/13 | 23 |  |  |  | 未开始 | 0
5.3.1 | HCP/HCO 主数据 API（含查重导入） | 3 | BE-B | 2027/03/11 | 2027/03/29 | 13 | 9 | AI 生成 CRUD | 4.2.3 | 未开始 | 0
5.3.2 | C360 聚合视图 + 规则标签 | 3 | DevB/BE-B | 2027/03/19 | 2027/04/07 | 13 | 7 | AI 生成 | 5.3.1 | 未开始 | 0
5.3.3 | Customer MF 页面（列表/详情/C360） | 3 | Wade | 2027/03/19 | 2027/04/13 | 17 | 9 | AI 生成页面 | 5.3.1 | 未开始 | 0
5.4 | 集成联调与走查（M4） | 2 | Mandy/全员 | 2027/03/31 | 2027/04/13 | 9 | 10 | AI 生成用例 | 5.1,5.2,5.3 | 未开始 | 0
6 | 六、非功能与交付（W14~W17） | 1 | 全员 | 2027/04/07 | 2027/05/03 | 19 |  |  |  | 未开始 | 0
6.1 | 性能压测与优化 | 2 | DevB/Wade | 2027/04/02 | 2027/04/19 | 11 | 6 | AI 分析报告 | 5.4 | 未开始 | 0
6.2 | 安全收口（扫描清零/权限用例） | 2 | 全员 | 2027/04/02 | 2027/04/19 | 11 | 5 | AI 扫描 | 5.4 | 未开始 | 0
6.3 | UAT 组织与缺陷修复（M5） | 2 | Mandy/全员 | 2027/04/09 | 2027/04/21 | 9 | 10 | AI 生成 UAT 脚本 | 6.1,6.2 | 未开始 | 0
6.4 | 文档定稿与运维交接 | 2 | Mandy | 2027/04/15 | 2027/04/27 | 9 | 6 | AI 成稿 | 6.3 | 未开始 | 0
6.5 | 上线预演 + 生产上线（M6） | 2 | 全员 | 2027/04/26 | 2027/04/30 | 5 | 5 | AI 检查清单 | 6.4 | 未开始 | 0
合计 |  |  |  | 2027/01/04 | 2027/04/30 | 79 | 301

## 风险清单
风险登记册（AI Native 执行 · One-Abbott Phase1）
类别 | 风险点 | 具体表现 | 影响阶段 | 后果与量化影响 | 等级 | 已有缓解措施 | 需管理层决策/授权事项 | 预警信号
A 架构与技术 | 微前端为团队首次实践 | Shell/MF 基建无成熟经验，shared 治理不当易版本地狱 | W2~W6 底座期 | 底座返工将阻塞全部 MF 模块，预估影响 2~3 周 | 高 | 外部评审#1 前置到 W3；MVP 打穿里程（M3）强制验证；ADR 留痕 | ① 外部微前端顾问评审 1 次（W4 前）② 允许采购组件库商业版 | Shell 两周内被重构两次以上；模块本地联调频繁阻塞
A 资源 | 两位待定开发（FE-B/BE-B）到位时间 | W3/W4 进场假设，若延迟则并行计划失效 | W3 起 | 关键路径顺延；单人负载超限 | 高 | 先按 Wade/DevB 兜底排布核心路径；任务已拆到可再分配粒度 | ① 明确招聘/借调截止日（W2 前）② 不足则范围裁剪（Event MF 后移） | W2 末人员未确认
B 需求 | 三域业务规则不清（审核流/报名规则/C360 口径） | 内容审核级别、会议名额规则、客户查重口径待澄清 | W1~W2，后续滚动 | 返工与范围蔓延，最大不确定项 | 高 | M1 基线冻结 + Sprint 级澄清；规则类需求先定验收口径 | ① 业务方指定单一对接人并授权拍板 | 同一规则两周内变更两次以上
B 集成 | SSO 依赖 Entra 管理员与公司 IT 流程 | 应用注册/重定向 URI/管理员同意走 IT 工单 | W2~W4 | 登录链路阻塞，Shell 联调延期 | 中 | W1 即提交 IT 申请；本地用 Mock 先行 | ① 推动 IT 加急通道 | W2 末应用注册未批复
B 第三方 | 直播服务商选型与接口开放程度 | 最简对接仍需商务+API 文档 | W8~W11 | 直播功能降级为外链跳转 | 低 | 架构上隔离为适配器，可后置上线 | ① 商务提前接触 2 家备选 | W8 末未定服务商
B 质量与工程 | 无代码评审，缺陷拦截层缺失（AI 生成代码占比高） | AI 生成代码幻觉 API/重复实现/隐性缺陷 | 全程 | UAT 缺陷密度上升，返工集中爆发 | 极高 | 四道门禁（lint/SAST/SCA/单测）为硬门禁；集成测试覆盖核心链路 | ① 外部评审人每两周 4h 看关键模块 | 门禁被要求 bypass；同类缺陷重复出现
C 范围 | 平台类项目范围蔓延（Sales/Service/小程序请求涌入） | 各 BU 诉求多，超出 Phase1 边界 | 全程 | 工期失控 | 高 | 范围锁定 6 模块；变更走 CC 流程记录影响 | ① 管理层确认 Phase1 边界公示 | 周会连续两周出现范围外需求
C 并行 | 底座与业务并行的高度依赖 | 三域开发依赖 Shell/契约/身份就绪 | W4~W8 | 前端等后端契约、后端等环境 | 中 | 契约先行（W3 冻结首版）；Mock 服务器先行 | — | 前端等待契约超 2 天

## 影响分析
关键假设与影响分析
类别 | 假设/依赖描述 | 风险影响 | 可接受原因
AI 代码评审与维护依赖 | 微前端底座与 CRUD 类代码大量由 AI 生成 | 开发对实现细节掌握下降；后期维护效率可能受影响 | 最终代码人工审核；关键模块（Shell/identity）人工精读；文档随代码同步生成
契约先行假设 | 前后端并行依赖契约包冻结 | 契约变更引发两侧返工 | 契约变更走版本化 + 影响评估；破坏性变更集中在 M3 前
待定人员假设 | 计划含 FE-B/BE-B 两名待定成员 | 若不到位，工期顺延 3~4 周或范围裁剪 | 核心路径由 Wade/DevB 兜底；任务粒度可再分配；范围可裁剪（Event 域后移）
第三方依赖 | Entra ID/直播服务商/短信渠道 | IT 流程与商务周期不可控 | 提前 W1 发起申请；架构隔离适配器，可降级可后置