## 使用说明
RIMS数据归档平台Phase1 · WBS工作分解结构（AI Native版）— 使用说明
一、项目与团队
项目 | RIMS退役系统数据归档管理平台 · Phase1「基础归档与查询」：8大模块、26项功能（详见源文件《项目执行计划 (3).xlsx》Scope-Phase1）+ 非功能需求（性能/安全/合规/可用性/容量）统一排程
团队与投入 | V2.1排期口径（「功能拆解估算」直估297.5人天×AI执行系数=212.3人天）：Mandy三职排期68.2、Wade 64.8、DevB 65.0、Mark 14.4；系数按每行AI参与方式分档（AI生成+人工审核×0.65／AI辅助×0.75／自动化流水线×0.90／人工主导×1.0／测试左移×0.60），WBS各行Q列有直估对照。
Mandy工作量口径 | V2.1采用测试左移（AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证）：功能测试直估38.75×0.60；SLC初稿随开发滚动AI反生成×0.75、7.1定稿收口；三职排期68.2人天（直估98）。
PM投入分布 | Mark 15人天贯穿式分布：启动会1 + 每周项目例会12次×0.5=6 + 开发期每日任务同步会约2 + 进度/风险跟踪2.5 + 里程碑评审2.5 + 交付确认收尾1（最后1天在12/16项目结束时使用）
周期 | 2026/9/14（周一）启动 → 2026/12/31（周四）交付（V2.1），共73个工作日/人；M1=9/22、M2=9/30、M3=11/5、M4=12/16、M6(UAT)=12/17、M5(冻结评审)=12/25、M7=12/31；12/28~31生产部署+全量迁移窗口。
二、排期规则
开工日 | 9/14（周一）
不排任务日 | 周末（周六/周日）；中秋节 9/25（周五）~9/27（周日）；国庆节 10/1（周四）~10/7（周三）。假期合计损失6个工作日，任务自动顺延
调休补班日 | 官方补班日 9/20（周日）、10/10（周六）逢周末，按约定同样不排任务；若进度落后可启用为备用赶工日
与原计划对应 | 原《项目执行计划》185人天/62工作日 → V2.1：任务结构=「功能拆解估算」25功能×72子任务（按角色拆行）+N1~N5非功能组+环节；直估297.5人天经AI执行系数折算为212.3人天/73工作日，交付2026/12/31。折算与8项DevB→Wade瓶颈迁移、增量接入/复盘文档移上线后，是按期交付的三项前提（详见「功能拆解估算」页V2.1说明）。
三、AI Native模式（与模板传统模式的差异）
总体 | 模板为传统瀑布（需求→设计→编码→测试→上线，人工编码+人工评审）；本版按AI Native（Vibe Coding）重排：AI生成+人工审核为主线，质量靠门禁与外部评审兜底
项目初始化 | 项目启动即前置（3.3 N1工程基座：仓库/规范/前端骨架/四道门禁CI/CD + 3.4 N4部署流水线与测试环境先期部署）：先立环境与规矩再生成代码。部署节奏：Azure DevOps连接K8s，测试环境早期先部署（3.4，M3前就绪，流水线自动更新）、生产环境终期部署（8.1，带审批门禁），不用Helm。
非功能需求 | 功能（26项）与非功能统一排程：NFR基线随SRS冻结（2.2.1，M1=9/24）→NFR测试可执行化（2.3.1）→非功能设计定稿（3.2.7）→N3全局非功能实现（5.14）→N2质量治理清零（6.1）→系统测试轮1（6.4.2）→性能/安全专项+部署预演+迁移预跑（7.2）→UAT（7.1.3）→生产就绪评审（7.2.9）→部署（8.1）。
需求 | 人工访谈澄清优先级后，SRS由AI生成初稿+人工评审基线（🤖见2.2.1）
设计 | 架构图已预确认→设计阶段仅收尾定稿+ADR留痕；新增「AI工程基线」（3.1.1工具链/规范、3.1.2四道安全门禁CI）替代传统前置详细设计
开发 | Vibe Coding：AI生成代码+人工审核+四道门禁硬卡点合入；每周五下午固定0.5天技术债偿还；外部关键模块评审2次（10/9、11/11）
测试 | AI生成测试用例+人工补充边界/越权用例；AI辅助执行与缺陷聚类（轮1、全量、UAT三级）
文档 | AI反生成（代码/演示→手册）+人工润色，随模块滚动产出，不再后置到上线后
四、表格说明
新增列 | 「工作量(人天)」＝实际人力投入（汇总行自动汇总）；「AI参与方式」＝该任务的AI参与程度（AI生成+人工审核 / AI辅助 / 人工主导 / 自动化流水线）
工期(天) | ＝起止日期间的排产工作日数（已扣除周末/中秋/国庆），非自然日跨度；贯穿型任务工期为跨度假定的日历工作跨度，实际投入以工作量列为准
里程碑 | 任务名称含「◆」且金色底纹＝里程碑：M1=9/22需求冻结、M2=9/30设计冻结、M3=11/5批次1样本端到端（测试环境K8s演示）、M4=12/16编码完成、M6=12/17 UAT签字、M5=12/25代码冻结+就绪评审（AI Native并行：全量测试与治理并行收口，UAT先于冻结评审完成）、M7=12/31生产上线交付。
自动化 | 状态/优先级下拉选择；超期未完成整行自动标红；进度列数据条；一级任务蓝底汇总；「进度汇总」页自动统计
功能覆盖对照 | 「26项功能覆盖对照」页：源文件Scope-Phase1的26项功能（F01-01~F08-05）与WBS任务逐项对照（主开发/界面协作/走查/全量测试/负责人/计划完成日），功能名与源文件一字不差，可直接用于功能完整性验收
其他页签 | 「里程碑计划」「资源负荷与日历」「WBS词典」「进度汇总」配合使用；如需甘特图可将WBS编号+起止日期导出到Project/飞书项目
功能视角分解 | 按功能维度查看：26项功能×（BA/开发A/开发B/测试/文档）五类角色各自的工作内容与人天（V2.0=「功能拆解估算」直估原值），另有9类公共支撑行（需求/基座/架构/集成/测试/专项/上线/管理，挂新WBS组编码）；底部与WBS分解V2.0合计297.5人天自动对账
功能拆解估算 | 子任务级直估：模块→功能→子任务三层结构（模块列与功能列均为纵向合并单元格），25项功能×72子任务 + 非功能与工程支撑×23子任务（N1框架初始化与基座/N2 ESLint·SonarLint·SAST代码质量治理/N3性能·鉴权·可观测·容量/N4部署运维），按BA/开发A/开发B/测试/SLC文档独立估人天；底部附与计划口径对照、AI提效折算与工作量合理性复查
V2.1排期说明 | 本版WBS分解（V2.1）按「功能拆解估算」页的任务与直估人天排期，交付锁定2026年内（12/31）：①开发任务=25功能×72子任务按角色拆行+非功能N1~N5+环节；②每行人天=直估×AI执行系数（AI生成×0.65/AI辅助×0.75/自动化×0.9/人工×1.0/测试左移×0.60，Q列有直估对照），合计297.5→214.3人天；③并行化：测试左移、SLC随开发滚动、N2治理随开发持续、CC演练与批次2并行、全量测试与冻结并行（M6先于M5）；④DevB瓶颈化解：8项应用/中间件任务移Wade，增量接入与复盘文档移上线后（B计划）；⑤测试环境（K8s）3.4先期部署、生产8.1终期部署（带审批），不用Helm。

## WBS分解
RIMS数据归档平台Phase1 · 项目工作分解结构（WBS）表 — AI Native版 · V2.1按「功能拆解估算」排期（AI Native执行折算，交付2026/12/30前）
项目名称：RIMS退役系统数据归档平台·Phase1（基础归档与查询） |  |  |  |  | 项目经理：Mark |  |  | 编制日期：2026/9/2 版本：V2.1（直估×AI执行系数排期） 窗口：2026/9/14 → 2026/12/31（不跨年）
WBS编号 | 任务名称 | 层级 | 交付物/成果 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 工作量(人天) | AI参与方式 | 前置任务 | 状态 | 进度 | 优先级 | 预算(元) | 实际成本(元) | 备注
1 | 项目管理（贯穿全周期·15人天） | 1 |  | Mark | 2026-09-14 | 2026-12-31 | 73
1.1 | 项目启动 | 2 |  | Mark | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1
1.1.1 | 项目启动会与开发模式交底（范围/总体计划/门禁规则/RACI） | 3 | 启动会纪要、RACI矩阵 | Mark | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 1 | 人工主导 | [6 empty] | 直估1·AI执行×1
1.2 | 项目例会与进度跟踪（贯穿执行期） | 2 |  | Mandy/Mark | 2026-09-21 | 2026-12-30 | 67
1.2.1 | 每周项目例会（进度/风险/资源同步，对照进度基线） | 3 |  | Mark | 2026-09-21 | 2026-12-30 | 67 | 6 | 人工主导 | [6 empty] | 直估6·AI执行×1
1.2.2 | 开发期每日任务同步会（每个工作日约30分钟：当日任务/阻塞/次日计划） | 3 |  | Mark | 2026-09-21 | 2026-12-25 | 64 | 2 | 人工主导 | [6 empty] | 直估2·AI执行×1
1.2.3 | 进度跟踪与风险变更管理（进度计划更新/风险登记册/变更日志/外部依赖跟催） | 3 |  | Mark | 2026-09-21 | 2026-12-30 | 67 | 1.88 | AI辅助 | [6 empty] | 直估2.5·AI执行×0.75
1.2.4 | 里程碑评审会组织（M1~M6） | 3 |  | Mark | 2026-09-22 | 2026-12-17 | 57 | 2.5 | 人工主导 | [6 empty] | 直估2.5·AI执行×1
1.2.5 | 会议纪要与项目文档整理（配合PM，贯穿全周期） | 3 |  | Mandy | 2026-09-21 | 2026-12-30 | 67 | 0.75 | AI辅助 | [6 empty] | 直估1·AI执行×0.75
1.3 | 项目收尾 | 2 |  | Mark | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1
1.3.1 | 项目交付确认与总结会◆M7 | 3 | 交付确认单 | Mark | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 人工主导 | [6 empty] | 直估1·AI执行×1
2 | 需求与分析（AI辅助） | 1 |  | Mandy | 2026-09-14 | 2026-12-25 | 69
2.1 | 2.1 需求调研 | 2 |  | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5
2.1.1 | 业务访谈3场（业务方×2+合规法务×1）+AI整理纪要 | 3 |  | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 1.5 | AI辅助 | [6 empty] | 直估2·AI执行×0.75
2.1.2 | 26项功能逐条澄清+P0/P1/P2优先级标定 | 3 |  | Mandy | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 2 | 人工主导 | [6 empty] | 直估2·AI执行×1
2.1.3 | 核心页面原型草图（检索/迁移任务/处置） | 3 |  | Mandy | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | [6 empty] | 直估1·AI执行×0.65
2.2 | 2.2 需求定义与基线 | 2 |  | Mandy | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 3
2.2.1 | AI生成SRS初稿（26项功能+非功能需求NFR：数据流图/归档范围矩阵/保留期矩阵+性能·安全·合规·容量基线） | 3 |  | Mandy | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2 | 1.62 | AI生成+人工审核 | [6 empty] | 直估2.5·AI执行×0.65
2.2.2 | SRS评审与需求基线冻结◆M1 | 3 | SRS V1.0、基线确认单 | Mandy | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 1 | 人工主导 | 2.2.1 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
2.3 | 2.3 测试需求与非功能需求 | 2 |  | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 5
2.3.1 | NFR测试可执行化（NFR基线细化为可测验收标准：检索响应/导出吞吐/并发/越权与掩码旁路用例） | 3 |  | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 0.75 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
2.3.2 | 测试计划框架+CC（Caring Center）验证场景清单 | 3 |  | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 1 | 人工主导 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
2.3.3 | AI生成测试用例首批（F01迁移/F08用户权限系列）——AI用例生成能力试点（9/30落地验证） | 3 |  | Mandy | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.3.1,2.3.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
2.4 | 2.4 需求贯穿支持 | 2 |  | Mandy | 2026-09-21 | 2026-12-25 | 64
2.4.1 | 需求澄清与变更支持（贯穿开发期：功能+非功能） | 3 |  | Mandy | 2026-09-21 | 2026-12-25 | 64 | 0.75 | AI辅助 | [6 empty] | 直估1·AI执行×0.75
3 | 架构、设计与工程基座（含测试环境先期部署） | 1 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 14
3.1 | 3.1 架构与接口定稿 | 2 |  | Wade | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 5
3.1.1 | UC权限模型与F05查询配置模型设计（RBAC+Unity Catalog/元数据驱动动态渲染） | 3 |  | Wade | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 2 | 人工主导 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估2·AI执行×1
3.1.2 | 平台资源验收（ADLS/SQL DB/Databricks/Key Vault连通性验证） | 3 |  | Wade | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 0.5 | 人工主导 | [6 empty] | 直估0.5·AI执行×1
3.1.3 | 总体架构终稿+模块接口定义（按功能模块划分A/B边界） | 3 | 架构设计文档V1.0、接口定义 | Wade | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 0.75 | AI辅助 | [6 empty] | 直估1·AI执行×0.75
3.1.4 | 外部架构评审#1（P0末，2h）+意见落实 | 3 |  | Wade | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | 0.5 | 人工主导 | [6 empty] | 直估0.5·AI执行×1
3.1.5 | 设计评审通过+模块接口冻结◆M2 | 3 | 设计评审纪要 | Wade | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | 0.5 | 人工主导 | 3.1.3,3.1.4 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×1
3.2 | 3.2 数据与后端设计 | 2 |  | DevB | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 10
3.2.1 | 目标数据模型预设计（RAW→CURATED→LAKE→SERVE四层表结构草案，与访谈澄清并行、按Scope源文件预设计） | 3 |  | DevB | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 1.5 | AI辅助 | [6 empty] | 直估2·AI执行×0.75
3.2.2 | 外部依赖前置：平台资源申请+CC只读账号申请 | 3 | 申请单+回执 | DevB | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 1 | 人工主导 | [6 empty] | 直估1·AI执行×1
3.2.3 | 元数据库建库脚本（35表DDL草案） | 3 |  | DevB | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 1.3 | AI生成+人工审核 | [6 empty] | 直估2·AI执行×0.65
3.2.4 | 湖仓分层设计细化（分区sys_id+日期/Parquet+ZSTD/湖与附件存储划分） | 3 |  | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 3 | 1.5 | AI辅助 | [6 empty] | 直估2·AI执行×0.75
3.2.5 | 元数据库设计定稿（ER+35表+Migration）+数据字典v1（AI辅助） | 3 |  | DevB | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 1.5 | AI辅助 | [6 empty] | 直估2·AI执行×0.75
3.2.6 | F01迁移方案定稿（SeaTunnel配置生成器+四层转换规则：类型映射/清洗/分区归约） | 3 |  | DevB | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 1.5 | AI辅助 | [6 empty] | 直估2·AI执行×0.75
3.2.7 | F04与非功能设计定稿（加密/密钥/备份灾备方案+性能容量与「数据不出境」合规基线） | 3 |  | DevB | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2 | 0.75 | AI辅助 | 2.3.1 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
3.3 | 3.3 工程初始化与开发基座（N1） | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 14
3.3.1 | 开发基座与门禁验证（N1：环境可用性+门禁拦截演示确认） | 3 |  | Mandy | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2 | 1.25 | 人工主导 | [6 empty] | 直估1.25·AI执行×1
3.3.2 | SLC文档汇编：工程基座（N1） | 3 |  | Mandy | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 3.3.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
3.3.3 | 项目初始化（代码仓库/分支策略/开发环境统一/AI工具账号） | 3 | 初始化核对清单 | Wade | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 1 | 人工主导 | [6 empty] | 直估1·AI执行×1
3.3.4 | AI开发工具链与编码规范（提示词模板库/人机协作规约/ADR规范） | 3 |  | Wade | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 1 | 人工主导 | [6 empty] | 直估1·AI执行×1
3.3.5 | 前端工程初始化（React骨架/路由/布局/组件库/状态管理/构建链） | 3 |  | Wade | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 0.98 | AI生成+人工审核 | [6 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
3.3.6 | 四道安全门禁CI/CD搭建（Azure DevOps：构建+镜像+SAST/依赖/密钥扫描/越权用例门禁，流水线落地与拦截演示） | 3 | CI/CD流水线（4道硬门禁） | Wade | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | 1.95 | AI生成+人工审核 | [6 empty] | 直估3·AI执行×0.65
3.3.7 | 项目初始化（开发环境统一·B侧） | 3 |  | DevB | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 0.25 | 人工主导 | [6 empty] | 直估0.25·AI执行×1
3.3.8 | 后端工程初始化（.NET Clean Architecture/EF Core/Docker Compose本地环境） | 3 |  | DevB | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | [6 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
3.3.9 | AI开发工具链与编码规范（B侧对齐） | 3 |  | DevB | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | 0.25 | 人工主导 | [6 empty] | 直估0.25·AI执行×1
3.3.10 | 四道安全门禁CI/CD搭建（B侧：镜像与扫描环境） | 3 |  | DevB | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | [6 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
3.4 | 3.4 部署流水线与测试环境先期部署（N4-1/2/3） | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 9
3.4.1 | 测试环境先期部署验证（N4-3） | 3 |  | Mandy | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 0.25 | 人工主导 | [6 empty] | 直估0.25·AI执行×1
3.4.2 | Azure DevOps连接K8s与CI/CD部署流水线（Service Connection/命名空间RBAC授权、构建→镜像→部署K8s流水线·测试/生产两套、生产环境审批门禁） | 3 |  | Wade | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 0.81 | AI生成+人工审核 | 3.3.6 | [5 empty] | 直估1.25·AI执行×0.65
3.4.3 | K8s发布清单与环境配置（原生清单Deployment/Service/Ingress/ConfigMap+Secret·不用Helm、测试/生产两套配置、镜像标签策略） | 3 |  | Wade | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | [6 empty] | 直估1·AI执行×0.65
3.4.4 | Azure DevOps连接K8s与CI/CD部署流水线（B侧：集群命名空间与镜像仓库对接） | 3 |  | DevB | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 3.3.10 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
3.4.5 | K8s发布清单与环境配置（B侧：环境参数与密钥配置） | 3 |  | DevB | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | [6 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
3.4.6 | 测试环境先期部署（早期先部署测试环境，供联调/集成/系统测试；随迭代由流水线自动更新） | 3 | 测试环境（K8s） | DevB | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 0.45 | 自动化流水线 | 3.4.4,3.4.2 | [5 empty] | 测试环境早期部署，M3前就绪；直估0.5·AI执行×0.9
4 | 开发一·批次1：用户权限F08+存量迁移F01+元数据F02（样本端到端M3） | 1 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-30 | 2026-11-12 | 27
4.1 | F08-01 F08-01 基础角色权限配置 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-30 | 2026-10-22 | 12
4.1.1 | BA：需求澄清与规则定义（F08-01） | 3 |  | Mandy | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2 | 0.75 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
4.1.2 | 测试：用例设计与执行（F08-01·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 0.9 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.1.1 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.6
4.1.3 | SLC文档汇编（F08-01，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 0.75 | AI辅助 | 4.1.1 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
4.1.4 | 角色管理界面与API（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
4.1.5 | 权限校验与UC授权映射（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估1·AI执行×0.65
4.1.6 | RBAC模型与权限矩阵（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.1.7 | 角色管理界面与API（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.2 | F08-02 F08-02 用户账号管理 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 11
4.2.1 | BA：需求澄清与规则定义（F08-02） | 3 |  | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
4.2.2 | 测试：用例设计与执行（F08-02·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 0.45 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.2.1 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.6
4.2.3 | SLC文档汇编（F08-02，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 4.2.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.2.4 | 账号CRUD与生命周期（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2 | 1.14 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估1.75·AI执行×0.65
4.2.5 | 账号与角色绑定（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.2.6 | 账号与角色绑定（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
4.3 | F08-03 F08-03 企业SSO集成 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-09 | 2026-10-26 | 12
4.3.1 | BA：需求澄清与规则定义（F08-03） | 3 |  | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
4.3.2 | 测试：用例设计与执行（F08-03·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2 | 1.05 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.3.1 | [5 empty] | 直估1.75·AI执行×0.6
4.3.3 | SLC文档汇编（F08-03，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 4.3.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.3.4 | Entra ID对接配置【原生】（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.3.5 | SSO登录链路【中间件】（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 0.81 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.25·AI执行×0.65
4.3.6 | 认证异常场景处理（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.3.7 | Entra ID对接配置【原生】（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.3.8 | SSO登录链路【中间件】（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.4 | F08-04 F08-04 用户身份自动识别与关联 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-09 | 2026-10-27 | 13
4.4.1 | BA：需求澄清与规则定义（F08-04） | 3 |  | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.4.2 | 测试：用例设计与执行（F08-04·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0.45 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.4.1 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.6
4.4.3 | SLC文档汇编（F08-04，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 4.4.1 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
4.4.4 | 首登自动关联与角色赋予（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
4.4.5 | 身份映射规则（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.4.6 | 首登自动关联与角色赋予（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.65
4.5 | F08-05 F08-05 登录状态与异常访问控制 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-12 | 2026-10-28 | 13
4.5.1 | BA：需求澄清与规则定义（F08-05） | 3 |  | Mandy | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
4.5.2 | 测试：用例设计与执行（F08-05·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 0.6 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.5.1 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.6
4.5.3 | SLC文档汇编（F08-05，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 0.19 | AI辅助 | 4.5.1 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
4.5.4 | 会话与超时策略（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.5.5 | 会话与超时策略（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
4.5.6 | 异常访问控制（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.65
4.6 | F01-01 F01-01 结构化历史数据批量导入 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 15
4.6.1 | BA：需求澄清与规则定义（F01-01） | 3 |  | Mandy | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 1.31 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.75·AI执行×0.75
4.6.2 | 测试：用例设计与执行（F01-01·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 2.25 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.6.1 | [5 empty] | 直估3.75·AI执行×0.6
4.6.3 | SLC文档汇编（F01-01，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | 0.75 | AI辅助 | 4.6.1 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
4.6.4 | 原系统基本信息录入（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.6.5 | 源库DB连接配置（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
4.6.6 | 同步表勾选（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
4.6.7 | 保留期限与迁移参数配置（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.6.8 | SeaTunnel批量导入作业（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.6.9 | 导入执行与监控（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
4.6.10 | 原系统基本信息录入（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.6.11 | 源库DB连接配置（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.6.12 | 同步表勾选（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.6.13 | 保留期限与迁移参数配置（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.6.14 | 存储落地实现（Iceberg/UC）（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 1.3 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.65
4.6.15 | SeaTunnel批量导入作业（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3 | 1.62 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估2.5·AI执行×0.65
4.6.16 | 导入执行与监控（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.7 | F01-02 F01-02 非结构化文件及离线包批量导入 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-14 | 2026-11-04 | 16
4.7.1 | BA：需求澄清与规则定义（F01-02） | 3 |  | Mandy | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.7.2 | 测试：用例设计与执行（F01-02·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 1.65 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.7.1 | [5 empty] | 直估2.75·AI执行×0.6
4.7.3 | SLC文档汇编（F01-02，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 4.7.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.7.4 | 文件来源登记与上传通道（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 1.3 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.65
4.7.5 | 大文件分片上传与断点续传（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
4.7.6 | 文件来源登记与上传通道（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.7.7 | 大文件分片上传与断点续传（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
4.7.8 | 文件包解析（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
4.7.9 | 附件元数据与Blob存储布局（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
4.8 | F01-03 F01-03 数据导入规则配置 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 16
4.8.1 | BA：需求澄清与规则定义（F01-03） | 3 |  | Mandy | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0.75 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
4.8.2 | 测试：用例设计与执行（F01-03·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | 1.35 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.8.1 | [5 empty] | 直估2.25·AI执行×0.6
4.8.3 | SLC文档汇编（F01-03，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 4.8.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.8.4 | 字段映射规则配置（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 3 | 1.3 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.65
4.8.5 | 校验规则配置（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.8.6 | 规则版本与试跑预览（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.8.7 | 字段映射规则配置（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.8.8 | 格式转换与清洗规则（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
4.8.9 | 校验规则配置（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.8.10 | 规则版本与试跑预览（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.9 | F01-04 F01-04 迁移前完整性基准记录 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-15 | 2026-11-06 | 17
4.9.1 | BA：需求澄清与规则定义（F01-04） | 3 |  | Mandy | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.9.2 | 测试：用例设计与执行（F01-04·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0.6 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.9.1 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.6
4.9.3 | SLC文档汇编（F01-04，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 4.9.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.9.4 | 基准报告查询展示（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.9.5 | 基准采集策略定义（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.9.6 | 基准采集作业与存储（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
4.9.7 | 基准报告查询展示（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
4.10 | F01-05 F01-05 迁移后完整性比对 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-16 | 2026-11-09 | 17
4.10.1 | BA：需求澄清与规则定义（F01-05） | 3 |  | Mandy | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
4.10.2 | 测试：用例设计与执行（F01-05·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2 | 0.75 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.10.1 | [5 empty] | 直估1.25·AI执行×0.6
4.10.3 | SLC文档汇编（F01-05，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 4.10.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.10.4 | 差异报告与处理流程（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.10.5 | 比对引擎（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | 1.3 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.65
4.10.6 | 差异报告与处理流程（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.11 | F02-01 F02-01 统一元数据模型 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-16 | 2026-11-11 | 19
4.11.1 | BA：需求澄清与规则定义（F02-01） | 3 |  | Mandy | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | 1.31 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.75·AI执行×0.75
4.11.2 | 测试：用例设计与执行（F02-01·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 0.75 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.11.1 | [5 empty] | 直估1.25·AI执行×0.6
4.11.3 | SLC文档汇编（F02-01，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 4.11.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.11.4 | 元数据核心表与API（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 1.3 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估2·AI执行×0.65
4.11.5 | 元数据驱动配置机制（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | 1.3 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.65
4.11.6 | 元数据字段体系定义（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.11.7 | 元数据驱动配置机制（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.12 | F02-02 F02-02 来源系统信息绑定 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-10-19 | 2026-11-12 | 19
4.12.1 | BA：需求澄清与规则定义（F02-02） | 3 |  | Mandy | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.12.2 | 测试：用例设计与执行（F02-02·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 0.75 | AI生成用例+人工审校执行 | 4.12.1 | [5 empty] | 直估1.25·AI执行×0.6
4.12.3 | SLC文档汇编（F02-02，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 4.12.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
4.12.4 | 接入时自动绑定（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估1·AI执行×0.65
4.12.5 | 按来源检索与统计（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
4.12.6 | 绑定规则与批次属性（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.65
4.12.7 | 按来源检索与统计（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
4.13 | 4.13 测试数据与MVP评审 | 2 |  | Mandy/Wade | 2026-10-20 | 2026-11-12 | 18
4.13.1 | 样本测试数据集准备（模拟源库表+附件样本） | 3 |  | Mandy | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 0.75 | AI辅助 | 2.3.3 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
4.13.2 | M3阶段评审支持 | 3 |  | Mandy | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | 0.5 | 人工主导 | [6 empty] | 直估0.5·AI执行×1
4.13.3 | 样本端到端联调◆M3（登录→导入→四层落地→任务界面可视，测试环境K8s演示） | 3 | M3演示记录 | Wade | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 1 | 人工主导 | 4.1.5,4.2.5,4.3.6,4.4.4,4.5.4,4.6.9,4.7.5,4.8.6,4.9.4,4.10.4,4.11.5,4.12.5,4.1.7,4.2.6,4.3.8,4.4.6,4.5.6,4.6.16,4.7.9,4.8.10,4.9.7,4.10.6,4.11.7,4.12.7,3.4.6 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
5 | 开发二·批次2：处置F03+安全F04+检索F05+审计F06+全局非功能N3 | 1 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-04 | 2026-12-22 | 35
5.1 | F03-01 F03-01 保留期限到期自动删除 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 12
5.1.1 | BA：需求澄清与规则定义（F03-01） | 3 |  | Mandy | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0.75 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
5.1.2 | 测试：用例设计与执行（F03-01·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 1.2 | AI生成用例+人工审校执行 | 5.1.1 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.6
5.1.3 | SLC文档汇编（F03-01，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 5.1.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.1.4 | 保留策略配置（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
5.1.5 | 处置计划审批与台账（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
5.1.6 | 保留策略配置（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.1.7 | 处置引擎（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 1.95 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估3·AI执行×0.65
5.1.8 | 处置计划审批与台账（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.2 | F03-02 F03-02 Legal Hold 冻结 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10
5.2.1 | BA：需求澄清与规则定义（F03-02） | 3 |  | Mandy | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2 | 0.56 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.75
5.2.2 | 测试：用例设计与执行（F03-02·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0.9 | AI生成用例+人工审校执行 | 5.2.1 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.6
5.2.3 | SLC文档汇编（F03-02，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 5.2.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.2.4 | Hold申请与审批流程（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
5.2.5 | Hold生效与解除实现（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估1.5·AI执行×0.65
5.2.6 | Hold清单管理与提醒（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.2.7 | Hold申请与审批流程（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.2.8 | Hold清单管理与提醒（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.3 | F04-01 F04-01 数据加密存储 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 11
5.3.1 | BA：需求澄清与规则定义（F04-01） | 3 |  | Mandy | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.3.2 | 测试：用例设计与执行（F04-01·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2 | 0.9 | AI生成用例+人工审校执行 | 5.3.1 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.6
5.3.3 | SLC文档汇编（F04-01，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 5.3.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.3.4 | PII字段级加密服务（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估1.5·AI执行×0.65
5.3.5 | 加密策略定义（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.65
5.3.6 | 存储层加密落地【原生】（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.4 | F04-02 F04-02 密钥管理 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 11
5.4.1 | BA：需求澄清与规则定义（F04-02） | 3 |  | Mandy | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
5.4.2 | 测试：用例设计与执行（F04-02·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0.75 | AI生成用例+人工审校执行 | 5.4.1 | [5 empty] | 直估1.25·AI执行×0.6
5.4.3 | SLC文档汇编（F04-02，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 5.4.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.4.4 | 密钥操作审计与告警【原生】（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.4.5 | 密钥状态展示（不自研管理界面）【原生】（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.4.6 | 密钥全流程管理【原生】（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.4.7 | 密钥操作审计与告警【原生】（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.5 | F04-03 F04-03 数据备份管理 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-10 | 2026-11-25 | 12
5.5.1 | BA：需求澄清与规则定义（F04-03） | 3 |  | Mandy | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.5.2 | 测试：用例设计与执行（F04-03·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 0.75 | AI生成用例+人工审校执行 | 5.5.1 | [5 empty] | 直估1.25·AI执行×0.6
5.5.3 | SLC文档汇编（F04-03，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 5.5.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.5.4 | 备份策略配置（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.65
5.5.5 | 备份监控与恢复操作【原生】（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.5.6 | 备份策略配置（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.5.7 | 备份作业与副本创建【原生】（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.5.8 | 备份监控与恢复操作【原生】（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.6 | F05-01 F05-01 关键词检索 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 13
5.6.1 | BA：需求澄清与规则定义（F05-01） | 3 |  | Mandy | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.6.2 | 测试：用例设计与执行（F05-01·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | 0.9 | AI生成用例+人工审校执行 | 5.6.1 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.6
5.6.3 | SLC文档汇编（F05-01，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 5.6.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.6.4 | 检索配置模型（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.6.5 | 检索页动态表单（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 3 | 1.3 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.65
5.6.6 | 检索配置模型（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
5.6.7 | 检索页动态表单（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.6.8 | 查询代理与SERVE层对接（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0.81 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.25·AI执行×0.65
5.7 | F06-01 F06-01 归档操作日志记录 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-17 | 2026-12-03 | 13
5.7.1 | BA：需求澄清与规则定义（F06-01） | 3 |  | Mandy | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
5.7.2 | 测试：用例设计与执行（F06-01·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2 | 0.75 | AI生成用例+人工审校执行 | 5.7.1 | [5 empty] | 直估1.25·AI执行×0.6
5.7.3 | SLC文档汇编（F06-01，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 5.7.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.7.4 | 操作拦截与落库（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估1·AI执行×0.65
5.7.5 | 审计查询界面（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
5.7.6 | 埋点规范与日志模型（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.7.7 | 审计查询界面（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.8 | F05-02 F05-02 按系统名称检索 | 2 |  | Mandy/Wade | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 9
5.8.1 | 测试：用例设计与执行（F05-02·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0.3 | AI生成用例+人工审校执行 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.6
5.8.2 | SLC文档汇编（F05-02，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
5.8.3 | 来源系统筛选组件（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.65
5.8.4 | 来源维度查询下推（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估0.5·AI执行×0.65
5.9 | F05-03 F05-03 按业务时间检索 | 2 |  | Mandy/Wade | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 10
5.9.1 | 测试：用例设计与执行（F05-03·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2 | 0.3 | AI生成用例+人工审校执行 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.6
5.9.2 | SLC文档汇编（F05-03，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
5.9.3 | 时间维度筛选组件（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.65
5.9.4 | 时间分区下推与索引（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估0.5·AI执行×0.65
5.10 | F05-04 F05-04 检索结果列表展示 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 13
5.10.1 | 测试：用例设计与执行（F05-04·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0.6 | AI生成用例+人工审校执行 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.6
5.10.2 | SLC文档汇编（F05-04，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.10.3 | 列表展示与分页排序（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 1.3 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.65
5.10.4 | 大批量结果性能（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.10.5 | 大批量结果性能（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.65
5.11 | F05-05 F05-05 原始文件在线预览 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-13 | 2026-12-02 | 14
5.11.1 | 测试：用例设计与执行（F05-05·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | 0.75 | AI生成用例+人工审校执行 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.25·AI执行×0.6
5.11.2 | SLC文档汇编（F05-05，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
5.11.3 | SAS直连与流式加载（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.11.4 | 前端预览组件（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2 | 0.98 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.65
5.11.5 | 预览服务（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 3 | 1.3 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.65
5.11.6 | SAS直连与流式加载（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
5.12 | F06-02 F06-02 查询操作日志记录 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-18 | 2026-12-04 | 13
5.12.1 | 测试：用例设计与执行（F06-02·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | 0.45 | AI生成用例+人工审校执行 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.6
5.12.2 | SLC文档汇编（F06-02，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
5.12.3 | 查询/预览行为埋点（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估0.75·AI执行×0.65
5.12.4 | 异步批量写入（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.13 | F06-03 F06-03 导出操作日志记录 | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-18 | 2026-12-04 | 13
5.13.1 | 测试：用例设计与执行（F06-03·测试左移：AI用例随BA澄清先行、随CI构建持续验证） | 3 |  | Mandy | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 0.45 | AI生成用例+人工审校执行 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.6
5.13.2 | SLC文档汇编（F06-03，按功能·初稿随开发滚动AI反生成、定稿见7.1） | 3 |  | Mandy | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
5.13.3 | 导出行为审计（前端/应用侧·含服务中间件，DevB瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 瓶颈迁移：DevB溢出，移Wade执行；直估0.75·AI执行×0.65
5.13.4 | 大批量导出告警（前端/应用侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.13.5 | 大批量导出告警（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 0.16 | AI生成+人工审核 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.65
5.14 | 5.14 全局非功能实现与优化（N3） | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-27 | 2026-12-22 | 18
5.14.1 | BA：鉴权与掩码策略澄清（N3） | 3 |  | Mandy | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 2.2.2 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
5.14.2 | 测试：非功能专项用例执行（N3：性能/鉴权掩码/可观测/容量） | 3 |  | Mandy | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 3 | 1.5 | AI生成用例+人工审校执行 | [6 empty] | 直估2.5·AI执行×0.6
5.14.3 | 前端性能优化（懒加载/虚拟滚动/缓存/首屏指标，对照NFR基线） | 3 |  | Wade | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2 | 1.12 | AI辅助 | 5.11.4,5.13.4 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.75
5.14.4 | 统一鉴权与数据掩码中间件（菜单/API/行级三层校验、掩码旁路防护·前端侧） | 3 |  | Wade | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 4.5.4 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
5.14.5 | 可观测性·前端侧（App Insights SDK插桩/仪表盘） | 3 |  | Wade | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2 | 0.33 | AI生成+人工审核 | 5.13.4 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.65
5.14.6 | 统一鉴权与数据掩码中间件（应用侧·瓶颈迁移） | 3 |  | Wade | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 4.5.6 | [5 empty] | 瓶颈迁移：应用中间件移Wade执行；直估1·AI执行×0.65
5.14.7 | 查询与数据性能（分区裁剪/Z-Order/Compaction/小文件治理） | 3 |  | DevB | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 1.12 | AI辅助 | 5.13.5 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.75
5.14.8 | 可观测性（日志/监控/告警）【原生】App Insights/Log Analytics/Azure Monitor：SDK插桩、作业监控对接与仪表盘 | 3 |  | DevB | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 0.49 | AI生成+人工审核 | 5.13.5 | [5 empty] | 直估0.75·AI执行×0.65
5.14.9 | 容量与增长验证（600~800表规模扩容压测与容量报告，样本+CC批次外推） | 3 |  | DevB | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 0.75 | AI辅助 | 4.13.3 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
5.15 | 5.15 集成项与编码完成 | 2 |  | DevB/Mandy | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 3
5.15.1 | 26项功能完整性核对（追踪矩阵逐项） | 3 |  | Mandy | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2 | 0.75 | AI辅助 | 5.1.2,5.2.2,5.3.2,5.4.2,5.5.2,5.6.2,5.8.1,5.9.1,5.10.1,5.11.1,5.7.2,5.12.1,5.13.1 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
5.15.2 | 26项功能编码完成+走查签字◆M4 | 3 | 走查签字单、追踪矩阵26/26 | Mandy | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1 | 0.5 | 人工主导 | 5.1.8,5.2.8,5.3.6,5.4.7,5.5.8,5.6.8,5.10.5,5.11.6,5.7.7,5.12.4,5.13.5,5.15.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×1
5.15.3 | 增量数据接入作业框架（在运系统冷数据周期接入）——移上线后首月运维窗口执行 | 3 |  | DevB | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1 | 0 | 人工主导 | 5.15.2 | [5 empty] | 直估1人天·B计划：不占本期窗口，上线后首月实施；直估0·AI执行×1
6 | 集成、质量治理与CC真实数据迁移演练 | 1 |  | DevB/Mandy/Mark/Wade | 2026-09-28 | 2026-12-28 | 61
6.1 | 6.1 代码质量与静态扫描治理（N2） | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-18 | 2026-12-28 | 29
6.1.1 | 测试：质量治理抽检（N2） | 3 |  | Mandy | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1 | 0.3 | AI生成用例+人工审校执行 | [6 empty] | 直估0.5·AI执行×0.6
6.1.2 | SLC文档汇编：质量治理（N2） | 3 |  | Mandy | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | 0.19 | AI辅助 | 6.1.1 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×0.75
6.1.3 | 前端ESLint/Prettier规约（规则集接入CI、存量告警清零、格式统一） | 3 |  | Wade | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2 | 1.12 | AI辅助 | 4.13.3 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.75
6.1.4 | SAST安全告警修复（硬编码密钥/注入/越权路径等·前端/应用） | 3 |  | Wade | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2 | 0.75 | AI辅助 | 4.13.3 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
6.1.5 | 依赖漏洞治理（SCA·前端：版本锁定、漏洞升级、SBOM） | 3 |  | Wade | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 4.13.3 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
6.1.6 | 技术债偿还与外部评审落实（A侧） | 3 |  | Wade | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2 | 1 | 人工主导 | 4.13.3 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
6.1.7 | 后端SonarLint规约（代码异味/重复块/复杂度阈值治理清零） | 3 |  | DevB | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 1.12 | AI辅助 | 4.13.3 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.75
6.1.8 | SAST安全告警修复（数据/服务侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0.75 | AI辅助 | 4.13.3 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
6.1.9 | 依赖漏洞治理（SCA·后端） | 3 |  | DevB | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2 | 0.38 | AI辅助 | 4.13.3 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
6.1.10 | 技术债偿还与外部评审落实（B侧） | 3 |  | DevB | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 1 | 人工主导 | 4.13.3 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
6.2 | 6.2 全链路集成与CC适配（Wade） | 2 |  | Wade | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 7
6.2.1 | 全链路集成联调（CC真实数据：登录→检索→预览→导出→审计） | 3 |  | Wade | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3 | 2 | 人工主导 | 4.13.3 | [5 empty] | 直估2·AI执行×1
6.2.2 | CC数据界面适配（字段类型/格式差异，F05检索/预览真实数据兼容） | 3 |  | Wade | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 3 | 1.95 | AI生成+人工审核 | [6 empty] | 直估3·AI执行×0.65
6.2.3 | 前端缺陷修复轮1 | 3 |  | Wade | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 0.75 | AI辅助 | [6 empty] | 直估1·AI执行×0.75
6.2.4 | 缺陷修复收敛（前端P0/P1清零） | 3 |  | Wade | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 1.5 | AI辅助 | [6 empty] | 直估2·AI执行×0.75
6.3 | 6.3 CC迁移演练与数据收敛（DevB·关键路径） | 2 |  | DevB | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 10
6.3.1 | CC真实数据迁移演练I：1253表扫描分类→600~800有效表分批迁移启动 | 3 |  | DevB | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 4 | 3.15 | 自动化流水线 | 4.13.3,4.10.6,4.12.6 | [5 empty] | 直估3.5·AI执行×0.9
6.3.2 | 迁移演练II：逐批对账+数据问题处理（SQL Server特有类型/脏数据/小文件合并） | 3 |  | DevB | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 3 | 1.88 | AI辅助 | [6 empty] | 直估2.5·AI执行×0.75
6.3.3 | CC全量对账报告（四层行数与字节+差异处理记录） | 3 | 全量对账报告 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | 0.75 | AI辅助 | [6 empty] | 直估1·AI执行×0.75
6.3.4 | 数据/服务缺陷修复收敛（P0/P1清零） | 3 |  | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3 | 1.5 | AI辅助 | [6 empty] | 直估2·AI执行×0.75
6.3.5 | CC生产迁移预跑方案+迁移Runbook定稿 | 3 | 迁移Runbook | DevB | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0.75 | AI辅助 | [6 empty] | 直估1·AI执行×0.75
6.3.6 | CC迁移演练对账通过◆（M5·B侧） | 3 |  | DevB | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | 1 | 人工主导 | 6.3.5 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
6.4 | 6.4 系统测试轮1与UAT准备（Mandy） | 2 |  | Mandy | 2026-09-28 | 2026-12-10 | 49
6.4.1 | UAT脚本初稿（CC真实场景） | 3 |  | Mandy | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 1.5 | AI辅助 | 2.3.2 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.75
6.4.2 | 系统测试轮1执行（26项全用例+非功能初验：性能粗测/安全越权与掩码旁路用例，样本+CC混合） | 3 |  | Mandy | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 3 | 1.8 | AI生成用例+人工审校执行 | 6.3.2 | [5 empty] | 直估3·AI执行×0.6
6.4.3 | 轮1回归+缺陷报告 | 3 |  | Mandy | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 0.9 | AI生成用例+人工审校执行 | [6 empty] | 直估1.5·AI执行×0.6
6.4.4 | UAT脚本定稿+业务方排期确认 | 3 |  | Mandy | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 1 | 人工主导 | 6.4.3 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
6.5 | 6.5 代码冻结 | 2 |  | Mark | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1
6.5.1 | 代码冻结+发布就绪评审◆M5（A/B两侧，含N3非功能收口·PM主持） | 3 | 冻结基线、发布就绪清单 | Mark | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1 | 1 | 人工主导 | 6.1.6,6.1.10,6.2.4,6.3.6,5.14.5,5.14.9 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
7 | 系统测试、UAT与生产就绪（含开发侧文档N5定稿） | 1 |  | DevB/Mandy/Mark/Wade | 2026-12-10 | 2026-12-28 | 13
7.1 | 7.1 全量测试与UAT（Mandy） | 2 |  | Mandy | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 6
7.1.1 | 系统测试全量执行（26项逐项+汇总NFR专项结果，CC真实数据：检索/预览/导出/审计/处置） | 3 |  | Mandy | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2 | 1.2 | AI生成用例+人工审校执行 | 6.4.3,5.14.9,6.3.6,6.2.4 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.6
7.1.2 | 缺陷回归与关闭（或书面接受） | 3 |  | Mandy | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | 0.6 | AI生成用例+人工审校执行 | [6 empty] | 直估1·AI执行×0.6
7.1.3 | UAT组织与主持（业务方按CC场景验收）◆M6 | 3 | UAT报告、业务方签字 | Mandy | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2 | 1 | 人工主导 | 7.1.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
7.1.4 | 系统测试报告+UAT报告定稿+SLC合稿定稿V1.0 | 3 |  | Mandy | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1 | 0.75 | AI辅助 | 7.1.3 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
7.2 | 7.2 生产就绪与非功能专项（Wade/DevB） | 2 |  | DevB/Mark/Wade | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 6
7.2.1 | 缺陷快速修复（前端/应用） | 3 |  | Wade | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 5.15.2,6.3.6 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
7.2.2 | 性能专项验证与调优（检索响应/预览加载/导出吞吐/并发，对照NFR指标） | 3 |  | Wade | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 3 | 1.5 | AI辅助 | 5.15.2,6.3.6 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.75
7.2.3 | 缺陷快速修复（数据/服务） | 3 |  | DevB | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1 | 0.65 | AI生成+人工审核 | 5.15.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.65
7.2.4 | CC生产迁移预跑（全流程dry-run） | 3 |  | DevB | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 3 | 1.8 | 自动化流水线 | 6.3.6 | [5 empty] | 直估2·AI执行×0.9
7.2.5 | 安全与可靠性专项验证（越权/掩码旁路用例执行+备份恢复与灾备切换演练，对照NFR基线） | 3 |  | DevB | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2 | 1.12 | AI辅助 | 5.15.2,6.3.6 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.75
7.2.6 | 部署预演与回退预案（N4-4：预生产完整演练、回退验证） | 3 |  | DevB | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2 | 0.5 | 人工主导 | 7.2.4 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×1
7.2.7 | 生产数据就绪核查清单执行 | 3 |  | DevB | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1 | 0.75 | AI辅助 | 7.2.4 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
7.2.8 | 生产就绪评审（Runbook/配置/回退/NFR达标确认·PM主持） | 3 |  | Mark | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1 | 1 | 人工主导 | 7.1.3,7.2.6,7.2.7 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
7.3 | 7.3 开发侧文档定稿（N5） | 2 |  | DevB/Mandy/Wade | 2026-12-10 | 2026-12-28 | 13
7.3.1 | SLC文档汇编：开发侧文档合稿评审（N5） | 3 |  | Mandy | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | 0.38 | AI辅助 | [6 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
7.3.2 | 应用接口与模块设计文档（OpenAPI导出+模块设计说明） | 3 |  | Wade | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 0.75 | AI辅助 | 6.2.4 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
7.3.3 | 架构与总体设计文档（架构图/部署视图/ADR汇编成文） | 3 |  | Wade | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 1.12 | AI辅助 | 3.1.5 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.75
7.3.4 | 数据设计与ETL/作业文档（分层设计/数据字典/ETL与作业说明） | 3 |  | DevB | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2 | 1.12 | AI辅助 | 6.3.6 | [5 empty] | 直估1.5·AI执行×0.75
8 | 部署上线与项目交付 | 1 |  | DevB/Mandy/Mark/Wade | 2026-12-25 | 2026-12-31 | 5
8.1 | 8.1 生产部署与全量迁移 | 2 |  | DevB/Wade | 2026-12-25 | 2026-12-31 | 5
8.1.1 | 生产部署执行（K8s生产环境：服务+前端+UC初始配置） | 3 | 生产系统 | Wade | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1 | 1 | 人工主导 | 7.2.8 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
8.1.2 | 上线验证（冒烟+核心场景界面核对：检索/预览/导出/审计） | 3 |  | Wade | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | 1 | 人工主导 | 8.1.1 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
8.1.3 | CC生产全量迁移（分批迁移+终版对账·自动化执行+值守） | 3 |  | DevB | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 3 | 2.25 | AI辅助 | 8.1.1 | [5 empty] | 直估3·AI执行×0.75
8.1.4 | 生产数据就绪核查+生产作业启动（增量接入/到期处置调度） | 3 |  | DevB | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 | 0.75 | AI辅助 | 8.1.3 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
8.2 | 8.2 上线值守与交付收尾 | 2 |  | DevB/Mandy/Mark/Wade | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 4
8.2.1 | SLC文档汇编：部署与运维（N4） | 3 |  | Mandy | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | 0.38 | AI辅助 | 7.2.6 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×0.75
8.2.2 | 上线首日支持与问题记录（业务侧） | 3 |  | Mandy | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2 | 0.5 | 人工主导 | 8.1.1 | [5 empty] | 直估0.5·AI执行×1
8.2.3 | CC核心场景业务确认（业务方） | 3 |  | Mandy | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2 | 1 | 人工主导 | 8.1.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
8.2.4 | 上线Checklist执行与交付物核对 | 3 |  | Mandy | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 | 0.75 | AI辅助 | 8.2.3 | [5 empty] | 直估1·AI执行×0.75
8.2.5 | 项目复盘与经验教训文档（交付会12/31后AI成文归档） | 3 |  | Mandy | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 | 0 | 人工主导 | [6 empty] | 直估1人天·交付后首日（1/4）收尾，不阻塞交付；直估0·AI执行×1
8.2.6 | 上线值守与运维交接（N4-5·应用侧：上线窗口值守、运维交接与培训材料） | 3 |  | Wade | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1 | 1 | 人工主导 | 8.1.2 | [5 empty] | 直估1·AI执行×1
8.2.7 | 上线值守与运维交接（N4-5·数据侧） | 3 |  | DevB | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1 | 0.25 | 人工主导 | 8.1.1 | [5 empty] | 直估0.25·AI执行×1
8.2.8 | 生产上线成功·项目交付完成◆M7 | 3 | 交付确认单 | Mark | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 | 0 | 人工主导 | 8.1.4,8.1.2,8.2.4 | [5 empty] | 直估0·AI执行×1

## 26项功能覆盖对照
26项功能覆盖对照（源文件Scope-Phase1 ↔ WBS，逐项可追溯）
功能编号 | 模块 | 业务场景 | 关键功能 | 具体功能（与源文件一致） | 功能描述（源文件） | 主开发任务(WBS) | 界面/协作任务(WBS) | 走查任务(WBS) | 全量测试 | 开发负责人 / 计划完成
F01-01 | 模块1·存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 历史数据批量导入 | 结构化历史数据批量导入 | 支持从退役系统批量提取结构化历史数据，并按照既定迁移范围和映射规则导入RIMS。 | 4.6 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 10/30
F01-02 | 模块1·存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 历史数据批量导入 | 非结构化文件及离线包批量导入 | 支持从多种文件来源和离线介质批量导入附件、普通文件、数据库备份包及压缩归档包，并保障大文件及传输中断场景下的可靠导入、原始属性保留和文件包解析。 | 4.7 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/03
F01-03 | 模块1·存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 迁移规则配置 | 数据导入规则配置 | 面向退役系统迁移项目，配置源数据与RIMS标准字段的对应关系、格式转换和校验规则，并在导入过程中执行。 | 4.8 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/05
F01-04 | 模块1·存量历史数据迁移与标准化 | 确保迁移过程数据完整可追溯 | 迁移完整性校验 | 迁移前完整性基准记录 | 在迁移前记录文件或数据集的完整性校验信息，作为迁移完成后的比对基准。 | 4.9 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/06
F01-05 | 模块1·存量历史数据迁移与标准化 | 确保迁移过程数据完整可追溯 | 迁移完整性校验 | 迁移后完整性比对 | 迁移完成后对源端与目标端数据进行完整性比对，识别缺失、损坏或异常变更。 | 4.10 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/09
F02-01 | 模块2·实时数据接入与常态化数据治理 | 多源异构数据接入与元数据标准化规整 | 元数据标准与来源管理 | 统一元数据模型 | 建立统一元数据字段体系，明确字段定义、数据类型、取值规则和必填要求，包括来源系统、业务域、记录类型、创建时间、责任人、保留等级和密级等。 | 4.11 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/10
F02-02 | 模块2·实时数据接入与常态化数据治理 | 多源异构数据接入与元数据标准化规整 | 元数据标准与来源管理 | 来源系统信息绑定 | 在记录接入和入库时引用统一源系统编码，并绑定退役项目、迁移批次等来源属性，支持按来源检索和统计。 | 4.12 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/11
F03-01 | 模块3·记录归档与档案全生命周期管理 | 归档记录定期删除与合规保留 | 到期处置与Legal Hold管理 | 保留期限到期自动删除 | 根据预设保留策略，对到期归档记录执行自动删除或标记销毁。 | 5.1 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/18
F03-02 | 模块3·记录归档与档案全生命周期管理 | 归档记录定期删除与合规保留 | 到期处置与Legal Hold管理 | Legal Hold 冻结 | 对涉诉、审计或合规调查中的记录设置Legal Hold，暂停删除和修改。 | 5.2 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/20
F04-01 | 模块4·数据存储与境内数据安全管控 | 满足数据不出境和本地化合规要求 | 数据加密与密钥管理 | 数据加密存储 | 支持归档数据在存储和传输过程中的加密保护，防止未授权读取和数据泄露。 | 5.3 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/23
F04-02 | 模块4·数据存储与境内数据安全管控 | 满足数据不出境和本地化合规要求 | 数据加密与密钥管理 | 密钥管理 | 支持加密密钥的创建、保管、更新、权限控制和操作审计。 | 5.4 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/24
F04-03 | 模块4·数据存储与境内数据安全管控 | 确保归档数据可恢复 | 数据备份与灾难恢复 | 数据备份管理 | 支持按照备份策略创建和维护归档数据副本，确保数据副本完整、可用并满足恢复需求。 | 5.5 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/25
F04-04 | 模块4·数据存储与境内数据安全管控 | 确保归档数据可恢复 | 数据备份与灾难恢复 | 异地灾备 | 支持将数据副本与主要运行环境隔离保存，保障区域性灾害或重大故障情况下的数据恢复。 | —（Azure原生GRS，配置在3.2.7方案） | — | — | 7.1.1 | DevB / 11/09
F05-01 | 模块5·档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 关键词检索 | 支持对归档记录标题、元数据、OCR文本进行关键词检索。 | 5.6 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/26
F05-02 | 模块5·档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 按系统名称检索 | 支持按来源系统名称筛选和检索对应归档数据。 | 5.8 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/27
F05-03 | 模块5·档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 按业务时间检索 | 支持按创建时间、修改时间、业务发生时间等时间维度检索。 | 5.9 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/30
F05-04 | 模块5·档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 检索结果展示与预览 | 检索结果列表展示 | 以列表形式展示检索结果，支持结果分批查看、排序和关键字段展示。 | 5.10 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 11/30
F05-05 | 模块5·档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 检索结果展示与预览 | 原始文件在线预览 | 支持常见文档、图片及办公文件在线预览，无需下载即可查看内容。 | 5.11 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 12/01
F06-01 | 模块6·合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 归档操作日志记录 | 记录数据导入、上传、归档等操作，包含用户、时间、对象、结果。 | 5.7 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 12/03
F06-02 | 模块6·合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 查询操作日志记录 | 记录用户的检索、查看、预览行为，支持审计追溯。 | 5.12 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 12/03
F06-03 | 模块6·合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 导出操作日志记录 | 记录数据导出行为，包含导出范围、导出时间、导出人和下载IP。 | 5.13 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 12/04
F08-01 | 模块8·系统全局治理、运维与监控 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户与角色管理 | 基础角色权限配置 | 配置管理员、查询员、审计员等基础角色，并按角色统一分配菜单权限、数据范围、记录类型和操作权限。 | 4.1 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 10/21
F08-02 | 模块8·系统全局治理、运维与监控 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户与角色管理 | 用户账号管理 | 支持本地账号创建、启用/禁用、密码重置、账号有效期管理。 | 4.2 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 10/22
F08-03 | 模块8·系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 企业SSO集成 | 对接企业统一身份认证体系，支持用户通过企业账号完成身份认证并登录RIMS，无需维护独立登录凭证。 | 4.3 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 10/26
F08-04 | 模块8·系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 用户身份自动识别与关联 | 根据企业统一身份信息识别用户，并与RIMS中的用户及角色信息建立关联，为后续权限控制提供身份基础。 | 4.4 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 10/27
F08-05 | 模块8·系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 登录状态与异常访问控制 | 对用户登录状态及认证异常进行基础控制，认证失效或账号不可用时限制系统访问。 | 4.5 | 同组·前端行 | 同组·测试行 | 7.1.1 | Wade/DevB / 10/27
覆盖校验：源文件Scope-Phase1共26项功能，逐项对照WBS开发/协作/走查/测试任务，26/26全覆盖 ✓（本页由源文件自动解析生成，功能名与源文件完全一致）

## 功能视角分解
功能视角分解（功能×角色矩阵）· V2.1排期口径（直估×AI执行系数）：每个功能由谁做什么 — 与WBS分解V2.1完全对账（合计212.3人天，窗口至2026/12/31）
功能编号 | 模块 | 具体功能（与源文件一致） | BA·需求（Mandy） | BA人天 | 开发A·Wade | A人天 | 开发B·DevB | B人天 | 测试·验证（Mandy） | 测试人天 | 文档（Mandy） | 文档人天 | 小计人天 | 关联WBS任务 | 计划完成
F01-01 | 模块1·存量迁移 | 结构化历史数据批量导入 | 迁移范围/映射规则澄清与验收标准 | 1.31 | 迁移任务管理界面（调度/进度） | 4.57 | SeaTunnel分片/限速/断点批量导入 | 5.21 | 导入用例+样本表验证 | 2.25 | SLC文档 | 0.75 |  | 4.6 | Wade/DevB / 10/30
F01-02 | 模块1·存量迁移 | 非结构化文件及离线包批量导入 | 文件来源与离线介质场景澄清 | 0.38 | 迁移任务界面（文件批次） | 2.28 | 多源文件/大文件/属性保留/包解析 | 3.59 | 导入与中断恢复用例 | 1.65 | SLC文档 | 0.38 |  | 4.7 | Wade/DevB / 11/03
F01-03 | 模块1·存量迁移 | 数据导入规则配置 | 源→标准字段映射规则定义 | 0.75 | 规则配置界面 | 2.28 | 规则配置服务（映射/转换/校验） | 2.61 | 规则执行用例 | 1.35 | SLC文档 | 0.38 |  | 4.8 | Wade/DevB / 11/05
F01-04 | 模块1·存量迁移 | 迁移前完整性基准记录 | 完整性基准口径定义 | 0.38 | 校验结果展示 | 0.33 | 迁移前基准记录（行数/校验和） | 1.79 | 基准记录用例 | 0.6 | SLC文档 | 0.38 |  | 4.9 | Wade/DevB / 11/06
F01-05 | 模块1·存量迁移 | 迁移后完整性比对 | 比对差异处理口径 | 0.19 | 比对结果展示 | 0.65 | 迁移后比对（SHA-256/差异报告） | 1.63 | 比对用例（CC对账预演） | 0.75 | SLC文档 | 0.38 |  | 4.10 | Wade/DevB / 11/09
F02-01 | 模块2·元数据 | 统一元数据模型 | 元数据字段体系与必填规则 | 1.31 | — | 2.6 | 统一元数据模型API | 0.66 | 模块2走查 | 0.75 | SLC文档 | 0.38 |  | 4.11 | Wade/DevB / 11/10
F02-02 | 模块2·元数据 | 来源系统信息绑定 | 来源系统编码与绑定规则 | 0.38 | 元数据管理界面（协作） | 1.3 | 来源系统信息绑定API | 0.82 | 模块2走查 | 0.75 | SLC文档 | 0.38 |  | 4.12 | Wade/DevB / 11/11
F03-01 | 模块3·生命周期处置 | 保留期限到期自动删除 | 保留期矩阵与到期处置策略 | 0.75 | 保留策略配置界面 | 1.63 | 处置引擎（扫描→DROP PARTITION→VACUUM） | 2.61 | 到期删除走查 | 1.2 | SLC文档 | 0.38 |  | 5.1 | Wade/DevB / 11/18
F03-02 | 模块3·生命周期处置 | Legal Hold 冻结 | Legal Hold审批流程定义 | 0.56 | Legal Hold冻结/解除界面 | 1.96 | Hold/Release+豁免+留痕 | 0.32 | 冻结/解除走查 | 0.9 | SLC文档 | 0.38 |  | 5.2 | Wade/DevB / 11/20
F04-01 | 模块4·存储安全 | 数据加密存储 | 密级与加密合规要求 | 0.38 | — | 0.98 | ADLS原生SSE/CMK配置+PII字段级加密 | 0.82 | 加密落盘验证 | 0.9 | SLC文档 | 0.38 |  | 5.3 | Wade/DevB / 11/23
F04-02 | 模块4·存储安全 | 密钥管理 | 密钥保管与审计要求 | 0.19 | — | 0.32 | Key Vault原生(RBAC)+应用Managed Identity集成 | 0.49 | 密钥轮换用例 | 0.75 | SLC文档 | 0.38 |  | 5.4 | Wade/DevB / 11/24
F04-03 | 模块4·存储安全 | 数据备份管理 | 备份策略要求（RPO） | 0.38 | — | 0.65 | SQL PITR/ADLS原生备份策略配置 | 0.82 | 备份恢复用例 | 0.75 | SLC文档 | 0.38 |  | 5.5 | Wade/DevB / 11/25
F04-04 | 模块4·存储安全 | 异地灾备 | 灾备要求（RTO） |  | — |  | Azure Blob原生冗余(GRS)配置+恢复演练 |  | 灾备切换用例 |  | SLC文档 |  |  | —（Azure原生GRS，配置在3.2.7方案） | DevB / 11/09
F05-01 | 模块5·检索利用 | 关键词检索 | 检索需求与查询配置模型 | 0.38 | 检索页动态表单+关键词检索 | 1.63 | — | 1.62 | 检索用例 | 0.9 | SLC文档 | 0.38 |  | 5.6 | Wade/DevB / 11/26
F05-02 | 模块5·检索利用 | 按系统名称检索 | 来源系统筛选需求 |  | 按系统名称检索 | 0.82 | — |  | 筛选用例 | 0.3 | SLC文档 | 0.19 |  | 5.8 | Wade/DevB / 11/27
F05-03 | 模块5·检索利用 | 按业务时间检索 | 时间维度检索需求 |  | 按业务时间检索 | 0.82 | — |  | 时间范围用例 | 0.3 | SLC文档 | 0.19 |  | 5.9 | Wade/DevB / 11/30
F05-04 | 模块5·检索利用 | 检索结果列表展示 | 列表字段/排序/导出需求 |  | 结果列表（分页/排序）+流式导出 | 1.46 | — | 0.49 | 大批量用例 | 0.6 | SLC文档 | 0.38 |  | 5.10 | Wade/DevB / 11/30
F05-05 | 模块5·检索利用 | 原始文件在线预览 | 预览格式与权限要求 |  | 在线预览（SAS直连）+大文件优化 | 1.31 | — | 1.95 | 预览用例 | 0.75 | SLC文档 | 0.38 |  | 5.11 | Wade/DevB / 12/01
F06-01 | 模块6·审计合规 | 归档操作日志记录 | 审计合规要求（归档日志） | 0.19 | 归档操作日志+审计查询界面 | 1.63 | — | 0.49 | 审计走查 | 0.75 | SLC文档 | 0.38 |  | 5.7 | Wade/DevB / 12/03
F06-02 | 模块6·审计合规 | 查询操作日志记录 | 查询行为审计要求 |  | 查询操作日志记录 | 0.49 | — | 0.33 | 审计走查 | 0.45 | SLC文档 | 0.19 |  | 5.12 | Wade/DevB / 12/03
F06-03 | 模块6·审计合规 | 导出操作日志记录 | 导出审计要求（范围/IP） |  | 导出操作日志记录 | 0.82 | — | 0.16 | 审计走查 | 0.45 | SLC文档 | 0.19 |  | 5.13 | Wade/DevB / 12/04
F08-01 | 模块8·全局治理 | 基础角色权限配置 | 角色权限矩阵（RBAC）定义 | 0.75 | 角色权限配置（界面+API） | 1.63 | — | 0.66 | 越权用例 | 0.9 | SLC文档 | 0.75 |  | 4.1 | Wade/DevB / 10/21
F08-02 | 模块8·全局治理 | 用户账号管理 | 账号生命周期策略 | 0.19 | 用户账号管理（界面+API） | 1.47 | — | 0.16 | 账号用例 | 0.45 | SLC文档 | 0.38 |  | 4.2 | Wade/DevB / 10/22
F08-03 | 模块8·全局治理 | 企业SSO集成 | SSO对接需求（Entra ID） | 0.19 | SSO集成（Entra ID+MSAL中间件） | 1.47 | — | 0.66 | SSO登录用例 | 1.05 | SLC文档 | 0.38 |  | 4.3 | Wade/DevB / 10/26
F08-04 | 模块8·全局治理 | 用户身份自动识别与关联 | 身份映射规则 | 0.38 | 身份自动识别与关联 | 0.16 | — | 0.82 | 身份关联用例 | 0.45 | SLC文档 | 0.19 |  | 4.4 | Wade/DevB / 10/27
F08-05 | 模块8·全局治理 | 登录状态与异常访问控制 | 异常访问控制策略 | 0.19 | 超时/锁定/失效控制 | 0.65 | — | 0.65 | 异常登录用例 | 0.6 | SLC文档 | 0.19 |  | 4.5 | Wade/DevB / 10/27
G1 | 公共支撑 | 需求与SRS（跨功能） | 业务访谈/26项澄清/SRS生成评审M1/需求贯穿 | 7.52 | — |  | — |  | NFR可执行化/测试计划/AI用例首批试点 | 2.73 | — |  | — |  | 2.1,2.2,2.3,2.4 | 12/25
G2 | 公共支撑 | 工程初始化与部署基座（N1+N4-1/2/3） | — |  | 仓库/规范/前端骨架/四道门禁CI-CD/部署流水线/K8s清单 | 6.39 | 后端骨架/集群对接/测试环境先期部署 | 2.75 | 基座与门禁验证/测试环境验证 | 1.5 | 工程基座SLC | 0.38 | — |  | 3.3,3.4 | 10/09
G3 | 公共支撑 | 架构与数据设计 | — |  | UC权限与查询模型/资源验收/架构终稿/外部评审#1/M2 | 4.25 | 四层表结构/DDL/分层设计/迁移方案/非功能设计 | 9.05 | — |  | — |  | — |  | 3.1,3.2 | 09/30
G4 | 公共支撑 | 样本数据与MVP评审 | — |  | 样本端到端联调M3 | 1 | — |  | 样本数据集/M3评审支持 | 1.25 | — |  | — |  | 4.13 | 11/12
G5 | 公共支撑 | 集成、质量治理与CC迁移演练 | — |  | N2治理A侧/集成联调/CC适配/缺陷收敛 | 9.45 | N2治理B侧/CC迁移演练/对账报告/增量接入框架 | 12.28 | 质量抽检/26项核对/系统测试轮1/UAT准备/M4 | 6.75 | 质量治理SLC | 0.19 | 冻结与就绪评审M5 |  | 5.15,6.1,6.2,6.3… | 12/28
G6 | 公共支撑 | 系统测试与UAT | — |  | — |  | — |  | 全量测试/缺陷回归/UAT组织M6 | 2.8 | 测试报告+UAT报告+SLC合稿定稿 | 0.75 | — |  | 7.1 | 12/18
G7 | 公共支撑 | 非功能专项与全局实现、开发侧文档 | 鉴权掩码策略澄清 | 0.19 | N3前端性能/鉴权掩码前端/专项/N5架构接口文档 | 6.77 | N3数据性能/可观测/容量/迁移预跑/安全专项/N5数据文档 | 8.3 | N3专项用例 | 1.5 | N5合稿评审 | 0.38 | 生产就绪评审 |  | 5.14,7.2,7.3 | 12/28
G8 | 公共支撑 | 部署上线与交付 | 上线首日支持/业务确认 | 1.5 | 生产部署/上线验证/值守交接应用侧 | 3 | CC全量迁移/作业启动/值守交接数据侧 | 3.25 | 上线Checklist | 0.75 | 部署运维SLC/复盘 | 0.38 | 交付确认M7 |  | 8.1,8.2 | 12/31
G9 | 公共支撑 | 项目管理（Mark） | — |  | — |  | — |  | — |  | 会议纪要与项目文档整理 | 0.75 | 启动会/周例会/每日同步/进度风险跟踪/里程碑评审/收尾 |  | 1,1.2 | 12/31
合计 |  | 26项功能 + 9类公共支撑 | Mandy·BA |  | Wade（开发A） |  | DevB（开发B） |  | Mandy·测试 |  | Mandy·文档 |  |  |  | PM Mark 16.380000000000003
V2.1排期对账：Mandy三职 68.2（BA 18.44 + 测试 37.83 + 文档 11.930000000000001）+ Wade 64.76999999999998 + DevB 64.99 + PM 16.380000000000003 = 214.34人天，与「WBS分解」V2.1完全一致；全部人天=「功能拆解估算」直估×AI执行系数（AI生成×0.65/AI辅助×0.75/自动化×0.9/人工×1.0，测试左移×0.60）；直估原值297.5见拆解估算页；交付2026/12/31

## 功能拆解估算
功能拆解估算（子任务级直估）：模块→功能→子任务三层结构，25项功能×72子任务 + 非功能与工程支撑×23子任务（F04-04异地灾备=Azure Blob原生能力，不计开发）— 独立估算，不锚定计划185人天；V2.1已按本表排期WBS（直估×AI执行系数=214.3人天，交付2026/12/31）
子任务编号 | 模块 | 功能/组名称 | 子任务/工作包 | 工作内容要点 | BA人天 | 开发A·Wade | 开发B·DevB | 测试人天 | SLC人天（按功能） | 小计 | 功能/组小计
F01-01-1 | 模块1·存量历史数据迁移与标准化 | 结构化历史数据批量导入 | 原系统基本信息录入 | 来源系统档案：系统编码/名称/业务域/责任人/退役批次；录入与维护界面+存储API | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
F01-01-2 |  |  | 源库DB连接配置 | DB类型/连接串录入，账号密码Key Vault加密存储，连通性测试 | 0.25 | 1.5 | 1 | 0.5
F01-01-3 |  |  | 同步表勾选 | 拉取源表清单、勾选同步范围、数据量预估与全选过滤 | 0.25 | 1.5 | 1 | 0.5
F01-01-4 |  |  | 保留期限与迁移参数配置 | 保留策略绑定、迁移批次命名、并发/限速参数 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25
F01-01-5 |  |  | 存储落地实现（Iceberg/UC） | 磁盘目录布局、Iceberg表属性与分区策略、UC目录/Schema/授权配置化 | 0.25 |  | 2 | 0.5
F01-01-6 |  |  | SeaTunnel批量导入作业 | 作业配置生成器、分片/断点续传/限速执行 |  | 0.5 | 2.5 | 1
F01-01-7 |  |  | 导入执行与监控 | 任务状态/进度/失败重试/日志查看 |  | 1.5 | 0.5 | 0.5
F01-02-1 |  | 非结构化文件及离线包批量导入 | 文件来源登记与上传通道 | 在线上传/共享路径挂载/离线介质登记 | 0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5
F01-02-2 |  |  | 大文件分片上传与断点续传 | 前端分片上传、后端合并与校验 |  | 1.5 | 1.5 | 1
F01-02-3 |  |  | 文件包解析 | zip/tar/数据库备份包识别与展开、原始属性保留 |  |  | 1.5 | 0.75
F01-02-4 |  |  | 附件元数据与Blob存储布局 | 附件索引表、路径规范、与结构化记录关联 | 0.25 |  | 1.5 | 0.5
F01-03-1 |  | 数据导入规则配置 | 字段映射规则配置 | 源字段→标准字段映射界面、自动映射建议 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5
F01-03-2 |  |  | 格式转换与清洗规则 | 类型转换/编码/默认值/脏数据处理策略 | 0.5 |  | 1.5 | 0.75
F01-03-3 |  |  | 校验规则配置 | 必填/唯一/范围/自定义表达式校验 |  | 1 | 1 | 0.5
F01-03-4 |  |  | 规则版本与试跑预览 | 规则版本管理、样本试跑与结果预览 |  | 0.5 | 1 | 0.5
F01-04-1 |  | 迁移前完整性基准记录 | 基准采集策略定义 | 行数/校验和/SHA-256抽样口径 | 0.5 |  | 1 | 0.25 | 0.5
F01-04-2 |  |  | 基准采集作业与存储 | 源端基准快照生成、基准库表 |  |  | 1.5 | 0.5
F01-04-3 |  |  | 基准报告查询展示 | 基准结果展示与导出 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
F01-05-1 |  | 迁移后完整性比对 | 比对引擎 | RAW/CURATED逐层行数与校验和比对、抽样SHA-256 |  |  | 2 | 0.75 | 0.5
F01-05-2 |  |  | 差异报告与处理流程 | 差异清单、重迁/豁免记录 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5
F02-01-1 | 模块2·实时数据接入与常态化数据治理 | 统一元数据模型 | 元数据字段体系定义 | 字段/类型/必填/密级/保留等级字典 | 1.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.5
F02-01-2 |  |  | 元数据核心表与API | 核心元数据表实现、CRUD API、Migration |  |  | 2 | 0.5
F02-01-3 |  |  | 元数据驱动配置机制 | 查询配置模型、动态表单渲染协议 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.5
F02-02-1 |  | 来源系统信息绑定 | 绑定规则与批次属性 | 源编码引用、退役项目/迁移批次属性规则 | 0.5 |  | 0.75 | 0.25 | 0.5
F02-02-2 |  |  | 接入时自动绑定 | 导入/上传时来源属性自动写入与校验 |  |  | 1 | 0.5
F02-02-3 |  |  | 按来源检索与统计 | 来源维度筛选、统计报表 |  | 1 | 0.5 | 0.5
F03-01-1 | 模块3·记录归档与档案全生命周期管理 | 保留期限到期自动删除 | 保留策略配置 | 策略规则、继承关系、生效范围 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
F03-01-2 |  |  | 处置引擎 | 到期扫描、豁免检查、DROP PARTITION、VACUUM物理清除 |  |  | 3 | 1
F03-01-3 |  |  | 处置计划审批与台账 | 预演清单、审批流、处置留痕台账 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.5
F03-02-1 |  | Legal Hold 冻结 | Hold申请与审批流程 | 涉诉/审计/调查场景、审批链定义 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5
F03-02-2 |  |  | Hold生效与解除实现 | 记录级/表级冻结、处置豁免、操作留痕 |  |  | 1.5 | 0.75
F03-02-3 |  |  | Hold清单管理与提醒 | 在Hold清单、解除预警 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
F04-01-1 | 模块4·数据存储与境内数据安全管控 | 数据加密存储 | 加密策略定义 | SSE+CMK方案、PII字段清单与字段级加密规则 | 0.5 |  | 0.75 | 0.25 | 0.5
F04-01-2 |  |  | 存储层加密落地【原生】 | ADLS SSE+CMK为存储账户原生选项：启用/托管密钥绑定/轮换/传输加密验证（配置为主） |  |  | 0.5 | 0.5
F04-01-3 |  |  | PII字段级加密服务 | 应用层加解密、密文索引策略、传输加密验证 |  |  | 1.5 | 0.75
F04-02-1 |  | 密钥管理 | 密钥全流程管理【原生】 | Key Vault原生服务：创建/保管/轮换/吊销/权限=Key Vault+RBAC配置；开发仅应用侧Managed Identity集成与密钥引用 | 0.25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
F04-02-2 |  |  | 密钥操作审计与告警【原生】 | Key Vault诊断日志+Azure Monitor原生告警，开发仅对接审计页 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5
F04-02-3 |  |  | 密钥状态展示（不自研管理界面）【原生】 | 密钥操作走Azure门户/CLI+RBAC，不自研管理界面；系统内仅密钥状态只读展示 |  | 0.25 |  | 0.25
F04-03-1 |  | 数据备份管理 | 备份策略配置 | 备份周期/范围/保留期策略 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.5
F04-03-2 |  |  | 备份作业与副本创建【原生】 | SQL DB PITR/ADLS生命周期与副本均为原生策略：仅策略配置与脚本化启用 |  |  | 0.5 | 0.5
F04-03-3 |  |  | 备份监控与恢复操作【原生】 | Azure Monitor原生备份告警+恢复流程验证演练 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5
F05-01-1 | 模块5·档案检索、智能发现与业务利用 | 关键词检索 | 检索配置模型 | 可检索字段、分词策略、OCR文本索引策略 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5
F05-01-2 |  |  | 检索页动态表单 | 元数据驱动渲染、关键词与组合查询 |  | 2 | 0.25 | 0.5
F05-01-3 |  |  | 查询代理与SERVE层对接 | 查询服务、索引优化、结果高亮 |  |  | 1.25 | 0.75
F05-02-1 |  | 按系统名称检索 | 来源系统筛选组件 | 来源系统下拉/搜索/多选 |  | 0.75 |  | 0.25 | 0.25
F05-02-2 |  |  | 来源维度查询下推 | sys_id过滤、分区裁剪 |  |  | 0.5 | 0.25
F05-03-1 |  | 按业务时间检索 | 时间维度筛选组件 | 创建/修改/业务发生时间范围选择 |  | 0.75 |  | 0.25 | 0.25
F05-03-2 |  |  | 时间分区下推与索引 | 分区裁剪、时间索引优化 |  |  | 0.5 | 0.25
F05-04-1 |  | 检索结果列表展示 | 列表展示与分页排序 | 关键字段展示、分批加载、虚拟滚动 |  | 2 |  | 0.5 | 0.5
F05-04-2 |  |  | 大批量结果性能 | 异步计数、游标分页、缓存 |  | 0.25 | 0.75 | 0.5
F05-05-1 |  | 原始文件在线预览 | 预览服务 | 格式识别、图片/PDF/Office转换 |  |  | 2 | 0.5 | 0.5
F05-05-2 |  |  | SAS直连与流式加载 | 临时SAS链接、流式传输、权限校验 |  | 0.5 | 1 | 0.5
F05-05-3 |  |  | 前端预览组件 | 格式适配、缩放、失败降级下载 |  | 1.5 |  | 0.25
F06-01-1 | 模块6·合规管控、审计追踪与合规报表 | 归档操作日志记录 | 埋点规范与日志模型 | 操作对象/用户/时间/结果/IP模型定义 | 0.25 |  | 0.5 | 0.25 | 0.5
F06-01-2 |  |  | 操作拦截与落库 | 归档/导入/上传统一拦截器、异步写入 |  |  | 1 | 0.5
F06-01-3 |  |  | 审计查询界面 | 多维筛选与导出（覆盖归档/查询/导出三类日志） |  | 1.5 | 0.25 | 0.5
F06-02-1 |  | 查询操作日志记录 | 查询/预览行为埋点 | 查询条件脱敏记录、预览行为记录 |  |  | 0.75 | 0.5 | 0.25
F06-02-2 |  |  | 异步批量写入 | 缓冲批量写入、不阻塞查询主链路 |  |  | 0.5 | 0.25
F06-03-1 |  | 导出操作日志记录 | 导出行为审计 | 导出范围/条数/导出人/IP/下载链接追踪 |  |  | 0.75 | 0.5 | 0.25
F06-03-2 |  |  | 大批量导出告警 | 阈值告警、审批联动 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
F08-01-1 | 模块8·系统全局治理、运维与监控 | 基础角色权限配置 | RBAC模型与权限矩阵 | 角色/菜单/数据范围/记录类型/操作权限定义 | 1 |  | 0.5 | 0.25 | 1
F08-01-2 |  |  | 角色管理界面与API | 角色CRUD、权限分配界面与接口 |  | 1.5 | 0.5 | 0.5
F08-01-3 |  |  | 权限校验与UC授权映射 | 菜单/接口级校验中间件、UC权限同步 |  |  | 1 | 0.75
F08-02-1 |  | 用户账号管理 | 账号CRUD与生命周期 | 创建/启用禁用/密码重置/有效期 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.5
F08-02-2 |  |  | 账号与角色绑定 | 分配、批量操作、人员交接 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
F08-03-1 |  | 企业SSO集成 | Entra ID对接配置【原生】 | 应用注册/回调/claims为Entra控制台配置，开发仅环境参数化 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
F08-03-2 |  |  | SSO登录链路【中间件】 | MSAL/OIDC标准库承载认证流，自研仅登录页/会话与定制逻辑 |  | 1.25 | 0.5 | 0.75
F08-03-3 |  |  | 认证异常场景处理 | 认证失败、账号锁定、多账号冲突 |  | 0.5 |  | 0.5
F08-04-1 |  | 用户身份自动识别与关联 | 身份映射规则 | 企业账号↔RIMS用户映射、自动建号规则 | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
F08-04-2 |  |  | 首登自动关联与角色赋予 | 默认角色、待分配队列 |  | 0.25 | 0.75 | 0.5
F08-05-1 |  | 登录状态与异常访问控制 | 会话与超时策略 | 超时控制、登出、单点登出 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25
F08-05-2 |  |  | 异常访问控制 | 账号锁定、认证失效限制访问、IP策略 |  |  | 0.75 | 0.5
N1-1 | 非功能与工程支撑 | 工程初始化与开发基座 | 项目初始化 | 代码仓库/分支策略/开发环境统一/AI工具账号开通 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5
N1-2 |  |  | 前端工程初始化 | React骨架/路由/布局/组件库/状态管理/构建链 |  | 1.5 |  | 0.25
N1-3 |  |  | 后端工程初始化 | .NET Clean Architecture/EF Core/Docker Compose本地环境 |  |  | 1.5 | 0.25
N1-4 |  |  | AI开发工具链与编码规范 | 提示词模板库/人机协作规约/ADR规范 |  | 1 | 0.25
N1-5 |  |  | 四道安全门禁CI/CD | 构建/镜像/SAST·依赖·密钥扫描/越权用例门禁，流水线落地与拦截演示 |  | 3 | 0.5 | 0.5
N2-1 |  | 代码质量与静态扫描治理 | 前端ESLint/Prettier规约 | 规则集接入CI、存量告警清零、格式统一 |  | 1.5 |  |  | 0.25
N2-2 |  |  | 后端SonarLint规约 | 代码异味/重复块/复杂度阈值治理清零 |  |  | 1.5
N2-3 |  |  | SAST安全告警修复 | 硬编码密钥/注入/越权路径等静态安全缺陷修复 |  | 1 | 1 | 0.25
N2-4 |  |  | 依赖漏洞治理（SCA） | 依赖版本锁定、漏洞升级、SBOM产出 |  | 0.5 | 0.5
N2-5 |  |  | 技术债偿还与外部评审落实 | 每周固定还债窗口、关键模块重构、评审意见闭环 |  | 1 | 1 | 0.25
N3-1 |  | 全局非功能实现与优化 | 前端性能优化 | 懒加载/虚拟滚动/缓存/首屏指标（对照NFR基线） |  | 1.5 |  | 0.5
N3-2 |  |  | 查询与数据性能 | 分区裁剪/Z-Order/Compaction/小文件治理 |  |  | 1.5 | 0.5
N3-3 |  |  | 统一鉴权与数据掩码中间件 | 菜单/API/行级三层校验、掩码旁路防护 | 0.25 | 1 | 1 | 0.75
N3-4 |  |  | 可观测性（日志/监控/告警）【原生】 | App Insights/Log Analytics/Azure Monitor原生：开发仅SDK插桩、作业监控对接与仪表盘 |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
N3-5 |  |  | 容量与增长验证 | 600~800表规模扩容压测与容量报告 |  |  | 1 | 0.5
N4-1 |  | 部署与运维支撑 | Azure DevOps连接K8s与CI/CD部署流水线 | Service Connection/命名空间RBAC授权、构建→镜像→部署K8s流水线（测试/生产两套）、生产环境审批门禁 |  | 1.25 | 0.5 |  | 0.5
N4-2 |  |  | K8s发布清单与环境配置 | 原生清单Deployment/Service/Ingress/ConfigMap+Secret（不用Helm）、测试/生产两套配置、镜像标签策略/发布Runbook |  | 1 | 0.25
N4-3 |  |  | 测试环境先期部署 | 早期先部署测试环境（供联调/集成/系统测试）、随迭代由流水线自动更新 |  |  | 0.5 | 0.25
N4-4 |  |  | 部署预演与回退预案 | 预生产完整演练、回退验证 |  |  | 0.5
N4-5 |  |  | 上线值守与运维交接 | 上线窗口值守、运维交接与培训材料 |  | 1 | 0.25
N5-1 |  | 开发侧文档（架构/设计/接口） | 架构与总体设计文档 | 架构图/部署视图/ADR汇编成文（Wade提供） |  | 1.5 |  |  | 0.5
N5-2 |  |  | 应用接口与模块设计文档 | OpenAPI导出+模块设计说明（Wade提供） |  | 1
N5-3 |  |  | 数据设计与ETL/作业文档 | 分层设计/数据字典/ETL与作业说明（DevB提供） |  |  | 1.5
| 总计 |  | 25项功能×72子任务 + 非功能工程×23子任务（F04-04=Azure原生能力，不计开发） | 独立直估（另含少量需求/PM等工作未列入本表）
对照说明（四个口径）：① 功能直估 155.5 人天（BA 12.25 / Wade 40.75 / DevB 56.25 / 测试 34.25 / SLC 12.0）——已按配置界面/动态表单复杂度上调前端工作量；② 非功能与工程支撑直估 40.0 人天（N1初始化与基座/N2 ESLint·SonarLint·SAST·依赖治理/N3性能·鉴权掩码·可观测·容量/N4部署运维）；③ 已识别原生组件能力（按配置+验证计价，子任务标注【原生】/【中间件】）：ADLS SSE/CMK加密、ADLS GRS异地冗余、Key Vault密钥管理、SQL DB PITR备份与Monitor告警、Entra ID+MSAL单点登录、App Insights/Log Analytics可观测性、Unity Catalog授权、Azure DevOps扫描门禁；④ 合计 195.5 人天为「功能+非功能工程」直估（需求/设计/CC迁移演练/系统测试/UAT/上线等环节约102人天另计，见WBS分解V2.0）；Wade 60.0 / DevB 70.5（超原计划60约10.5）／Mandy三职 65.0（BA 12.5 + 测试 38.75 + SLC 13.75，超原计划50约15.0）——V2.1已按本表排期：直估297.5×AI执行系数=214.3人天/73工作日，交付2026/12/31（见下方V2.1行与WBS分解）。
AI Native提效折算对照（角色级粗折算参考，V2.1实际采用更细的按行AI执行系数排期）：
· Mandy：直估 65.0（BA 12.5 + 测试 38.75 + SLC 13.75，SLC已按功能级预估且开发侧文档移至N5）→ 测试×0.65（AI生成用例+人工审校执行）、SLC×0.8（合稿评审）、BA不折减 → ≈48.69（≈原计划50）
· Wade：直估 60.0（含N5开发侧文档2.5）≈ 原计划60，基本持平
· DevB：直估 70.5 → ETL/SQL/作业配置AI生成×0.85 → ≈59.92（≈原计划60；最大风险假设：AI生成ETL需有效落地，纳入风险跟踪）
· 合计：直估 195.5 → 折算 ≈168.61 + PM 15 = 183.61 ≤ 185，余 ≈1.39 人天缓冲；实际排期见WBS分解V2.1（更细粒度：按行系数+测试左移+瓶颈迁移，交付2026/12/31）
工作量合理性复查（逐项过检·不以计划170/185反推）：
· 日历容量：9/14~12/16 共62个工作日/人（已扣国庆10/1-7、中秋9/25、全部周末；另有备用赶工日9/20、10/10两个）。
· 逐项过检：95子任务全部复核，修正7处——上调4处（SeaTunnel导入作业D2→2.5、处置引擎D2.5→3、预览服务D1.5→2、ADO连接K8s与部署流水线1.25→2：按分片断点续传/物理清除/多格式转换/双环境流水线的实际工序估）；下调3处（原系统档案录入W1.5→1、角色管理界面W2→1.5、数据设计文档D2→1.5：AI生成CRUD组件与成文足够覆盖）；其余项维持——CRUD/配置类AI直估可完成、原生组件已按配置+验证计价；WBS侧关键单点复核（CI/CD搭建4人天、CC迁移演练10.5人天、系统测试全量2人天）均可完成。
· 人×日历匹配（拆解直估÷62，仅本表口径）：Wade 60.0＝97%；DevB 70.5＝114%⚠超出日历8.5人天；Mandy三职直估65.0＝105%（折算≈48.69＝79%）；PM Mark 15。全口径（含环节102人天，见WBS分解V2.0）：Wade 80.5／DevB 104／Mandy 98，窗口134工作日/人，均可容纳。
· 可完成性结论（V2.1已排定）：直估297.5经AI执行系数折算+并行化（测试左移/SLC滚动/治理持续/演练并行）+瓶颈迁移（8项移Wade）后=214.3人天/73工作日，交付2026/12/31；前提为AI生成有效落地（ETL/用例/文档），已纳入风险跟踪。
· B计划（若选择压回12/16且提效不达标时的按序降级清单）：F01-02离线介质登记→上线后首月补充；F05-05预览降级为PDF/图片两类（Office转换延后）；F03-01 VACUUM物理清除→上线后首个运维窗口执行。
· V2.1执行排期（已采纳）：直估297.5×AI执行系数=214.3人天/73工作日，交付2026/12/31（M1=9/22/M2=9/30/M3=11/5/M4=12/16/M6=12/17/M5=12/25/M7=12/31）；系数按AI参与方式分档（生成×0.65/辅助×0.75/自动化×0.9/人工×1.0/测试左移×0.60）；测试左移+SLC滚动成稿+N2持续治理+CC演练并行化；DevB瓶颈经8项应用/中间件任务移Wade化解，增量接入与复盘文档移上线后。详见WBS分解V2.1。

## 里程碑计划
里程碑计划（M1~M7 · V2.0直估重排 · 全部避开周末与假期 · 窗口至 2026/12/31）
里程碑 | 日期 | 星期 | 交付物/成果 | 退出条件（验收标准） | 责任人
M1 需求基线冻结 | 2026/09/22（周二） | 周二 | SRS V1.0、基线确认单 | SRS评审通过、业务方签字；26项优先级锁定；追踪矩阵建立（SRS含NFR基线） | Mandy
M2 设计评审通过+接口冻结 | 2026/09/30（周三） | 周三 | 架构设计文档V1.0、接口定义、数据字典v1 | 设计评审（含外部架构评审#1意见闭环）通过；模块接口冻结 | Wade
M3 样本数据端到端MVP | 2026/11/05（周四） | 周四 | M3演示记录（登录→导入→湖仓四层→任务界面可视） | 测试环境（K8s）先期部署就绪；批次1功能（F08/F01/F02）全链路演示通过；CI/CD四道门禁+部署流水线自动 | Wade+DevB
M4 26项功能编码完成 | 2026/12/16（周三） | 周三 | 走查签字单、追踪矩阵26/26 | 26项功能编码100%（含N3全局非功能）；各功能测试与走查全部签字；无P0缺陷 | Mandy
M5 代码冻结+CC演练对账通过 | 2026/12/25（周五） | 周五 | 全量对账报告、冻结基线、迁移Runbook | CC迁移演练完成（600~800表，行数/校验和100%）；P0/P1缺陷清零；质量治理（N2）清零达标 | DevB
M6 系统测试+UAT签字 | 2026/12/17（周四） | 周四 | 系统测试报告、UAT报告、SLC文档V1.0 | 全量测试26项+非功能指标达标（对照NFR基线）；业务方UAT签字；性能/安全/迁移预跑专项通过 | Mandy
M7 生产上线·项目交付 | 2026/12/31（周四） | 周四 | 生产系统、终版对账报告、交付确认单 | 生产部署+CC全量迁移对账通过；核心场景业务确认；交付物归档完成 | 全员
注：V2.1按「功能拆解估算」排期，人天=直估×AI执行系数（AI生成+人工审核×0.7／AI辅助×0.8／自动化流水线×0.9／人工主导×1.0，见J列与Q列直估对照）；DevB溢出按复查块既定路径消化（6项中间件/查询任务移Wade、增量接入移上线后首月）；交付锁定2026年内（12/30，12/31为缓冲）。

## 资源负荷与日历
资源负荷（人天）与排期日历
负责人 | P1管理 | P2需求 | P3设计与基座 | P4开发一批次1 | P5开发二批次2 | P6集成·治理·CC演练 | P7测试UAT与就绪 | P8上线 | 合计 | 可用工作日 | 负荷率/说明
Mark | [9 empty] | PM排期16.4人天（直估15+冻结/就绪评审主持2×折算）；窗口73个工作日
Mandy | [9 empty] | V2.1排期68.2人天（直估98×AI执行系数：测试左移×0.60/SLC×0.75等）；窗口73个工作日，负荷率93%
Wade | [9 empty] | V2.1排期64.8人天（直估80.5×AI执行系数；另承接DevB瓶颈迁移的8项应用/中间件任务）；窗口73个工作日，负荷率89%
DevB | [9 empty] | V2.1排期65.0人天（直估104×AI执行系数：ETL/SQL/作业AI生成为主）；窗口73个工作日，负荷率89%（原关键瓶颈，经迁移+折算化解）
合计 | [9 empty] | V2.1排期合计214.3人天=直估297.5×AI执行系数（AI生成×0.65/AI辅助×0.75/自动化×0.9/人工×1.0/测试左移×0.60）；DevB瓶颈经8项任务移Wade+增量接入/复盘文档移上线后化解；交付锁定2026/12/31
排期日历
项目窗口 | 2026/9/14（周一）→ 2026/12/31（周四）交付（V2.1：直估×AI执行系数排期，不跨年；12/28~31为部署与迁移窗口）
假期扣除 | 中秋9/25（五）；国庆10/1（四）~10/7（三）；备用赶工日9/20（日）、10/10（六）逢周末不排
周末 | 每周六/日不排任务；官方调休补班日 9/20（日）、10/10（六）逢周末亦不排，可作备用赶工日
外部依赖（4项）
① CC只读账号 | 9/18提交申请（3.2.3）→ 最迟11/13交付，11/16 CC迁移演练（6.2.1）依赖；责任人DevB；超承诺日3天升级管理层
② 平台资源交付 | ADLS/Databricks/Key Vault等，9/30验收（3.3.3）；责任人Wade
③ 业务方UAT排期 | 11/25确认（6.3.4），12/7 UAT执行（7.1.3）；责任人Mandy
④ 生产窗口审批 | 12/9前完成审批，12/10生产部署（8.1.1）；责任人Mark
外部评审人（风险缓解） | 外部架构评审#1：10/9（与M2设计评审同日）；外部关键模块评审#2：11/11（RBAC/掩码/加密/处置引擎）；每次2~4小时

## WBS词典
WBS词典（关键工作包定义与验收标准）· V2.0直估重排
WBS编号 | 任务名称 | 工作包定义 | 交付物 | 验收标准 | 负责人 | 前置条件
1.1.1 | 项目启动会与AI Native开发模式对齐 | 宣布项目范围/里程碑/四道门禁规则/RACI，全员对齐AI协作规约（代码AI生成、人工审核、门禁硬卡点）。 | 启动会纪要、RACI矩阵 | 全员签认AI协作规约；门禁规则（不可bypass）获管理层背书 | Mark | 团队3人+PM到岗；AI工具账号就绪
2.2.2 | SRS评审与需求基线冻结◆M1 | 26项功能+非功能需求（NFR）基线评审冻结，后续变更走变更流程。 | SRS V1.0、基线确认单 | 业务方签字；26项优先级锁定；追踪矩阵建立 | Mandy | 访谈与澄清完成（2.1）
2.3.1 | NFR测试可执行化 | 将SRS中NFR基线细化为可测验收标准：检索响应/导出吞吐/并发/越权与掩码旁路用例口径。 | NFR可执行化清单 | 每项NFR均有可执行用例与达标口径 | Mandy | M1冻结
3.2.1 | 目标数据模型预设计 | RAW→CURATED→LAKE→SERVE四层表结构草案，支撑600~800表规模。 | 四层模型草案 | 架构组评审通过 | DevB | SRS初稿（2.2.1）
3.2.6 | F01迁移方案定稿 | SeaTunnel配置生成器方案+四层转换规则（类型映射/清洗/分区归约）。 | 迁移方案文档 | 样本表走查验证方案可行 | DevB | 湖仓分层设计（3.2.4）
3.2.7 | F04与非功能设计定稿 | 加密/密钥/备份灾备方案（Azure原生：SSE+CMK/Key Vault/PITR/GRS）+性能容量与「数据不出境」合规基线。 | 非功能设计说明 | 合规法务确认；原生组件清单落定（对照拆解估算③） | DevB | NFR可执行化（2.3.1）
3.1.5 | 设计评审通过+模块接口冻结◆M2 | 总体架构终稿+模块接口定义评审（含外部架构评审#1意见闭环），接口冻结。 | 设计评审纪要 | 评审通过；接口变更走变更流程 | Wade | 架构终稿+数据设计定稿
3.3.6 | 四道安全门禁CI/CD搭建 | Azure DevOps流水线：构建+镜像+SAST静态扫描/依赖扫描/密钥扫描/越权与掩码旁路用例四道硬门禁，任何合入必须过门禁。 | CI/CD流水线（4道硬门禁） | 演示一次拦截样例；门禁不可bypass（含紧急发布） | Wade | Azure DevOps权限就绪
3.4.6 | 测试环境先期部署（N4-3） | Azure DevOps经Service Connection连接K8s（命名空间RBAC授权）后，测试环境早期先部署，供联调/集成/系统测试，随迭代由流水线自动更新；生产环境终期部署（带审批门禁），不用Helm。 | 测试环境（K8s） | 测试环境可由流水线一键自动部署更新 | DevB | 部署流水线（N4-1）就绪
4.13.3 | 样本端到端联调◆M3（批次1 MVP） | 登录→导入→湖仓四层落地→任务界面可视，在测试环境（K8s）做端到端演示，提前暴露分层/权限模型方向性错误。 | M3演示记录 | 全链路演示通过；测试环境流水线自动部署 | Wade+DevB | 批次1（F08/F01/F02）开发完成；N4-3就绪
4.6.15 | SeaTunnel批量导入作业（F01-01） | 作业配置生成器、分片/断点续传/限速执行，600~800表规模样本验证。 | 导入作业+样本验证记录 | 断点续传与限速演示通过；对账口径落定 | DevB | 迁移方案定稿（3.2.6）
5.1.7 | F03-01 到期自动删除处置引擎 | 到期扫描、豁免检查（Legal Hold）、DROP PARTITION、VACUUM物理清除；短保留样本全链路验证。 | 处置引擎+演练记录 | 处置链路（扫描→删除→留痕）演示通过 | DevB | 保留策略配置（BA行）完成
6.3.1 | CC真实数据迁移演练I | 1253表扫描分类→600~800有效表分批迁移启动（关键路径）。 | 迁移批次台账 | 分批迁移按计划推进；无阻断性问题 | DevB | M4编码完成
6.3.3 | CC全量对账报告 | 四层行数与字节+差异处理记录。 | 全量对账报告 | 行数/校验和100%对平或差异闭环 | DevB | 迁移演练II完成
5.15.2 | 26项功能编码完成+走查签字◆M4 | 批次1+批次2全部功能与N3全局非功能完成，功能测试与走查签字。 | 走查签字单、追踪矩阵26/26 | 编码100%；无P0缺陷 | Mandy | 批次2测试+完整性核对完成
7.1.3 | UAT组织与主持◆M6 | 业务方按CC场景验收。 | UAT报告、业务方签字 | UAT签字；遗留缺陷书面接受 | Mandy | 全量测试+专项通过
7.2.8 | 生产就绪评审 | Runbook/配置/回退/NFR达标确认（含N4-4部署预演与迁移预跑结论）。 | 就绪评审清单 | 评审通过方可部署 | Wade | UAT（M6）+部署预演完成
8.1.3 | CC生产全量迁移 | 生产环境分批执行600~800表全量迁移+终版对账，作业自动化执行、人工值守。 | 终版对账报告 | 对账100%；业务核心场景确认 | DevB | 生产部署（8.1.1）完成
8.2.8 | 生产上线成功·项目交付完成◆M7 | 交付确认与总结会。 | 交付确认单 | 交付物归档完成；复盘文档定稿 | 全员 | 8.1生产部署与迁移完成

## 进度汇总
项目进度汇总（自动统计）
统计项 | 数值 | 说明
任务总数（含各级汇总行） |  | 按已填写WBS编号的行数统计
其中：一级任务数 |  | 层级=1 的行数
其中：工作包数（三级） |  | 层级=3 的行数
已完成
进行中
未开始
已延期
任务完成率 |  | 已完成 ÷ 任务总数
整体平均进度 |  | 对进度列简单平均
工作量合计（人天·仅三级工作包） |  | Mark 16.4 / Mandy 68.2 / Wade 64.8 / DevB 65.0（V2.1排期口径，合计214.3=直估297.5×AI执行系数）
Mark 工作量（人天） |  | 约定15人天
Mandy 工作量（人天） |  | BA/测试/文档
Wade 工作量（人天） |  | 开发A
DevB 工作量（人天） |  | 开发B
预算合计（元） |  | 未填列，可按需补充
※ 本页自动汇总自「WBS分解」表，请勿手工修改。