## 风险清单 (2) (hidden)
AI Vibe Coding 执行方案 · 局限性与风险清单
类别 | 局限点 | 具体表现 | 影响阶段 | 后果与量化影响 | 等级 | 已有缓解措施 | 需管理层决策 / 授权事项 | 预警信号
A 人身与组织 | 决策无对手方，架构错误发现晚 | 架构与技术选型（Iceberg 分层、掩码方案、处置引擎调度）无人挑战，AI 倾向顺从提问者既有思路，不构成独立反对意见。 | P0~P2 决策，P3 暴露 | 一次分层或权限模型的方向性错误，若在 P3 全量迁移（600~800 表）后才暴露，返工成本约 10~15 人天，且需重跑迁移批次。 | 高 | 关键决策写 ADR 留痕；W5 MVP 里程碑做一次端到端自查。 | ① 外部架构评审 2 次（P0 末、P2 末，各 2h）；② 平台团队对 UC / 存储方案出具书面认可。 | 同一模块两周内被重构两次以上。
B 质量与工程 | 无代码评审，缺陷拦截层缺失 | 团队版的代码评审 + 独立 QA 两道人工防线全部取消，仅靠 AI 自查与自动化测试兜底。AI 自查与写代码同源，存在同源盲区。 | P1~P3 | 行业经验值中同行评审可拦截 50%~60% 缺陷；该部分缺陷将后移至 UAT 或生产暴露，修复成本约为编码期的 10~30 倍。按本项目体量，预估额外返工 8~15 人天。 | 极高 | 四道安全门禁进 CI；集成测试覆盖率 >60%；越权与掩码旁路用例全跑。 | ① 外部评审人每两周 4h，只看关键模块（RBAC / 掩码 / 加密 / 处置引擎）——约 10 人天/全周期；② 覆盖率红线写入验收标准。 | UAT 缺陷密度显著高于历史同类项目。
B 质量与工程 | AI 生成代码的固有缺陷 | 幻觉 API、过时依赖、隐性安全缺陷、重复实现、抽象缺失。Vibe coding 下代码量膨胀快，一致性依赖人工把关，而把关者只有一人。 | P1~P3 累积 | 技术债在 P3 全量与 P4 回归阶段集中放大，回归测试与修复时间上升；上线后可维护性下降，转维成本增加。 | 高 | 四道门禁为硬门禁；依赖版本锁定；集成测试覆盖关键路径。 | ① 授权门禁不可 bypass（含紧急发布，不开临时豁免）；② 认可 P6 缓冲中包含技术债偿还时间，不挪用于新功能。 | 同类逻辑出现 3 处以上重复实现；门禁被临时豁免。
B 质量与工程 | 代码可维护性差（"能跑就行"） | AI 生成代码风格漂移、重复代码多、命名不一致；单人赶进度优先 Copy-Paste 而非抽象；无重构节奏 | P1~P3 累积 | 维护代码，也需要依赖AI来处理 | 高 | 每周固定半天"还债时间"只做重构；用 AI 反向生成模块 README 与调用图；关键模块保持 <300 行 | 债只会减缓不会消失 | 自己看不懂代码
C 进度与估算 | 串行关键路径，无并行冗余 | 团队版 5 人并行的 P1 被压成 1 人串行 3 周。任一环节阻塞（资源未交付、CC 账号未开、UC 权限异常），全线停摆，无人可切换到其他任务分支。 | P0~P4 | 外部依赖（CC 只读账号、平台资源交付、UAT 排期、审批）为物理时间，两版相同但单人版无并行缓冲。单项延期 2 周即消耗 2/3 缓冲。 | 高 | P0 W1 立即启动周期最长的 CC 账号与白名单申请；外部依赖前置。 | ① 4 项外部依赖各指定责任人与承诺日期（CC 账号、平台资源、UAT 排期、审批窗口）；② 阻塞超 3 天可直接升级至管理层。 | 任一外部依赖超出承诺日期 3 天以上。
C 进度与估算 | 缓冲吸收能力有限 | P6 预留 3 周缓冲（占 17%），需同时覆盖全量迁移、UAT、审批、遗留 Bug、技术债五类不确定性。 | P6（W18~W20） | 缓冲仅能吸收一类中等延期。若全量迁移 +1 周、UAT +1 周、审批 +1 周同时发生（各自概率均不低），缓冲即被穿透，工期外溢。 | 中 | 缓冲不预先占用；P3 起每周跟踪缓冲余量。 | ① 明确缓冲穿透后的处理预案（延期 or 缩减 P5 文档范围）；② 缓冲消耗报告纳入周报。 | W14 前已消耗缓冲超过 1 周。
C 进度与估算 | 疲劳累积与效率衰减 | 20 周（4.5 个月）单人高强度无轮换。P4 上线压力期与 P5 文档枯燥期连续叠加 6 周，无人分担。 | P4~P6 | 后期效率衰减难以避免，文档阶段（P5）尤易拖延；一旦 P5 拖延，直接侵占 P6 缓冲。 | 高 | P5 文档以 AI 从代码 / git 记录反生成为主，降低人工负荷。 | ① 认可 P4→P5 之间安排 2~3 天恢复期（已含在 20 周内则需明示）；② 不在 P5 期间追加新需求。 | P5 单周文档产出低于计划的 60%。
D 合规与文档 | 文档后置，与 SLC「设计先行」存在偏离 | 架构图、详细设计、数据字典、手册集中在 P5（W15~W17）产出，即上线（W14）之后。SLC 通常要求设计文档先于开发。 | P5，审批环节暴露 | 若审批方要求「设计文档需先于开发存在」，后补文档存在形式合规瑕疵，可能被要求重新走评审，风险 1~2 周；最坏情形影响 Go-Live 签字。 | 高 | 开发期以 ADR + git 提交记录留痕，供 P5 反生成；接口文档由 OpenAPI 自动导出。 | ① 「先交付后补文档」的流程偏离需取得书面批准（waiver）；② 或确认 ADR 轻量留痕可作为设计先行的替代证据。 | 审批方或审计提出文档时间戳晚于代码的质疑。
D 合规与文档 | 记忆衰减导致文档与实现脱节 | P1 的实现细节到 P5 已相隔 10~12 周，靠 git 历史与 AI 反生成还原，细节与决策理由（为何这样设计）易失真。 | P5 | 设计文档与实际实现不一致，转维与后续审计中成为返工点；预估 P5 需额外 2~4 人天做一致性核对。 | 高 | 开发期强制写 ADR（决策 + 理由 + 备选方案）；提交信息规范化。 | ① 认可 P5 文档为「实现文档」而非「设计文档」的定性差异；② 若需真设计文档，需追加工期。 | P5 反生成产出中出现与代码不符的描述。

## Scope-Phase1
阶段 | 功能模块 | 业务场景 | 关键功能 | 具体功能 | 功能描述
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 历史数据批量导入 | 结构化历史数据批量导入 | 支持从退役系统批量提取结构化历史数据，并按照既定迁移范围和映射规则导入RIMS。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 历史数据批量导入 | 非结构化文件及离线包批量导入 | 支持从多种文件来源和离线介质批量导入附件、普通文件、数据库备份包及压缩归档包，并保障大文件及传输中断场景下的可靠导入、原始属性保留和文件包解析。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 迁移规则配置 | 数据导入规则配置 | 面向退役系统迁移项目，配置源数据与RIMS标准字段的对应关系、格式转换和校验规则，并在导入过程中执行。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 确保迁移过程数据完整可追溯 | 迁移完整性校验 | 迁移前完整性基准记录 | 在迁移前记录文件或数据集的完整性校验信息，作为迁移完成后的比对基准。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 确保迁移过程数据完整可追溯 | 迁移完整性校验 | 迁移后完整性比对 | 迁移完成后对源端与目标端数据进行完整性比对，识别缺失、损坏或异常变更。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 满足数据不出境和本地化合规要求 | 数据加密与密钥管理 | 数据加密存储 | 支持归档数据在存储和传输过程中的加密保护，防止未授权读取和数据泄露。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 满足数据不出境和本地化合规要求 | 数据加密与密钥管理 | 密钥管理 | 支持加密密钥的创建、保管、更新、权限控制和操作审计。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 关键词检索 | 支持对归档记录标题、元数据、OCR文本进行关键词检索。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 按系统名称检索 | 支持按来源系统名称筛选和检索对应归档数据。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 按业务时间检索 | 支持按创建时间、修改时间、业务发生时间等时间维度检索。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 检索结果展示与预览 | 检索结果列表展示 | 以列表形式展示检索结果，支持结果分批查看、排序和关键字段展示。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 检索结果展示与预览 | 原始文件在线预览 | 支持常见文档、图片及办公文件在线预览，无需下载即可查看内容。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 归档操作日志记录 | 记录数据导入、上传、归档等操作，包含用户、时间、对象、结果。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 查询操作日志记录 | 记录用户的检索、查看、预览行为，支持审计追溯。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 导出操作日志记录 | 记录数据导出行为，包含导出范围、导出时间、导出人和下载IP。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户与角色管理 | 基础角色权限配置 | 配置管理员、查询员、审计员等基础角色，并按角色统一分配菜单权限、数据范围、记录类型和操作权限。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户与角色管理 | 用户账号管理 | 支持本地账号创建、启用/禁用、密码重置、账号有效期管理。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 企业SSO集成 | 对接企业统一身份认证体系，支持用户通过企业账号完成身份认证并登录RIMS，无需维护独立登录凭证。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 用户身份自动识别与关联 | 根据企业统一身份信息识别用户，并与RIMS中的用户及角色信息建立关联，为后续权限控制提供身份基础。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 登录状态与异常访问控制 | 对用户登录状态及认证异常进行基础控制，认证失效或账号不可用时限制系统访问。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 多源异构数据接入与元数据标准化规整 | 元数据标准与来源管理 | 统一元数据模型 | 建立统一元数据字段体系，明确字段定义、数据类型、取值规则和必填要求，包括来源系统、业务域、记录类型、创建时间、责任人、保留等级和密级等。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 多源异构数据接入与元数据标准化规整 | 元数据标准与来源管理 | 来源系统信息绑定 | 在记录接入和入库时引用统一源系统编码，并绑定退役项目、迁移批次等来源属性，支持按来源检索和统计。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 归档记录定期删除与合规保留 | 到期处置与Legal Hold管理 | 保留期限到期自动删除 | 根据预设保留策略，对到期归档记录执行自动删除或标记销毁。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 归档记录定期删除与合规保留 | 到期处置与Legal Hold管理 | Legal Hold 冻结 | 对涉诉、审计或合规调查中的记录设置Legal Hold，暂停删除和修改。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 确保归档数据可恢复 | 数据备份与灾难恢复 | 数据备份管理 | 支持按照备份策略创建和维护归档数据副本，确保数据副本完整、可用并满足恢复需求。
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 确保归档数据可恢复 | 数据备份与灾难恢复 | 异地灾备 | 支持将数据副本与主要运行环境隔离保存，保障区域性灾害或重大故障情况下的数据恢复。

## Azure Resource
APP ID | #REF! | APP Name | #REF!
Applicant Input
Type | Resource Type | Enviroment | Usage (Server Role) | Azure Resource Spec * | Price / Month ** | Resource No ****** | Resource Exist | Upgrade SKU | oneabbott domain | VM Patch Method *** | VM Patch Window *** | Reboot Method *** | Reboot Window *** | VM Backup Time | Resource Effective Start | Resource Effective End
Kubernetes | Kubernate | Production | Kubernetes集群服务 | AKS |  | 1 | No
| Load Balancer | Production | Kubernetes Ingress Endpoint | Standard sku, Regional tier, 5 default rule, 1 TB Data process |  |  | No
| Load Balancer | Production | Kubernetes Outbound Endpoint | Standard sku, Regional tier, 5 default rule, 100 GB Data process |  |  | No
| Public IP | Production | Kubernetes Outbound Public IP | Standard sku, Regional tier, Static, 100 GB outbound traffic |  |  | No
| Kubernate | Production | Kubernate集群VM 01 | Standard D4s v3 (4vCore, 32GB) |  |  | No
| Managed Disk | Production | Kubernate集群VM 01 - 磁盘 | P6 64GB |  |  | No
| Kubernate | Production | Kubernate集群VM 02 | Standard D4s v3 (4vCore, 32GB) |  |  | No
| Managed Disk | Production | Kubernate集群VM 02 - 磁盘 | P6 64GB |  |  | No
Azure SQLServer | Azure SQLServer | Production | database for storing structured data，保存元数据 | 4C 100G |  | 2 | No
Azure Redis | Redis | Production | database for storing cache data |  |  | 3 | No
Azure Storage | Storage Account | Production | 存储非结构化数据 |  |  | 4 | No
ADSL Gen2 | Storage Account | Production | 存储结构化数据 |  |  | 5 | No
Storage Mover | Storage Mover | Production | 迁移非结构化数据 |  |  | 6 | No
Databricks | Databricks Servless SQL Warehouse Databricks Servless Jobs | Production | ETL & 数据查询 | Preminum |  | 7 | No
VM Windows | VM Windows | Production | 跳板机 | Standard B2MS(2core 8G), E10(128 GB SSD) OS disk |  | 8 | No
Azure Key Vault | Key Vault | Production | store the cryptographic keys |  |  | 9 | No
Azure Application Insight | Application Insight | Production | Application Insight |  |  | 10 | No
Note on O3: 0:0 AM everyday by default

## 团队角色与分工
角色 | 角色名称 | 核心职责 | 技能要求 | 工作量占比 | 人天（12 周） | 单价 | 人力费用 | 关键产出物 | 备注 | 负责人
BA/测试/文档 | 业务分析师 + 测试 + 文档（1 人·三职切换） | 需求：访谈 / SRS / 原型 / 优先级；测试：测试计划与用例 / 系统测试 / UAT 组织 / 缺陷管理；文档：SLC 全周期（需求规格 / 用户手册 / 操作手册 / 上线材料）；测试数据管理：CC（Caring Center）作为验证系统的测试数据准备与场景设计 | 需求分析 / 业务流程建模 / 用户故事 | 29.41% | 50 | 3300 | 165000 | BRD、用户故事地图、验收标准、UAT 场景脚本、需求变更记录 | W1~W2 密集；之后 Sprint 级澄清与验收 | BA/QA
DEV-A | 开发 A：主架构 + 前端，兼后端（1 人） | 架构：总体架构 / Azure 资源对接验收 / UC 权限模型 / 技术决策；前端：React 配置化平台全部界面；兼后端：用户角色 / SSO / 审计等偏应用侧 API；CI/CD 流水线搭建 | Databricks / Azure 网络 / .NET 或 React / 系统设计 | 35.29% | 60 | 3900 | 234000 | 架构文档、Azure 部署脚本、RBAC 权限矩阵与 API、UC 授权/掩码/行级隔离、冷热分层与生命周期策略、SERVE 物化与 Compaction、附件预览/JOIN 渲染/Retention 界面 | W1~W3 架构为主；W4 起开发为主 | Wade
DEV-B | 开发 B：主后端 + 数据开发，兼前端（1 人） | 后端：元数据 / 附件 / 调度等服务 API；数据：SeaTunnel 批量导入与生成器 / 四层转换 / 完整性校验 / 增量与处置作业；兼前端：迁移任务/处置等偏数据操作的界面；CC 迁移演练与生产迁移主责 | Databricks/ .NET / React / SQL | 35.29% | 60 | 2500 | 150000 | ETL 生成器、四层 SQL、销毁作业、对账脚本、性能报告 | 核心开发，代码量最大 | DevB
PM | 项目管理 | 会议：约会Review 状态：进度管理 风险管理 | PMP | 0% | 15 | 3000 | 45000 | 项目管理文档 会议记录 | 主要是track任务 | Mark
合计 |  |  |  |  | 170 |  | 594000
| 需求+Spec | 25 | 13.51%
| 架构+设计 | 30 | 16.22%
| 编码 | 90 | 48.65%
| 测试 | 25 | 13.51%
| 交付+PM | 15 | 8.108%
185

## 功能评估
功能拆解估算
子任务编号 | 模块 | 功能/组名称 | 子任务/工作包 | 工作内容要点 | BA人天 | 开发A·Wade | 开发B·DevB | 测试人天 | SLC人天（按功能） | 小计 | 功能/组小计
F01-01-1 | 模块1·存量历史数据迁移与标准化 | 结构化历史数据批量导入 | 原系统基本信息录入 | 来源系统档案：系统编码/名称/业务域/责任人/退役批次；录入与维护界面+存储API | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 21.5
F01-01-2 |  |  | 源库DB连接配置 | DB类型/连接串录入，账号密码Key Vault加密存储，连通性测试 | 0.25 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 3.25
F01-01-3 |  |  | 同步表勾选 | 拉取源表清单、勾选同步范围、数据量预估与全选过滤 | 0.25 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 3.25
F01-01-4 |  |  | 保留期限与迁移参数配置 | 保留策略绑定、迁移批次命名、并发/限速参数 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 |  | 2.25
F01-01-5 |  |  | 存储落地实现（Iceberg/UC） | 磁盘目录布局、Iceberg表属性与分区策略、UC目录/Schema/授权配置化 | 0.25 |  | 2 | 0.5 |  | 2.75
F01-01-6 |  |  | SeaTunnel批量导入作业 | 作业配置生成器、分片/断点续传/限速执行 |  | 0.5 | 2.5 | 1 |  | 4
F01-01-7 |  |  | 导入执行与监控 | 任务状态/进度/失败重试/日志查看 |  | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2.5
F01-02-1 |  | 非结构化文件及离线包批量导入 | 文件来源登记与上传通道 | 在线上传/共享路径挂载/离线介质登记 | 0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.75 | 12.75
F01-02-2 |  |  | 大文件分片上传与断点续传 | 前端分片上传、后端合并与校验 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 4
F01-02-3 |  |  | 文件包解析 | zip/tar/数据库备份包识别与展开、原始属性保留 |  |  | 1.5 | 0.75 |  | 2.25
F01-02-4 |  |  | 附件元数据与Blob存储布局 | 附件索引表、路径规范、与结构化记录关联 | 0.25 |  | 1.5 | 0.5 |  | 2.25
F01-03-1 |  | 数据导入规则配置 | 字段映射规则配置 | 源字段→标准字段映射界面、自动映射建议 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 11.25
F01-03-2 |  |  | 格式转换与清洗规则 | 类型转换/编码/默认值/脏数据处理策略 | 0.5 |  | 1.5 | 0.75 |  | 2.75
F01-03-3 |  |  | 校验规则配置 | 必填/唯一/范围/自定义表达式校验 |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 2.5
F01-03-4 |  |  | 规则版本与试跑预览 | 规则版本管理、样本试跑与结果预览 |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 2
F01-04-1 |  | 迁移前完整性基准记录 | 基准采集策略定义 | 行数/校验和/SHA-256抽样口径 | 0.5 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 1.75 | 5.25
F01-04-2 |  |  | 基准采集作业与存储 | 源端基准快照生成、基准库表 |  |  | 1.5 | 0.5 |  | 2
F01-04-3 |  |  | 基准报告查询展示 | 基准结果展示与导出 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 1
F01-05-1 |  | 迁移后完整性比对 | 比对引擎 | RAW/CURATED逐层行数与校验和比对、抽样SHA-256 |  |  | 2 | 0.75 | 0.5 | 2.75 | 5.5
F01-05-2 |  |  | 差异报告与处理流程 | 差异清单、重迁/豁免记录 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 2.25
F02-01-1 | 模块2·实时数据接入与常态化数据治理 | 统一元数据模型 | 元数据字段体系定义 | 字段/类型/必填/密级/保留等级字典 | 1.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2.25 | 8.5
F02-01-2 |  |  | 元数据核心表与API | 核心元数据表实现、CRUD API、Migration |  |  | 2 | 0.5 |  | 2.5
F02-01-3 |  |  | 元数据驱动配置机制 | 查询配置模型、动态表单渲染协议 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 3.25
F02-02-1 |  | 来源系统信息绑定 | 绑定规则与批次属性 | 源编码引用、退役项目/迁移批次属性规则 | 0.5 |  | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 5.5
F02-02-2 |  |  | 接入时自动绑定 | 导入/上传时来源属性自动写入与校验 |  |  | 1 | 0.5 |  | 1.5
F02-02-3 |  |  | 按来源检索与统计 | 来源维度筛选、统计报表 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 2
F03-01-1 | 模块3·记录归档与档案全生命周期管理 | 保留期限到期自动删除 | 保留策略配置 | 策略规则、继承关系、生效范围 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.75 | 10
F03-01-2 |  |  | 处置引擎 | 到期扫描、豁免检查、DROP PARTITION、VACUUM物理清除 |  |  | 3 | 1 |  | 4
F03-01-3 |  |  | 处置计划审批与台账 | 预演清单、审批流、处置留痕台账 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2.75
F03-02-1 |  | Legal Hold 冻结 | Hold申请与审批流程 | 涉诉/审计/调查场景、审批链定义 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.25
F03-02-2 |  |  | Hold生效与解除实现 | 记录级/表级冻结、处置豁免、操作留痕 |  |  | 1.5 | 0.75 |  | 2.25
F03-02-3 |  |  | Hold清单管理与提醒 | 在Hold清单、解除预警 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 1
F04-01-1 | 模块4·数据存储与境内数据安全管控 | 数据加密存储 | 加密策略定义 | SSE+CMK方案、PII字段清单与字段级加密规则 | 0.5 |  | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 5.25
F04-01-2 |  |  | 存储层加密落地【原生】 | ADLS SSE+CMK为存储账户原生选项：启用/托管密钥绑定/轮换/传输加密验证（配置为主） |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1
F04-01-3 |  |  | PII字段级加密服务 | 应用层加解密、密文索引策略、传输加密验证 |  |  | 1.5 | 0.75 |  | 2.25
F04-02-1 |  | 密钥管理 | 密钥全流程管理【原生】 | Key Vault原生服务：创建/保管/轮换/吊销/权限=Key Vault+RBAC配置；开发仅应用侧Managed Identity集成与密钥引用 | 0.25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 3.25
F04-02-2 |  |  | 密钥操作审计与告警【原生】 | Key Vault诊断日志+Azure Monitor原生告警，开发仅对接审计页 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 1
F04-02-3 |  |  | 密钥状态展示（不自研管理界面）【原生】 | 密钥操作走Azure门户/CLI+RBAC，不自研管理界面；系统内仅密钥状态只读展示 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.5
F04-03-1 |  | 数据备份管理 | 备份策略配置 | 备份周期/范围/保留期策略 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 4.5
F04-03-2 |  |  | 备份作业与副本创建【原生】 | SQL DB PITR/ADLS生命周期与副本均为原生策略：仅策略配置与脚本化启用 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1
F04-03-3 |  |  | 备份监控与恢复操作【原生】 | Azure Monitor原生备份告警+恢复流程验证演练 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 1
F05-01-1 | 模块5·档案检索、智能发现与业务利用 | 关键词检索 | 检索配置模型 | 可检索字段、分词策略、OCR文本索引策略 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.25 | 7.5
F05-01-2 |  |  | 检索页动态表单 | 元数据驱动渲染、关键词与组合查询 |  | 2 | 0.25 | 0.5 |  | 2.75
F05-01-3 |  |  | 查询代理与SERVE层对接 | 查询服务、索引优化、结果高亮 |  |  | 1.25 | 0.75 |  | 2
F05-02-1 |  | 按系统名称检索 | 来源系统筛选组件 | 来源系统下拉/搜索/多选 |  | 0.75 |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 2
F05-02-2 |  |  | 来源维度查询下推 | sys_id过滤、分区裁剪 |  |  | 0.5 | 0.25 |  | 0.75
F05-03-1 |  | 按业务时间检索 | 时间维度筛选组件 | 创建/修改/业务发生时间范围选择 |  | 0.75 |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 2
F05-03-2 |  |  | 时间分区下推与索引 | 分区裁剪、时间索引优化 |  |  | 0.5 | 0.25 |  | 0.75
F05-04-1 |  | 检索结果列表展示 | 列表展示与分页排序 | 关键字段展示、分批加载、虚拟滚动 |  | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 4.5
F05-04-2 |  |  | 大批量结果性能 | 异步计数、游标分页、缓存 |  | 0.25 | 0.75 | 0.5 |  | 1.5
F05-05-1 |  | 原始文件在线预览 | 预览服务 | 格式识别、图片/PDF/Office转换 |  |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.75
F05-05-2 |  |  | SAS直连与流式加载 | 临时SAS链接、流式传输、权限校验 |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 2
F05-05-3 |  |  | 前端预览组件 | 格式适配、缩放、失败降级下载 |  | 1.5 |  | 0.25 |  | 1.75
F06-01-1 | 模块6·合规管控、审计追踪与合规报表 | 归档操作日志记录 | 埋点规范与日志模型 | 操作对象/用户/时间/结果/IP模型定义 | 0.25 |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5.25
F06-01-2 |  |  | 操作拦截与落库 | 归档/导入/上传统一拦截器、异步写入 |  |  | 1 | 0.5 |  | 1.5
F06-01-3 |  |  | 审计查询界面 | 多维筛选与导出（覆盖归档/查询/导出三类日志） |  | 1.5 | 0.25 | 0.5 |  | 2.25
F06-02-1 |  | 查询操作日志记录 | 查询/预览行为埋点 | 查询条件脱敏记录、预览行为记录 |  |  | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 2.25
F06-02-2 |  |  | 异步批量写入 | 缓冲批量写入、不阻塞查询主链路 |  |  | 0.5 | 0.25 |  | 0.75
F06-03-1 |  | 导出操作日志记录 | 导出行为审计 | 导出范围/条数/导出人/IP/下载链接追踪 |  |  | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 2.5
F06-03-2 |  |  | 大批量导出告警 | 阈值告警、审批联动 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 1
F08-01-1 | 模块8·系统全局治理、运维与监控 | 基础角色权限配置 | RBAC模型与权限矩阵 | 角色/菜单/数据范围/记录类型/操作权限定义 | 1 |  | 0.5 | 0.25 | 1 | 1.75 | 7
F08-01-2 |  |  | 角色管理界面与API | 角色CRUD、权限分配界面与接口 |  | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2.5
F08-01-3 |  |  | 权限校验与UC授权映射 | 菜单/接口级校验中间件、UC权限同步 |  |  | 1 | 0.75 |  | 1.75
F08-02-1 |  | 用户账号管理 | 账号CRUD与生命周期 | 创建/启用禁用/密码重置/有效期 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 4
F08-02-2 |  |  | 账号与角色绑定 | 分配、批量操作、人员交接 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 1
F08-03-1 |  | 企业SSO集成 | Entra ID对接配置【原生】 | 应用注册/回调/claims为Entra控制台配置，开发仅环境参数化 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.75 | 6.75
F08-03-2 |  |  | SSO登录链路【中间件】 | MSAL/OIDC标准库承载认证流，自研仅登录页/会话与定制逻辑 |  | 2.25 | 0.5 | 0.75 |  | 3.5
F08-03-3 |  |  | 认证异常场景处理 | 认证失败、账号锁定、多账号冲突 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
F08-04-1 |  | 用户身份自动识别与关联 | 身份映射规则 | 企业账号↔RIMS用户映射、自动建号规则 | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 3
F08-04-2 |  |  | 首登自动关联与角色赋予 | 默认角色、待分配队列 |  | 0.25 | 0.75 | 0.5 |  | 1.5
F08-05-1 |  | 登录状态与异常访问控制 | 会话与超时策略 | 超时控制、登出、单点登出 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 2 | 3.5
F08-05-2 |  |  | 异常访问控制 | 账号锁定、认证失效限制访问、IP策略 |  |  | 0.75 | 0.5 |  | 1.25
N1-1 | 非功能与工程支撑 | 工程初始化与开发基座 | 项目初始化 | 代码仓库/分支策略/开发环境统一/AI工具账号开通 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 10.75
N1-2 |  |  | 前端工程初始化 | React骨架/路由/布局/组件库/状态管理/构建链 |  | 1.5 |  | 0.25 |  | 1.75
N1-3 |  |  | 后端工程初始化 | .NET Clean Architecture/EF Core/Docker Compose本地环境 |  |  | 1.5 | 0.25 |  | 1.75
N1-4 |  |  | AI开发工具链与编码规范 | 提示词模板库/人机协作规约/ADR规范 |  | 1 | 0.25 |  |  | 1.25
N1-5 |  |  | 四道安全门禁CI/CD | 构建/镜像/SAST·依赖·密钥扫描/越权用例门禁，流水线落地与拦截演示 |  | 3 | 0.5 | 0.5 |  | 4
N2-1 |  | 代码质量与静态扫描治理 | 前端ESLint/Prettier规约 | 规则集接入CI、存量告警清零、格式统一 |  | 1.5 |  |  | 0.25 | 1.5 | 8.75
N2-2 |  |  | 后端SonarLint规约 | 代码异味/重复块/复杂度阈值治理清零 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
N2-3 |  |  | SAST安全告警修复 | 硬编码密钥/注入/越权路径等静态安全缺陷修复 |  | 1 | 1 | 0.25 |  | 2.25
N2-4 |  |  | 依赖漏洞治理（SCA） | 依赖版本锁定、漏洞升级、SBOM产出 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
N2-5 |  |  | 技术债偿还与外部评审落实 | 每周固定还债窗口、关键模块重构、评审意见闭环 |  | 1 | 1 | 0.25 |  | 2.25
N3-1 |  | 全局非功能实现与优化 | 前端性能优化 | 懒加载/虚拟滚动/缓存/首屏指标（对照NFR基线） |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1 | 9
N3-2 |  |  | 查询与数据性能 | 分区裁剪/Z-Order/Compaction/小文件治理 |  |  | 1.5 | 0.5 |  | 2
N3-3 |  |  | 统一鉴权与数据掩码中间件 | 菜单/API/行级三层校验、掩码旁路防护 | 0.25 | 1 | 1 | 0.75 |  | 3
N3-4 |  |  | 可观测性（日志/监控/告警）【原生】 | App Insights/Log Analytics/Azure Monitor原生：开发仅SDK插桩、作业监控对接与仪表盘 |  | 0.5 | 0.75 | 0.25 |  | 1.5
N3-5 |  |  | 容量与增长验证 | 600~800表规模扩容压测与容量报告 |  |  | 1 | 0.5 |  | 1.5
N4-1 |  | 部署与运维支撑 | Azure DevOps连接K8s与CI/CD部署流水线 | Service Connection/命名空间RBAC授权、构建→镜像→部署K8s流水线（测试/生产两套）、生产环境审批门禁 |  | 1.25 | 0.5 |  | 0.5 | 1.75 | 6
N4-2 |  |  | K8s发布清单与环境配置 | 原生清单Deployment/Service/Ingress/ConfigMap+Secret（不用Helm）、测试/生产两套配置、镜像标签策略/发布Runbook |  | 1 | 0.25 |  |  | 1.25
N4-3 |  |  | 测试环境先期部署 | 早期先部署测试环境（供联调/集成/系统测试）、随迭代由流水线自动更新 |  |  | 0.5 | 0.25 |  | 0.75
N4-4 |  |  | 部署预演与回退预案 | 预生产完整演练、回退验证 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
N4-5 |  |  | 上线值守与运维交接 | 上线窗口值守、运维交接与培训材料 |  | 1 | 0.25 |  |  | 1.25
N5-1 |  | 开发侧文档（架构/设计/接口） | 架构与总体设计文档 | 架构图/部署视图/ADR汇编成文（Wade提供） |  | 1.5 |  |  | 0.5 | 1.5 | 4.5
N5-2 |  |  | 应用接口与模块设计文档 | OpenAPI导出+模块设计说明（Wade提供） |  | 1 |  |  |  | 1
N5-3 |  |  | 数据设计与ETL/作业文档 | 分层设计/数据字典/ETL与作业说明（DevB提供） |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
| 总计 |  | 25项功能×72子任务 + 非功能工程×23子任务（F04-04=Azure原生能力，不计开发） |  | 12.5 | 60 | 70.5 | 38.75 | 13.75 | 195.5

## 计划总览
里程碑计划（M1~M7）
里程碑 | 日期 | 星期 | 交付物/成果 | 退出条件
M1 需求基线冻结 | 2026/09/24（周四） | SRS V1.0、基线确认单 | SRS评审通过、业务方签字；26项优先级锁定；追踪矩阵建立 | Mandy
M2 设计评审通过+接口冻结 | 2026/10/09（周五） | 架构设计文档V1.0、接口定义、数据字典v1 | 设计评审（含外部架构评审#1意见闭环）通过；模块接口冻结 | Wade
M3 样本数据端到端MVP | 2026/10/23（周五） | M3演示记录（导入→湖→检索可查） | 登录→检索→样本数据可查全链路演示通过；CI/CD四道门禁自动；用例库v1.0完成100% | Wade+DevB
M4 26项功能编码完成 | 2026/11/13（周五） | 走查签字单、追踪矩阵26/26 | 26项功能编码100%；各模块走查全部签字；无P0缺陷 | Mandy
M5 代码冻结+CC演练对账通过 | 2026/12/01（周二） | 全量对账报告、冻结基线、发布包 | CC迁移演练完成（600~800表，行数/校验和100%）；P0/P1缺陷清零；代码冻结 | DevB
M6 系统测试+UAT签字 | 2026/12/09（周三） | 系统测试报告、UAT报告、手册V1.0 | 全量测试26项+非功能指标达标（对照2.3.1基线）；业务方UAT签字；缺陷关闭或书面接受；生产就绪评审通过 | Mandy
M7 生产上线·项目交付 | 2026/12/16（周三） | 生产系统、终版对账报告、交付确认单 | 生产部署+CC全量迁移对账通过；核心场景业务确认；交付物归档完成 | 全员

## WBS
RIMS数据归档平台Phase1 · 开发WBS
项目名称：RIMS退役系统数据归档平台·Phase1（基础归档与查询）
WBS编号 | 任务名称 | 层级 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 工作量(人天) | AI参与方式 | 前置任务 | 状态 | 进度
1 | 一、工程基座与部署流水线（第1周·框架搭建） | 1 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 21 |  |  |  | 未开始 | 0%
1.1 | 工程初始化与开发基座（N1） | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 21 |  |  |  | 未开始 | 0%
1.1.1 | 项目初始化（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 0.25 | AI生成+人工审核 | N1_w1,N1_d1 | 未开始 | 0%
1.1.2 | 前端工程初始化（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 7 | 0.25 | AI生成+人工审核 | N1_w2 | 未开始 | 0%
1.1.3 | 后端工程初始化（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 7 | 0.25 | AI生成+人工审核 | N1_d3 | 未开始 | 0%
1.1.4 | 四道安全门禁CI/CD（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-10-12 | 8 | 0.5 | AI生成+人工审核 | N1_w5,N1_d5 | 未开始 | 0%
1.1.5 | SLC文档汇编（N1，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 0.5 | AI辅助 | 1.1.4 | 未开始 | 0%
1.1.6 | 项目初始化（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 1 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
1.1.7 | AI开发工具链与编码规范（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 1 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
1.1.8 | 前端工程初始化（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 1.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
1.1.9 | 四道安全门禁CI/CD（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 7 | 3 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
1.1.10 | 项目初始化（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
1.1.11 | 后端工程初始化（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 1.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
1.1.12 | AI开发工具链与编码规范（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
1.1.13 | 四道安全门禁CI/CD（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
1.2 | 部署流水线与测试环境先期部署（N4-1/2/3） | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-10-12 | 15 |  |  |  | 未开始 | 0%
1.2.1 | 测试环境先期部署（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-10-12 | 8 | 0.25 | AI生成+人工审核 | N4a_d3 | 未开始 | 0%
1.2.2 | Azure DevOps连接K8s与CI/CD部署流水线（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 8 | 1.25 | 自动化流水线 |  | 未开始 | 0%
1.2.3 | K8s发布清单与环境配置（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 9 | 1 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
1.2.4 | Azure DevOps连接K8s与CI/CD部署流水线（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 0.5 | 自动化流水线 |  | 未开始 | 0%
1.2.5 | K8s发布清单与环境配置（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
1.2.6 | 测试环境先期部署（数据/服务侧）◆M1 框架与基座就绪 | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 0.5 | 自动化流水线 | 1.2.4 | 未开始 | 0%
2 | 二、批次1·P0优先级：用户权限F08＋存量迁移F01＋元数据F02 | 1 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-11-20 | 44 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.1 | F08-01 基础角色权限配置 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 22 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.1.1 | RBAC模型与权限矩阵（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 1 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.1.2 | RBAC模型与权限矩阵（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.1.3 | 角色管理界面与API（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.1.4 | 权限校验与UC授权映射（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 0.75 | AI生成+人工审核 | F08-01_d3 | 未开始 | 0%
2.1.5 | SLC文档汇编（F08-01，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 1 | AI辅助 | 2.1.4 | 未开始 | 0%
2.1.6 | 角色管理界面与API（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 3 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 2.1.1 | 未开始 | 0%
2.1.7 | RBAC模型与权限矩阵（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.1.1 | 未开始 | 0%
2.1.8 | 角色管理界面与API（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.1.1 | 未开始 | 0%
2.1.9 | 权限校验与UC授权映射（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 3 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.1.1 | 未开始 | 0%
2.2 | F08-02 用户账号管理 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 22 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.2.1 | 账号CRUD与生命周期（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.2.2 | 账号CRUD与生命周期（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.2.3 | 账号与角色绑定（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 0.25 | AI生成+人工审核 | F08-02_d2 | 未开始 | 0%
2.2.4 | SLC文档汇编（F08-02，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 0.5 | AI辅助 | 2.2.3 | 未开始 | 0%
2.2.5 | 账号CRUD与生命周期（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 4 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.2.1 | 未开始 | 0%
2.2.6 | 账号与角色绑定（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 4 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.2.1 | 未开始 | 0%
2.2.7 | 账号CRUD与生命周期（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 4 | 0.75 | AI生成+人工审核 | 2.2.1 | 未开始 | 0%
2.2.8 | 账号与角色绑定（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 4 | 0.25 | AI生成+人工审核 | 2.2.1 | 未开始 | 0%
2.3 | F08-03 企业SSO集成 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-10-22 | 23 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.3.1 | Entra ID对接配置【原生】（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.3.2 | Entra ID对接配置【原生】（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.3.3 | SSO登录链路【中间件】（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.3.4 | 认证异常场景处理（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F08-03_d2 | 未开始 | 0%
2.3.5 | SLC文档汇编（F08-03，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | 0.5 | AI辅助 | 2.3.4 | 未开始 | 0%
2.3.6 | Entra ID对接配置【原生】（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-08 | 5 | 0.5 | 自动化流水线 | 2.3.1 | 未开始 | 0%
2.3.7 | SSO登录链路【中间件】（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-09 | 6 | 1.25 | AI生成+人工审核 | 2.3.1 | 未开始 | 0%
2.3.8 | 认证异常场景处理（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-09 | 6 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.3.1 | 未开始 | 0%
2.3.9 | Entra ID对接配置【原生】（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | 0.5 | 自动化流水线 | 2.3.1 | 未开始 | 0%
2.3.10 | SSO登录链路【中间件】（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.3.1 | 未开始 | 0%
2.4 | F08-04 用户身份自动识别与关联 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-10-22 | 23 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.4.1 | 身份映射规则（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 0.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.4.2 | 身份映射规则（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.4.3 | 首登自动关联与角色赋予（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 6 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F08-04_d2 | 未开始 | 0%
2.4.4 | SLC文档汇编（F08-04，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 0.25 | AI辅助 | 2.4.3 | 未开始 | 0%
2.4.5 | 首登自动关联与角色赋予（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-12 | 7 | 0.25 | AI生成+人工审核 | 2.4.1 | 未开始 | 0%
2.4.6 | 身份映射规则（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 6 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.4.1 | 未开始 | 0%
2.4.7 | 首登自动关联与角色赋予（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 6 | 0.75 | AI生成+人工审核 | 2.4.1 | 未开始 | 0%
2.5 | F08-05 登录状态与异常访问控制 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-11-02 | 30 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.5.1 | 会话与超时策略（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.5.2 | 会话与超时策略（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 6 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.5.3 | 异常访问控制（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F08-05_d2 | 未开始 | 0%
2.5.4 | SLC文档汇编（F08-05，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 0.25 | AI辅助 | 2.5.3 | 未开始 | 0%
2.5.5 | 会话与超时策略（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-13 | 8 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.5.1 | 未开始 | 0%
2.5.6 | 会话与超时策略（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 7 | 0.25 | AI生成+人工审核 | 2.5.1 | 未开始 | 0%
2.5.7 | 异常访问控制（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 7 | 0.75 | AI生成+人工审核 | 2.5.1 | 未开始 | 0%
2.6 | F01-01 结构化历史数据批量导入 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-11-03 | 31 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.6.1 | 原系统基本信息录入（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 0.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.6.2 | 源库DB连接配置（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.6.3 | 同步表勾选（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.6.4 | 保留期限与迁移参数配置（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 0.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.6.5 | 存储落地实现（Iceberg/UC）（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.6.6 | 原系统基本信息录入（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.6.7 | 源库DB连接配置（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.6.8 | 同步表勾选（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.6.9 | 保留期限与迁移参数配置（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 3 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.6.10 | 存储落地实现（Iceberg/UC）（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.6.11 | SeaTunnel批量导入作业（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | 1 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.6.12 | 导入执行与监控（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F01-01_d7 | 未开始 | 0%
2.6.13 | SLC文档汇编（F01-01，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 1 | AI辅助 | 2.6.12 | 未开始 | 0%
2.6.14 | 原系统基本信息录入（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-14 | 9 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.15 | 源库DB连接配置（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-15 | 10 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.16 | 同步表勾选（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-19 | 12 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.17 | 保留期限与迁移参数配置（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-20 | 13 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.18 | SeaTunnel批量导入作业（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-20 | 13 | 0.5 | 自动化流水线 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.19 | 导入执行与监控（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-22 | 15 | 1.5 | 自动化流水线 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.20 | 原系统基本信息录入（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.21 | 源库DB连接配置（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.22 | 同步表勾选（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-08 | 3 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.23 | 保留期限与迁移参数配置（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-08 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.24 | 存储落地实现（Iceberg/UC）（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 5 | 2 | AI生成+人工审核 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.25 | SeaTunnel批量导入作业（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-15 | 8 | 2.5 | 自动化流水线 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.6.26 | 导入执行与监控（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-15 | 8 | 0.5 | 自动化流水线 | 2.6.5 | 未开始 | 0%
2.7 | F01-02 非结构化文件及离线包批量导入 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-11-05 | 33 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.7.1 | 文件来源登记与上传通道（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.7.2 | 附件元数据与Blob存储布局（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.7.3 | 文件来源登记与上传通道（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 6 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.7.4 | 大文件分片上传与断点续传（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 1 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.7.5 | 文件包解析（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.7.6 | 附件元数据与Blob存储布局（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F01-02_d4 | 未开始 | 0%
2.7.7 | SLC文档汇编（F01-02，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0.5 | AI辅助 | 2.7.6 | 未开始 | 0%
2.7.8 | 文件来源登记与上传通道（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-26 | 17 | 2 | AI生成+人工审核 | 2.7.2 | 未开始 | 0%
2.7.9 | 大文件分片上传与断点续传（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-09-24 | 2026-10-27 | 18 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 2.7.2 | 未开始 | 0%
2.7.10 | 文件来源登记与上传通道（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-16 | 9 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.7.2 | 未开始 | 0%
2.7.11 | 大文件分片上传与断点续传（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-20 | 11 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 2.7.2 | 未开始 | 0%
2.7.12 | 文件包解析（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-21 | 12 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 2.7.2 | 未开始 | 0%
2.7.13 | 附件元数据与Blob存储布局（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-23 | 14 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 2.7.2 | 未开始 | 0%
2.8 | F01-03 数据导入规则配置 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-11-11 | 37 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.8.1 | 字段映射规则配置（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 0.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.8.2 | 格式转换与清洗规则（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 6 | 0.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.8.3 | 字段映射规则配置（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.8.4 | 格式转换与清洗规则（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.8.5 | 校验规则配置（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.8.6 | 规则版本与试跑预览（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F01-03_d4 | 未开始 | 0%
2.8.7 | SLC文档汇编（F01-03，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 0.5 | AI辅助 | 2.8.6 | 未开始 | 0%
2.8.8 | 字段映射规则配置（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | 2 | AI生成+人工审核 | 2.8.2 | 未开始 | 0%
2.8.9 | 校验规则配置（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.8.2 | 未开始 | 0%
2.8.10 | 规则版本与试跑预览（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 5 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.8.2 | 未开始 | 0%
2.8.11 | 字段映射规则配置（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-23 | 14 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.8.2 | 未开始 | 0%
2.8.12 | 格式转换与清洗规则（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-27 | 16 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 2.8.2 | 未开始 | 0%
2.8.13 | 校验规则配置（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-28 | 17 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.8.2 | 未开始 | 0%
2.8.14 | 规则版本与试跑预览（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 18 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.8.2 | 未开始 | 0%
2.9 | F01-04 迁移前完整性基准记录 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-14 | 2026-11-11 | 37 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.9.1 | 基准采集策略定义（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 6 | 0.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.9.2 | 基准采集策略定义（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.9.3 | 基准采集作业与存储（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.9.4 | 基准报告查询展示（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 3 | 0.25 | AI生成+人工审核 | F01-04_d3 | 未开始 | 0%
2.9.5 | SLC文档汇编（F01-04，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 0.5 | AI辅助 | 2.9.4 | 未开始 | 0%
2.9.6 | 基准报告查询展示（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 5 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.9.1 | 未开始 | 0%
2.9.7 | 基准采集策略定义（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-09-29 | 2026-10-30 | 19 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.9.1 | 未开始 | 0%
2.9.8 | 基准采集作业与存储（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 2.9.1 | 未开始 | 0%
2.9.9 | 基准报告查询展示（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 3 | 0.25 | AI生成+人工审核 | 2.9.1 | 未开始 | 0%
2.10 | F01-05 迁移后完整性比对 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-23 | 2026-11-16 | 33 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.10.1 | 差异报告与处理流程（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.10.2 | 比对引擎（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 4 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.10.3 | 差异报告与处理流程（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F01-05_d2 | 未开始 | 0%
2.10.4 | SLC文档汇编（F01-05，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2 | 0.5 | AI辅助 | 2.10.3 | 未开始 | 0%
2.10.5 | 差异报告与处理流程（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 6 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.10.1 | 未开始 | 0%
2.10.6 | 比对引擎（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 5 | 2 | AI生成+人工审核 | 2.10.1 | 未开始 | 0%
2.10.7 | 差异报告与处理流程（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 5 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.10.1 | 未开始 | 0%
2.11 | F02-01 统一元数据模型 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-23 | 2026-11-16 | 33 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.11.1 | 元数据字段体系定义（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 1.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.11.2 | 元数据驱动配置机制（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.11.3 | 元数据字段体系定义（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 4 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.11.4 | 元数据核心表与API（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 4 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.11.5 | 元数据驱动配置机制（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F02-01_d3 | 未开始 | 0%
2.11.6 | SLC文档汇编（F02-01，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2 | 0.5 | AI辅助 | 2.11.5 | 未开始 | 0%
2.11.7 | 元数据驱动配置机制（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 8 | 2 | AI生成+人工审核 | 2.11.2 | 未开始 | 0%
2.11.8 | 元数据字段体系定义（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 6 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.11.2 | 未开始 | 0%
2.11.9 | 元数据核心表与API（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 8 | 2 | AI生成+人工审核 | 2.11.2 | 未开始 | 0%
2.11.10 | 元数据驱动配置机制（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 8 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.11.2 | 未开始 | 0%
2.12 | F02-02 来源系统信息绑定 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-23 | 2026-11-20 | 37 |  |  |  | 未开始 | 0%
2.12.1 | 绑定规则与批次属性（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 3 | 0.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
2.12.2 | 绑定规则与批次属性（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.12.3 | 接入时自动绑定（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
2.12.4 | 按来源检索与统计（测试：用例与执行）◆M2 批次1完成 | 3 | Mandy | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F02-02_d3 | 未开始 | 0%
2.12.5 | SLC文档汇编（F02-02，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0.5 | AI辅助 | 2.12.4 | 未开始 | 0%
2.12.6 | 按来源检索与统计（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-06 | 9 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.12.1 | 未开始 | 0%
2.12.7 | 绑定规则与批次属性（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-11 | 9 | 0.75 | AI生成+人工审核 | 2.12.1 | 未开始 | 0%
2.12.8 | 接入时自动绑定（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-12 | 10 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.12.1 | 未开始 | 0%
2.12.9 | 按来源检索与统计（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-12 | 10 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.12.1 | 未开始 | 0%
3 | 三、批次2·P1优先级：处置F03＋安全F04＋检索F05＋审计F06 | 1 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-23 | 2026-12-21 | 58 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.1 | F03-01 保留期限到期自动删除 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-23 | 2026-11-26 | 41 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.1.1 | 保留策略配置（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | 0.75 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
3.1.2 | 处置计划审批与台账（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
3.1.3 | 保留策略配置（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.1.4 | 处置引擎（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2 | 1 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.1.5 | 处置计划审批与台账（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F03-01_d3 | 未开始 | 0%
3.1.6 | SLC文档汇编（F03-01，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | 0.5 | AI辅助 | 3.1.5 | 未开始 | 0%
3.1.7 | 保留策略配置（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 10 | 1 | AI生成+人工审核 | 3.1.2 | 未开始 | 0%
3.1.8 | 处置计划审批与台账（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-11 | 12 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 3.1.2 | 未开始 | 0%
3.1.9 | 保留策略配置（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 11 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 3.1.2 | 未开始 | 0%
3.1.10 | 处置引擎（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-18 | 14 | 3 | AI生成+人工审核 | 3.1.2 | 未开始 | 0%
3.1.11 | 处置计划审批与台账（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-18 | 14 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 3.1.2 | 未开始 | 0%
3.2 | F03-02 Legal Hold 冻结 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-23 | 2026-11-27 | 42 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.2.1 | Hold申请与审批流程（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 5 | 0.75 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
3.2.2 | Hold申请与审批流程（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.2.3 | Hold生效与解除实现（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 4 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.2.4 | Hold清单管理与提醒（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 | F03-02_d3 | 未开始 | 0%
3.2.5 | SLC文档汇编（F03-02，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0.5 | AI辅助 | 3.2.4 | 未开始 | 0%
3.2.6 | Hold申请与审批流程（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 13 | 1 | AI生成+人工审核 | 3.2.1 | 未开始 | 0%
3.2.7 | Hold清单管理与提醒（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 13 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 3.2.1 | 未开始 | 0%
3.2.8 | Hold申请与审批流程（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-10-30 | 2026-11-19 | 15 | 0.25 | AI生成+人工审核 | 3.2.1 | 未开始 | 0%
3.2.9 | Hold生效与解除实现（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 4 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 3.2.1 | 未开始 | 0%
3.2.10 | Hold清单管理与提醒（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 4 | 0.25 | AI生成+人工审核 | 3.2.1 | 未开始 | 0%
3.3 | F04-01 数据加密存储 | 2 | DevB/Mandy | 2026-09-23 | 2026-12-04 | 47 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.3.1 | 加密策略定义（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 5 | 0.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
3.3.2 | 加密策略定义（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 4 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.3.3 | 存储层加密落地【原生】（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.3.4 | PII字段级加密服务（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | 0.75 | AI生成+人工审核 | F04-01_d3 | 未开始 | 0%
3.3.5 | SLC文档汇编（F04-01，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0.5 | AI辅助 | 3.3.4 | 未开始 | 0%
3.3.6 | 加密策略定义（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 5 | 0.75 | AI生成+人工审核 | 3.3.1 | 未开始 | 0%
3.3.7 | 存储层加密落地【原生】（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 5 | 0.5 | 自动化流水线 | 3.3.1 | 未开始 | 0%
3.3.8 | PII字段级加密服务（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 7 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 3.3.1 | 未开始 | 0%
3.4 | F04-02 密钥管理 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-23 | 2026-12-04 | 47 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.4.1 | 密钥全流程管理【原生】（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 5 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
3.4.2 | 密钥全流程管理【原生】（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.4.3 | 密钥操作审计与告警【原生】（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.4.4 | 密钥状态展示（不自研管理界面）【原生】（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | 0.25 | AI生成+人工审核 | F04-02_d2 | 未开始 | 0%
3.4.5 | SLC文档汇编（F04-02，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0.5 | AI辅助 | 3.4.4 | 未开始 | 0%
3.4.6 | 密钥操作审计与告警【原生】（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 13 | 0.25 | 自动化流水线 | 3.4.1 | 未开始 | 0%
3.4.7 | 密钥状态展示（不自研管理界面）【原生】（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-13 | 14 | 0.25 | 自动化流水线 | 3.4.1 | 未开始 | 0%
3.4.8 | 密钥全流程管理【原生】（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 7 | 0.5 | 自动化流水线 | 3.4.1 | 未开始 | 0%
3.4.9 | 密钥操作审计与告警【原生】（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 7 | 0.25 | 自动化流水线 | 3.4.1 | 未开始 | 0%
3.5 | F04-03 数据备份管理 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-23 | 2026-12-07 | 48 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.5.1 | 备份策略配置（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-10-08 | 6 | 0.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
3.5.2 | 备份策略配置（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.5.3 | 备份作业与副本创建【原生】（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.5.4 | 备份监控与恢复操作【原生】（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F04-03_d3 | 未开始 | 0%
3.5.5 | SLC文档汇编（F04-03，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2 | 0.5 | AI辅助 | 3.5.4 | 未开始 | 0%
3.5.6 | 备份策略配置（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-10-27 | 2026-11-13 | 14 | 0.75 | 自动化流水线 | 3.5.1 | 未开始 | 0%
3.5.7 | 备份监控与恢复操作【原生】（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 0.25 | 自动化流水线 | 3.5.1 | 未开始 | 0%
3.5.8 | 备份策略配置（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 8 | 0.5 | 自动化流水线 | 3.5.1 | 未开始 | 0%
3.5.9 | 备份作业与副本创建【原生】（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 8 | 0.5 | 自动化流水线 | 3.5.1 | 未开始 | 0%
3.5.10 | 备份监控与恢复操作【原生】（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-12-01 | 9 | 0.25 | 自动化流水线 | 3.5.1 | 未开始 | 0%
3.6 | F05-01 关键词检索 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-23 | 2026-12-10 | 51 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.6.1 | 检索配置模型（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-10-08 | 6 | 0.5 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
3.6.2 | 检索配置模型（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 3 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.6.3 | 检索页动态表单（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.6.4 | 查询代理与SERVE层对接（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2 | 0.75 | AI生成+人工审核 | F05-01_d3 | 未开始 | 0%
3.6.5 | SLC文档汇编（F05-01，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 0.5 | AI辅助 | 3.6.4 | 未开始 | 0%
3.6.6 | 检索配置模型（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 3.6.1 | 未开始 | 0%
3.6.7 | 检索页动态表单（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 2 | AI生成+人工审核 | 3.6.1 | 未开始 | 0%
3.6.8 | 检索配置模型（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | 1 | AI生成+人工审核 | 3.6.1 | 未开始 | 0%
3.6.9 | 检索页动态表单（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 | 3.6.1 | 未开始 | 0%
3.6.10 | 查询代理与SERVE层对接（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3 | 1.25 | AI生成+人工审核 | 3.6.1 | 未开始 | 0%
3.7 | F05-02 按系统名称检索 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-16 | 2026-12-14 | 21 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.7.1 | 来源系统筛选组件（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.7.2 | 来源维度查询下推（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 | F05-02_d2 | 未开始 | 0%
3.7.3 | SLC文档汇编（F05-02，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | 0.25 | AI辅助 | 3.7.2 | 未开始 | 0%
3.7.4 | 来源系统筛选组件（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.7.5 | 来源维度查询下推（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.8 | F05-03 按业务时间检索 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-16 | 2026-12-14 | 21 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.8.1 | 时间维度筛选组件（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 3 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.8.2 | 时间分区下推与索引（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 | F05-03_d2 | 未开始 | 0%
3.8.3 | SLC文档汇编（F05-03，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | 0.25 | AI辅助 | 3.8.2 | 未开始 | 0%
3.8.4 | 时间维度筛选组件（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 6 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.8.5 | 时间分区下推与索引（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.9 | F05-04 检索结果列表展示 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-16 | 2026-12-14 | 21 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.9.1 | 列表展示与分页排序（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.9.2 | 大批量结果性能（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F05-04_d2 | 未开始 | 0%
3.9.3 | SLC文档汇编（F05-04，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | 0.5 | AI辅助 | 3.9.2 | 未开始 | 0%
3.9.4 | 列表展示与分页排序（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 8 | 2 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.9.5 | 大批量结果性能（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 8 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.9.6 | 大批量结果性能（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.10 | F05-05 原始文件在线预览 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 16 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.10.1 | 预览服务（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 4 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.10.2 | SAS直连与流式加载（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 4 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.10.3 | 前端预览组件（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 | F05-05_d2 | 未开始 | 0%
3.10.4 | SLC文档汇编（F05-05，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2 | 0.5 | AI辅助 | 3.10.3 | 未开始 | 0%
3.10.5 | SAS直连与流式加载（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.10.6 | 前端预览组件（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | 1.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.10.7 | 预览服务（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 7 | 2 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.10.8 | SAS直连与流式加载（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 8 | 1 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.11 | F06-01 归档操作日志记录 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-09-23 | 2026-12-17 | 56 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.11.1 | 埋点规范与日志模型（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 7 | 0.25 | AI辅助 |  | 未开始 | 0%
3.11.2 | 埋点规范与日志模型（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.11.3 | 操作拦截与落库（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.11.4 | 审计查询界面（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | F06-01_d3 | 未开始 | 0%
3.11.5 | SLC文档汇编（F06-01，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1 | 0.5 | AI辅助 | 3.11.4 | 未开始 | 0%
3.11.6 | 审计查询界面（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 4 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 3.11.1 | 未开始 | 0%
3.11.7 | 埋点规范与日志模型（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 8 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 3.11.1 | 未开始 | 0%
3.11.8 | 操作拦截与落库（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 9 | 1 | AI生成+人工审核 | 3.11.1 | 未开始 | 0%
3.11.9 | 审计查询界面（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 10 | 0.25 | AI生成+人工审核 | 3.11.1 | 未开始 | 0%
3.12 | F06-02 查询操作日志记录 | 2 | DevB/Mandy | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 14 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.12.1 | 查询/预览行为埋点（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.12.2 | 异步批量写入（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 | F06-02_d2 | 未开始 | 0%
3.12.3 | SLC文档汇编（F06-02，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1 | 0.25 | AI辅助 | 3.12.2 | 未开始 | 0%
3.12.4 | 查询/预览行为埋点（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 10 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.12.5 | 异步批量写入（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 11 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.13 | F06-03 导出操作日志记录 | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-26 | 2026-12-21 | 18 |  |  |  | 未开始 | 0%
3.13.1 | 导出行为审计（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.13.2 | 大批量导出告警（测试：用例与执行）◆M3 批次2完成 | 3 | Mandy | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2 | 0.25 | AI生成+人工审核 | F06-03_d2 | 未开始 | 0%
3.13.3 | SLC文档汇编（F06-03，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | 0.25 | AI辅助 | 3.13.2 | 未开始 | 0%
3.13.4 | 大批量导出告警（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 4 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.13.5 | 导出行为审计（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 12 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
3.13.6 | 大批量导出告警（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 12 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
4 | 四、全局非功能实现与优化（N3） | 1 | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-13 | 2026-12-29 | 33 |  |  |  | 未开始 | 0%
4.1 | 全局非功能实现与优化（N3） | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-13 | 2026-12-29 | 33 |  |  |  | 未开始 | 0%
4.1.1 | 统一鉴权与数据掩码中间件（BA：规则定义与验收口径） | 3 | Mandy | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 3 | 0.25 | AI辅助 | 1.1.1 | 未开始 | 0%
4.1.2 | 前端性能优化（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 3 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
4.1.3 | 查询与数据性能（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 4 | 0.5 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
4.1.4 | 统一鉴权与数据掩码中间件（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | 0.75 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
4.1.5 | 可观测性（日志/监控/告警）【原生】（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | 0.25 | AI生成+人工审核 |  | 未开始 | 0%
4.1.6 | 容量与增长验证（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1 | 0.5 | AI生成+人工审核 | N3_w4,N3_d2 | 未开始 | 0%
4.1.7 | 前端性能优化（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 3.13.4 | 未开始 | 0%
4.1.8 | 统一鉴权与数据掩码中间件（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 3 | 1 | AI生成+人工审核 | 3.13.4 | 未开始 | 0%
4.1.9 | 可观测性（日志/监控/告警）【原生】（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 3 | 0.5 | 自动化流水线 | 3.13.4 | 未开始 | 0%
4.1.10 | 查询与数据性能（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 6 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 3.13.6 | 未开始 | 0%
4.1.11 | 统一鉴权与数据掩码中间件（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-17 | 2026-12-25 | 7 | 1 | AI生成+人工审核 | 3.13.6 | 未开始 | 0%
4.1.12 | 可观测性（日志/监控/告警）【原生】（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 8 | 0.75 | 自动化流水线 | 3.13.6 | 未开始 | 0%
4.1.13 | 容量与增长验证（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-17 | 2026-12-29 | 9 | 1 | 人工主导 | 3.13.6 | 未开始 | 0%
5 | 五、代码质量与静态扫描治理（N2） | 1 | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-16 | 2026-12-23 | 28 |  |  |  | 未开始 | 0%
5.1 | 代码质量与静态扫描治理（N2） | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-11-16 | 2026-12-23 | 28 |  |  |  | 未开始 | 0%
5.1.1 | SAST安全告警修复（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 0.25 | AI生成+人工审核 | N2_w3,N2_d3 | 未开始 | 0%
5.1.2 | 技术债偿还与外部评审落实（测试：用例与执行） | 3 | Mandy | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1 | 0.25 | AI生成+人工审核 | N2_w5,N2_d5 | 未开始 | 0%
5.1.3 | SLC文档汇编（N2，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1 | 0.25 | AI辅助 | 5.1.2 | 未开始 | 0%
5.1.4 | SAST安全告警修复（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.12.6 | 未开始 | 0%
5.1.5 | 依赖漏洞治理（SCA）（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.12.6 | 未开始 | 0%
5.1.6 | 前端ESLint/Prettier规约（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 5 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 3.13.4 | 未开始 | 0%
5.1.7 | 技术债偿还与外部评审落实（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 6 | 1 | 人工主导 | 3.13.4 | 未开始 | 0%
5.1.8 | SAST安全告警修复（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 1 | AI生成+人工审核 | 2.12.9 | 未开始 | 0%
5.1.9 | 依赖漏洞治理（SCA）（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0.5 | AI生成+人工审核 | 2.12.9 | 未开始 | 0%
5.1.10 | 后端SonarLint规约（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 3.13.6 | 未开始 | 0%
5.1.11 | 技术债偿还与外部评审落实（数据/服务侧）◆M4 质量收口 | 3 | DevB | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 3 | 1 | 人工主导 | 3.13.6 | 未开始 | 0%
6 | 六、开发侧文档与部署收尾（N5＋N4-4/5） | 1 | DevB/Mandy/Wade | 2026-12-10 | 2026-12-24 | 11 |  |  |  | 未开始 | 0%
6.1 | 开发侧文档（N5） | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-12-10 | 2026-12-24 | 11 |  |  |  | 未开始 | 0%
6.1.1 | SLC文档汇编（N5，按功能/组预估） | 3 | Mandy | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1 | 0.5 | AI辅助 | N5_w2,N5_d3 | 未开始 | 0%
6.1.2 | 架构与总体设计文档（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 5.1.7 | 未开始 | 0%
6.1.3 | 应用接口与模块设计文档（前端/应用侧） | 3 | Wade | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 3 | 1 | AI生成+人工审核 | 5.1.7 | 未开始 | 0%
6.1.4 | 数据设计与ETL/作业文档（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | 1.5 | AI生成+人工审核 | 3.13.6 | 未开始 | 0%
6.2 | 部署预演与上线值守（N4-4/5） | 2 | DevB/Mandy/Wade | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 |  |  |  | 未开始 | 0%
6.2.1 | SLC文档汇编（N4·部署与运维） | 3 | Mandy | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2 | 0.5 | AI辅助 | N4b_d1 | 未开始 | 0%
6.2.2 | 上线值守与运维交接（前端/应用侧）◆M5 | 3 | Wade | 2026-12-10 | 2026-12-15 | 4 | 1 | 人工主导 | 5.1.7 | 未开始 | 0%
6.2.3 | 部署预演与回退预案（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1 | 0.5 | 人工主导 | 1.2.6 | 未开始 | 0%
6.2.4 | 上线值守与运维交接（数据/服务侧） | 3 | DevB | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2 | 0.25 | 人工主导 |  | 未开始 | 0%

## 风险清单 (hidden)
AI Vibe Coding 执行方案 · 局限性与风险清单
类别 | 局限点 | 具体表现 | 影响阶段 | 后果与量化影响 | 等级 | 已有缓解措施 | 需管理层决策 / 授权事项 | 预警信号
A 人身与组织 | 决策无对手方，架构错误发现晚 | 架构与技术选型（Iceberg 分层、掩码方案、处置引擎调度）无人挑战，AI 倾向顺从提问者既有思路，不构成独立反对意见。 | P0~P2 决策，P3 暴露 | 一次分层或权限模型的方向性错误，若在 P3 全量迁移（600~800 表）后才暴露，返工成本约 10~15 人天，且需重跑迁移批次。 | 高 | 关键决策写 ADR 留痕；W5 MVP 里程碑做一次端到端自查。 | ① 外部架构评审 2 次（P0 末、P2 末，各 2h）；② 平台团队对 UC / 存储方案出具书面认可。 | 同一模块两周内被重构两次以上。
B 质量与工程 | 无代码评审，缺陷拦截层缺失 | 团队版的代码评审 + 独立 QA 两道人工防线全部取消，仅靠 AI 自查与自动化测试兜底。AI 自查与写代码同源，存在同源盲区。 | P1~P3 | 行业经验值中同行评审可拦截 50%~60% 缺陷；该部分缺陷将后移至 UAT 或生产暴露，修复成本约为编码期的 10~30 倍。按本项目体量，预估额外返工 8~15 人天。 | 极高 | 四道安全门禁进 CI；集成测试覆盖率 >60%；越权与掩码旁路用例全跑。 | ① 外部评审人每两周 4h，只看关键模块（RBAC / 掩码 / 加密 / 处置引擎）——约 10 人天/全周期；② 覆盖率红线写入验收标准。 | UAT 缺陷密度显著高于历史同类项目。
B 质量与工程 | AI 生成代码的固有缺陷 | 幻觉 API、过时依赖、隐性安全缺陷、重复实现、抽象缺失。Vibe coding 下代码量膨胀快，一致性依赖人工把关，而把关者只有一人。 | P1~P3 累积 | 技术债在 P3 全量与 P4 回归阶段集中放大，回归测试与修复时间上升；上线后可维护性下降，转维成本增加。 | 高 | 四道门禁为硬门禁；依赖版本锁定；集成测试覆盖关键路径。 | ① 授权门禁不可 bypass（含紧急发布，不开临时豁免）；② 认可 P6 缓冲中包含技术债偿还时间，不挪用于新功能。 | 同类逻辑出现 3 处以上重复实现；门禁被临时豁免。
B 质量与工程 | 代码可维护性差（"能跑就行"） | AI 生成代码风格漂移、重复代码多、命名不一致；单人赶进度优先 Copy-Paste 而非抽象；无重构节奏 | P1~P3 累积 | 维护代码，也需要依赖AI来处理 | 高 | 每周固定半天"还债时间"只做重构；用 AI 反向生成模块 README 与调用图；关键模块保持 <300 行 | 债只会减缓不会消失 | 自己看不懂代码
C 进度与估算 | 串行关键路径，无并行冗余 | 团队版 5 人并行的 P1 被压成 1 人串行 3 周。任一环节阻塞（资源未交付、CC 账号未开、UC 权限异常），全线停摆，无人可切换到其他任务分支。 | P0~P4 | 外部依赖（CC 只读账号、平台资源交付、UAT 排期、审批）为物理时间，两版相同但单人版无并行缓冲。单项延期 2 周即消耗 2/3 缓冲。 | 高 | P0 W1 立即启动周期最长的 CC 账号与白名单申请；外部依赖前置。 | ① 4 项外部依赖各指定责任人与承诺日期（CC 账号、平台资源、UAT 排期、审批窗口）；② 阻塞超 3 天可直接升级至管理层。 | 任一外部依赖超出承诺日期 3 天以上。
C 进度与估算 | 缓冲吸收能力有限 | P6 预留 3 周缓冲（占 17%），需同时覆盖全量迁移、UAT、审批、遗留 Bug、技术债五类不确定性。 | P6（W18~W20） | 缓冲仅能吸收一类中等延期。若全量迁移 +1 周、UAT +1 周、审批 +1 周同时发生（各自概率均不低），缓冲即被穿透，工期外溢。 | 中 | 缓冲不预先占用；P3 起每周跟踪缓冲余量。 | ① 明确缓冲穿透后的处理预案（延期 or 缩减 P5 文档范围）；② 缓冲消耗报告纳入周报。 | W14 前已消耗缓冲超过 1 周。
C 进度与估算 | 疲劳累积与效率衰减 | 20 周（4.5 个月）单人高强度无轮换。P4 上线压力期与 P5 文档枯燥期连续叠加 6 周，无人分担。 | P4~P6 | 后期效率衰减难以避免，文档阶段（P5）尤易拖延；一旦 P5 拖延，直接侵占 P6 缓冲。 | 高 | P5 文档以 AI 从代码 / git 记录反生成为主，降低人工负荷。 | ① 认可 P4→P5 之间安排 2~3 天恢复期（已含在 20 周内则需明示）；② 不在 P5 期间追加新需求。 | P5 单周文档产出低于计划的 60%。
D 合规与文档 | 文档后置，与 SLC「设计先行」存在偏离 | 架构图、详细设计、数据字典、手册集中在 P5（W15~W17）产出，即上线（W14）之后。SLC 通常要求设计文档先于开发。 | P5，审批环节暴露 | 若审批方要求「设计文档需先于开发存在」，后补文档存在形式合规瑕疵，可能被要求重新走评审，风险 1~2 周；最坏情形影响 Go-Live 签字。 | 高 | 开发期以 ADR + git 提交记录留痕，供 P5 反生成；接口文档由 OpenAPI 自动导出。 | ① 「先交付后补文档」的流程偏离需取得书面批准（waiver）；② 或确认 ADR 轻量留痕可作为设计先行的替代证据。 | 审批方或审计提出文档时间戳晚于代码的质疑。
D 合规与文档 | 记忆衰减导致文档与实现脱节 | P1 的实现细节到 P5 已相隔 10~12 周，靠 git 历史与 AI 反生成还原，细节与决策理由（为何这样设计）易失真。 | P5 | 设计文档与实际实现不一致，转维与后续审计中成为返工点；预估 P5 需额外 2~4 人天做一致性核对。 | 高 | 开发期强制写 ADR（决策 + 理由 + 备选方案）；提交信息规范化。 | ① 认可 P5 文档为「实现文档」而非「设计文档」的定性差异；② 若需真设计文档，需追加工期。 | P5 反生成产出中出现与代码不符的描述。

## 影响分析 (hidden)
风险类别 | 风险描述 | 风险影响 | 可接受原因
AI代码评审与维护依赖 | 代码生成、代码评审和后续维护大量依赖AI工具完成。 | 开发人员对部分实现细节掌握下降；维护效率可能受AI工具可用性影响；不同AI建议存在差异。 | 最终代码仍需人工审核；AI作为辅助工具；可通过规范和知识沉淀控制风险。
AI生成文档质量 | 需求、设计、接口及运维文档主要由AI生成。 | 文档存在机器风格；业务背景描述可能不够准确；正式发布前需人工润色。 | 显著提升文档产出效率；技术内容可快速形成；必要时投入少量effort调整为人工风格。
AI辅助测试覆盖 | 测试用例设计、自动化脚本编写和缺陷分析依赖AI辅助。 | 常规场景覆盖较好，但复杂业务场景、边界条件和隐含规则可能覆盖不足。 | 测试人员可补充关键场景；结合人工测试和UAT可有效降低遗漏风险。